## حصر تكسير الخرسانة المسلحة
م | العمارات |  | مقاسات |  |  |  | نسبة الانجاز | الاجمالى م2
|  | عدد | طول | عرض | ارتفاع | اجمالى
1 | عمارة E3-E4 تكسير دكتات | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 100% | 0.25
2 | عمارة E3-E4 توسيع دكتات | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.08 | 100% | 0.08
3 | عمارة E1 توسيع دكتات وكمر |  |  |  |  | 1.43 | 100% | 1.43
4 | عمارة E6 توسيع دكتات وكمر |  |  |  |  | 0.55 | 100% | 0.55
5 | [6 empty] | 100%
6 | [6 empty] | 100%
7 | [6 empty] | 100%
| الاجمالى | [6 empty] | 2.31

## خطاب
دريـــــــــم لانـــــــــد
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
المقاول الشركة الهندسية للانشاء والتعمير
إلى | : | السيد المهندس / مدير إدارة المباني والانشاءات |  | التاريخ | : | 12\7\2008
عناية | : | السيد المهندس / مجدى يوسف |  | الصفحات | : | ( 1+ مرفقات )
من | : | المهندس / عمرو سعد مدير المشروع |  |  | :
الموضوع | : | مستخلص رقم ( 2 )جاري بلوكE مشروع الاميرالد عمارات E1,E2,E3,E4,E5,E6
تحية طيبة وبعد ..
مستخلص رقم ( 2 )جاري بلوكE مشروع الاميرالد عمارات E1,E2,E3,E4,E5,E6
والمسندة للمقاول / الشركة الهندسية لالانشاء ةالتعمير
و ذلك حتى 31 / 7 / 2007 بقيمة إجمالية قدرها |  |  |  |  | 11527934.3658
تشوينات |  | تشوينات |  |  | 1387950.3173
اجمالي قيمة المستخلص بالتشوينات |  | اجمالي قيمة المستخلص بالتشوينات |  |  | 12915884.683
قفط اثنين مليون وثلاثمائة الف وثمانية وسبعون الفا و مائة وواحد وسبعون جنيهامصرياو80/100 فقط لاغير
ملحوظة/
تم إرفاق أصل أوامر التغير من
| 1- | 1 (بمستخلص جاري 1 )
مرفق طية | \
| 1- | من 2الي8 (بمستخلص جاري 2)
| 2 | الحصر ونسب الانجاز
| 3- | الفواتير الدالة علي التشوينات وحصر ونسب التشوينات
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,,,,,,
المهندس / عمر سعد
مدير المشروع
‎DREAMLAND‎

## ملخص
المشروع : | ابراج الاميرالد- بلوك E
مستخلص رقم: | (10 ) جاري
التاريخ | 2009-06-09 |  |  | ‎DREAMLAND‎
ملخص الاعمال
م | البند | السابق | الحالى | الاجمالى
1 | اعمال انشائية ومعمارية | 6721523.1625 | 753186.175 | 7474709.3375
2 | أعمال صحية | 1233380.37 | 0 | 1233380.37
3 | أعمال كهربائية | 1559184.6 | 441377.4 | 2000562
4 | بنود مستحدثة و متطلبات | 695696.44 | 123586.2183 | 819282.6583
5 | تشوينات | 1591154.0505 | -203203.7332 | 1387950.3173 | 2085943.0872
الاجمــــــــــــــــــــالى |  | 11800938.623 | 1114946.06 | 12915884.683
| المقاول |  |  | المالك
| مهندس مكتب فنى |  |  | مهندس المكتب الفنى
| مهندس/ وائل اسماعيل |  |  | مهندس : امنية حسن
| المقاول |  |  | مدير المشروع
| مدير المشروع |  |  | مهندس/ امام سليمان
مهندس/ عوض محمد

## E1
المشروع : |  | أبراج الاميرالد- بلوك E
مستخلص رقم: |  | (10 ) جاري
التاريخ: |  | 2009-06-09
عمارة : |  | E1
المقاول |  | الشركة الهندسية للانشاء والتعمير
م | الكود | بيان الاعمال | العــــــــقد |  |  |  | الإجمالي للاعمال المنفذة
|  |  | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى | السابق | الحالي | الاجمالي | نسبة | القيمة
مستخلص الاعمال المعمارية عمارة E1
|  | أولا : الاعمال الترابية : | [13 empty] | م | البند | TOTAL | كاش حتى 31/3/2009 | المنفذ حتى 31/3/2009
1 | 302 | بالمتر المكعب : الردم داخل بدروم العمارة برمال نظيفة موردة مع الردم على طبقات لا تزيد عن 25 سم مع الدمك بالمياة وكل ما يلزم للوصول إالى اقصى كثافة مع تسوية السطح , حسب المناسيب الموضحة بالرسومات وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة. | م3 | 500 | 23 | 11500 | 400 | 0 | 400 | 100% | 9200 |  |  |  |  | 1 | تجهيز استلام الموقع
2 | 301 | بالمتر المكعب : الردم خارج العمارة بأتربة صالحة مع الردم علة طبقات كل 25 سم شرح البند السابق مما جميعة وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة. | م3 | 1000 | 20.7 | 20700 | 431.8 | 0 | 431.8 | 100% | 8938.26 |  |  |  |  | 2 | اعمال المباني | 1812641.49 | 1812641.49 | 2703279.815 |  |  | 2691475.295
3 | 301 | بالمتر المسطح : تسوية للموقع حسب تعليمات المهندس المشرف وذلك فى حدود 50 سم مع الغمر والدمك وكل ما يلزم لنهو الاعمال على اكمل وجه وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | فئة فقط | 9.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | اعمال الخرسانه | 923450.02 | 923450.02 | 533073.185 |  |  | 379596.485
|  | إجمالى الأعمال الترابية |  |  |  | 32200 |  |  |  |  | 18138.26 |  |  | 108723.76 |  | 4 | الاعمال الترابيه | 193199.99 | 193199.99 | 108723.76 |  |  | 108723.76
|  | ثانياً : اعمال الخرسانة العادية: | [13 empty] | 5 | الاعمال الكهربائيه الداخليه - علب وخراطيم | 379268.4 | 379268.4 | 748051.8 | 679035.21 | بياض | 271061.07
4 | 401 | بالمتر المكعب : توريد وصب خرسانة عادية بإجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 لزوم سلالم الحدائق والمداخل مع عمل الاختبارات الازمة وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 15 | 264.5 | 3967.5 | 22.9 | 0 | 22.9 |  | 6057.05 |  |  |  |  | 6 | بياض داخلي وكرانيش وحلوق مساعده | 1570325.02 | 1421848.78 | 985870.942 | 111278.232 | كرانيش | 841382.826
|  | ثالثاً : اعمال الخرسانة المسلحة: | [13 empty] | 7 | اضيات الخرسانه لمداخل البدروم | 165600 | 118892.31 |  | 195557.5 | حلوق
5 | 402 | بالمتر المكعب : توريد وعمل خرسانة مسلحة جاهزة لإستكمال بعض الاعمال الخرسانية بالمبنى كالمداخل والسلالم وعلى المقاول زيارة الموقع على الطبيعة لمعرفة تلك الاعمال المراد استكمالها ويلزم علية القيام بتلك الزيارة قبل وضع سعر للبند ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 100 | 1495 | 149500 | 28.48 | 11.38 | 39.86 |  | 59590.7 |  |  |  |  | 8 | بياض خارجي وكليسترا جبسيه | 2092827.5 | 1429875.2 | 1206912.327 | 1206912.327 | بياض خ | 900023.58
5* | 402 | بالمتر المكعب : توريد وصب ارضيات من الخرسانة المسلحة الجاهزة لزوم مداخل البدروم سمك 20 سم إجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم2 وتسليح قطر 12 مم فى الاتجاهين بتقسيط 20 سم وعمل الفواصل اللازمة بعرض حوالى 2 سم مملوءة بعجينة الاسفلت الطبيعى وكذا كى الفواصل وخدمة السطح النهائى جيدا والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 40 | 690 | 27600 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | حديد الوجهات | 1247864.99 | 462949.91 | 731394.25 | 0 | كوليستر | 536448.55
|  | إجمالى أعمال الخرسانات |  |  |  | 181067.5 |  |  |  |  | 65647.75 |  |  | 533073.185 |  | 10 | عزل الحراره للاسطح | 126695.52 | 84840.75 | 88494.294 | 0 | كوابيل | 88494.294
|  | رابعاً : أعمال المبانى : | [13 empty] | 11 | عزل الرطوبه للاسطح | 139437.48 | 113292.95 | 96189.45 |  |  | 94877.875
* |  | الطوب المستخدم يجب ان يكون من أجود الأنواع إنتاج شركة مصر بريك او ما يماثلها ومن عينة معتمدة وعلى ان يتم اعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل البدء فى التوريد وفئة المبانى تشمل الاعتاب اللازمة للأبواب والشبابيك فى الاماكن التى تحددها الرسومات وبتعليمات من المهندس المشرف وكذلك السقايل والمصنعيات والهالك والرش بالمياة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة. | [13 empty] | 12 | عزل الرطوبه للحمامات والتراسات | 468442.71 | 456512.9 | 54547.766 |  |  | 49285.366
6 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 440 | 310.5 | 136620 | 684.39 | 1.9 | 686.29 |  | 213093.045 |  |  |  |  | 13 | تركيب شبكات الصرف والتغذيه والصواعد | 1982590.3 | 1982590.3 | 589933.92 |  |  | 465065.235
7 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 2300 | 40.25 | 92575 | 2992.77 | 21.77 | 3014.54 |  | 121335.235 |  |  |  |  | 14 | تركيب الصواعد الكهربائيه | 3034147.2 | 533893.21 | 987909.6 |  |  | 640604.4
* |  | توريد وعمل مبانى م نالطوب الاسمنتى المصمت مقاس 6×12×25 سم من طوبة معتمدة من المهندس المشرف . لزوم حوائط الحمامات والمطابخ بإرتفاع 1.5 متر وكذا مبانى دراوى البلكونات والسطح والسلم فتكون من الطوب الاسمنتى المصمت بنفس الابعاد , وتلصق بمونة مكونة من 300 كجم / م3 رمل والفئة محمل عليها كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات والمواصفات القياسية المصرية وأصوال الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | [13 empty] | 15 | السيراميك للحمامات والمطبخ والتراسات | 1797220 | 664236.96 | 81636.66 |  |  | 79557
8 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 190 | 310.5 | 58995 | 329.41 | 12.14 | 341.55 |  | 106051.275 |  |  |  |  | 16 | ارضيات بلاط موذايكو للسطح وغرف الخدمات | 232990 | 40045.16
9 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 1213 | 40.25 | 48823.25 | 1998.08 | -187.21 | 1810.87 |  | 72887.5175 |  |  |  |  | 17 | رخام مداخل العمارات والسلالم | 1835902.03 | 501159.98 | 117718.393 |  |  | 55792.733
|  | إجمالى أعمال المبانى |  |  |  | 337013.25 |  |  |  |  | 513367.0725 |  |  | 2703279.815 |  | 18 | حديد السلالم | 225745.01 | 0 | 151869 |  |  | 110712.8
|  | خامساً : أعمال العزل : | [13 empty] | 19 | العلفه والفصله لارضيات الموسكي - غرف النوم | 487000 | 0 | 93495 |  |  | 71760
10 | 605 | بالمتر المسطح : توريد وصب طبقة افقية عازلة للحرارة لزوم الاسطح بالسمك المطلوب من السليتون العازل للحرارة مكون من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى +0.3 م3 رمل +المادة الرغوية بنسب حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر محمل علية عمل لياسة اسمنتية سمك 2 سم وكل مايلزم لنهو الاعمال من اوتار وخلافة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وإصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 925 | 26.45 | 24466.25 | 698.27 | 0 | 698.27 | 100% | 18469.2415 |  |  | 88494.294 |  | 20 | دهانات داخليه - معجون | 436374.39 | 161280.2 | 127251.663 |  |  | 66235.4
11 | 603 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لزوم الاسطح العلوية وأحواض الزهور بالمداخل من لفائف البتومين المعالج والمؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها وتلصق بلهب الباشبورى والفئة تشمل تجهيز السطح للدهان بطبقة من البرايمر الاولى وتعمل الطبقة العازلة بركوب لا يقل عن 15 سم والوزرة بأرتفاع 20 سم , والسعر يشمل عمل طبقة حماية للطبقة العازلة من لياسة اسمنتية بسمك 2 سم وطبقاً للرسومات وحسب تعليمات الشركة المنتجة للطبقة العازلة والمهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية واصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 940 | 28.75 | 27025 | 698.27 | 0 | 698.27 | 100% | 20075.2625 |  |  | 96189.45 |  | 21 | تركيب رخام للرسيبشنات | 3691063 | 353135.35 | 253655.5 |  |  | 133837
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 51491.25 |  |  |  |  | 38544.504 |  |  |  |  | 22 | تركيب ارضيات السيراميك للتراسات | 613525.02 | 0
|  | سادساً : أعمال البياض : | [13 empty] | 23 | تركيب ابواب الشقق الخارجيه والداخليه | 1728910.01 | 0 | 34091.75 |  |  | 23667
12 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين خارجى لزوم الوجهات والمناور و بسطات الشقق وحوائط الفراغ الداخلى وبئر السلم ودراوى السطح من الداخل وتعمل من طبقتين طرطشة عمومية من مونة مكونة من 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل والبطانة والظهارة من مونة مكونة من 300 كمجم اسمنت بورتلاندى عادى / متر مكعب رمل ويتم التسوية لسطح البياض بالدرع والقدة ثم المس بالمحارة للحصول على سطح مستوى ناعم والفئة تشمل تورريد وعمل شبك ممدد بعرض 15 سم فى اماكن الاتصال بين المبانى والخرسانة وكذلك الابؤج والاوتار والسقالات وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 11250 | 25.3 | 284625 | 8239.32 | 1023.04 | 9262.36 | 100% | 234337.708 | 71200 | 46628.59 | 1179703.327 |  | 24 | ارضيات غرف النوم بالوحدات - الموسكي | 801115.03 | 0
13 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم حوائط الشقق من الداخل والبدروم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 6200 | 16.1 | 99820 | 5120.62 | 17.59 | 5138.21 |  | 82725.181 | 34400 | 25520.67 | 169553.769 |  | 25 | توريد وتركيب الاجهزه الصحيه وطلمبات الرفع | 2373890.98 | 762591.73 | 643446.45 |  |  | 568819.95
14 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم اسقف الشقق من الداخل والبدروم وبدون سلك شبك وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 4800 | 16.1 | 77280 | 3703.08 | 0 | 3703.08 |  | 59619.588 | 28500 | 16655.43 | 706244.21 |  | 26 | اللوحات والدوائر والاكسسوارات الكهربائيه | 4171952.4 | 0 |  |  |  | 585446.13
15 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض على شبك ممدد لزوم سقف مداخل البرج وتشمل الفئة كافة المواد اللازمة للتعليق مع تخليق فتحات الكهرباء المطلوبة وكل مايلزم طبقاً للرسومات و لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 130 | 161 | 20930 | 169 | 0 | 169 | 100% | 27209 | 530 | 169 |  |  | 27 | اعمال الالمونيوم | 3402000.01 | 576540.87
|  | إجمالى أعمال البياض |  |  |  | 482655 |  |  |  |  | 403891.477 |  |  |  |  | 28 | دهانات داخليه مرحله نهائيه | 654561.6 | 0
|  | سابعاً : أعمال الدهانات : | [13 empty] | 29 | توريد وتركيب قباب الفيبر جلاس | 115000 | 17692.31
16 | 1002 | بالمتر المسطح : توريد وعمل دهانات للوجهات الخارجية والمناور والبسطات والسلم ودراو ىالسطح من الداخل وحوائط الفراغ الداخلى مقاومة للعموامل الجوية إنتاج شركة سكيب او سايبس أو باكين أو ما يماثلها ومن عينة معتمدة والسعر يشمل الدهان التحضيرى ثم الدهان بالاوجه اللازمة لنهو الأعمال على الوجة الاكمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 12600 | 25.3 | 318780 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | اعمال القرميد | 494960 | 0
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 318780 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 31 | دهانات خارجيه | 2018940 | 309635.51
|  | ثامناً : أعمال الأرضيات : | [13 empty] | 32 | البرجولات | 202400.01 | 0
17 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من ترابيع رخام جلالة مقاس 40×40×2 سم و طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع لزوم أرضية مدخل العمارة و أرضية الفراغ الداخلى و البسطات أمام الشقق و صدفات السلالم , ويلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 850 | 132.25 | 112412.5 | 100 | 20 | 120 | 75% | 11902.5 |  |  |  |  | 33 | بردورات خرسانيه للارصفه وانتر لوك | 598402.5 | 0
19 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب شريط من رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبد السابق رقم 17 يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 180 | 34.5 | 6210 | 75 | 0 | 75 | 75% | 1940.625 |  |  |  |  | 35 | تشوينات | 0 | 0 | 1387950.3173 |  |  | 1908687.0415
20 | 903 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور لغرف الكهرباء و الخدمات بالبدروم و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 975 | 40.25 | 39243.75 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 36 | بنود مستحدثة | 0 | 0 | 819282.6583 |  |  | 689576.44
21 | 903 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة مائلة من بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 300 | 17.25 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | TOTAL | 40018442.61 | 13299574.28 | 12544778.5005 |  |  | 11361130.2305
22 | 1602 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طوب متداخل ( إنترلوك ) ذات مقاومة عالية للبرى و الإحتكاك إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت أو ما يماثلها ومن اجود الانواع من عينة معتمدة قبل البدء فى التوريد لزوم أرضية البدروم والارصفة والفئة تشمل التركيب على فرشة رمل بسمك 10 سم وطبقاً للمناسيب المطلوبة على الطبيعة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهنس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 2050 | 51.75 | 106087.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الأرضيات |  |  |  | 269128.75 |  |  |  |  | 13843.125
تاسعاً : أعمال التكسيات :
23 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب تكسيات من رخام الجلالة بكامل إرتفاع كل من واجهة حوائط المصاعد و حوائط المداخل أما حوائط الفراغ الداخلى بإرتفاع 1.00م يعلوه طبان بعرض 5سم وجلسات واجناب أحواض الزهور بكامل ارتفاعها على الطبيعة سمك 2سم وطبقاً للعينة المعتمدة بالموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والرسومات , يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 550 | 149.5 | 82225 | 110 | 10 | 120 | 70% | 12558
24 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب شريط رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبند السابق رقم 23 ( قد يصل العرض إلى 25سم فى واجهة حوائط المصاعد ) يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 200 | 46 | 9200 | 200 | 0 | 200 | 50% | 4600
توريد و تركيب تكسيات من الجرانيت من نوع فردى لزوم تكسية درج سلالم المداخل النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب وزرات ( تلابيس ) بإرتفاع 15 سم و سمك 2سم من نفس نوع الجرانيت مع لف الاحرف العلوية للوزرة ( إن وجدت ) مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً للرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى.
25 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم مدخل العمارة | م.ط | 100 | 230 | 23000 |  | 0 |  |  | 0
توريد و تركيب تكسيات من رخام جلالة لزوم سلالم الدرج الخارجى و السلم الرئيسى والثانوى النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب وزرات ( تلابيس ) من رخام جلالة بإرتفاع 15 سم و سمك 2سم مع لف الاحرف العلوية للوزرة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً للرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى.
26 | 901 | بالمتر الطولى : درج خارجى | م.ط | 145 | 82.8 | 12006 |  | 52 | 52 | 85% | 3659.76
27 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الرئيسى | م.ط | 155 | 82.8 | 12834 |  | 145 | 145 | 85% | 10205.1
28 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الثانوى | م.ط | 190 | 82.8 | 15732 | 175 | -30 | 145 | 85% | 10205.1
29 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب معابر من رخام أخضر هندى سمك 2سم و عرض 30سم أمام ابواب الوحدات مع لف الحرف العلوى الخارجى للمعبر والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 22 | 115 | 2530 |  | 0 |  |  | 0
30 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تجليد حوائط خارجية بترابيع رخام صنى 20×40 سم مشطوف 1سم / 1سم من جميع الأركان والفئة تشمل وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 750 | 115 | 86250 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال التكسيات |  |  |  | 243777 |  |  |  |  | 41227.96 |  |  | 117718.393
عاشراً : الأعمال المعدنية :
31 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.38 م للواجهات | م.ط | 85 | 149.5 | 12707.5 | 85 | 0 | 85 | 70% | 8895.25
32 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.6 م للسلم الرئيسى و الثانوى | م.ط | 115 | 230 | 26450 | 115 | 0 | 115 | 70% | 18515
33 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 1.10م للواجهات | م.ط | 600 | 345 | 207000 | 600 | 0 | 600 | 70% | 144900
34 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.9 م للسـلالم الخـارجية Balcony Staircase طبقاً للرسومات | م.ط | 10 | 230 | 2300 | 10 | 0 | 10 | 70% | 1610
35 | 1051 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.90 م للسلالم بمدخل العمارة و البدروم طبقاً للرسومات | م.ط | 42 | 230 | 9660 | 42 | 0 | 42 | 70% | 6762
|  | إجمالى أعمال المعدنية |  |  |  | 258117.5 |  |  |  |  | 180682.25 |  |  | 789457.75
أحدى عشر: مواصفا ت خاصة بأعمال الالومنيوم :
36 | 14 | بالمتر المسطح : شبابيك وأبواب ألومنيوم | م2 | 810 | 700 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال الألومنيوم |  |  |  | 567000 |  |  |  |  | 0
ثانى عشر: أعمال القرميد :
37 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث او ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية المستوية و الفئة تشمل القطع الخاصة وكل م ا يلزم للتركيب والتثبيت الجيد وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 527 | 138 | 72726 |  | 0 |  |  | 0
38 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث أو ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية االمائلة مع تسوية السطح بإستخدام علفات من الخشب ( مراين ) ويتم التثبيت عليها و الفئة تشمل العزل على البارد للعلفة و القطع الخاصة وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 155 | 230 | 35650 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال القرميد |  |  |  | 108376 |  |  |  |  | 0
ثالث عشر: الأعمال الخشبية :
39 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 1.00م×2.2م لزوم باب الوحدة من الخشب القرو ( ماسيف ) على حلق مساعد SUB Frame بكامل عرض الحائط والباب مكون من ضلفة واحدة مكونة من حشوات على حلق 2 × 6 بوصة من الخشب القرو مع تجليد باقى معبرة الباب بكامل عرض الحائط بألواح MDF سمك 22 مم مكسوة بالقشرة القرو مع الدهان بدهان شفاف من أجود الانواع ةيتم تنفيذ الحشوات من قطعة واحدة أو قطعتين على الاكثر والسعر يشمل كافة الاكسسورات اللازمة للتشغيل الجيد وطبقاً للعينة المعتمدة بالموقع مع عمل عين سحرية ويتم أعتماد كافة المواد قبل التوريد والتصنيع من قبل المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالعدد. | عدد | 21 | 4025 | 84525 | 15 | 0 | 15 | 7% | 4226.25
40 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 0.9×2.2م طبقاً للرسومات لزوم السطح و غرف الماكينات و الخدمات بالبدروم و المنور من إطار ووارض وسؤاسات 1/2/1/2 من الخشب الموسكى وتجليد 5 مم أبلاكاج زان من الوجهين ومن عينة معتمدة يركب على حلق قطاع 2×6 بوصة من الخشب الموسكى والفئة تشمل التوريد والمصنعيات والدهنات اللاكية وجميع الاكسسورات اللازمة ومن عينة معتمدة م نالمهندس المشرف وكل ما يلزم للتشغيل الجيد وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالعدد . | عدد | 13 | 805 | 10465 |  | 0 |  |  | 0
41 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب حلوق خشبية ( مساعده ) للأبواب الداخلية قبل البدء فى أعمال البياض قطاع 1 بوصة × 6 بوصة وبعرض الحائط والفئة تشمل كانات التثبيت ودهان الوجة الملاصق للحائط أو الخرسانة بمادة مانعة للرطوبة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة. | عدد | 210 | 230 | 48300 | 129 | 0 | 129 | 100% | 29670
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 143290 |  |  |  |  | 33896.25 |  |  | 229649.25
رابع عشر: أعمال متنوعة :
42 | 1305 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب برجولا من الخشب الموسكى قطاعات 50×200 مم ، 50×250 مم شاملة توريد و تركيب جميع الإكسسوارات المعدنية اللازمة للتثبيت و الدعامات و الفئة تشمل توريد و عمل الدهان لكامل البرجولا بعدد 2 طبقة بلاستيكية شفافة كبطانة وعدد 2 وجة بلاستيك باللون المطلوب مقاوم للعوامل الجوية مما جميعة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 170 | 230 | 39100 |  | 0 |  |  | 0
43 | 1606 | بالمتر الطولي: توريد وتركيب بردورات خرسانية متوسطة للأرصفة الخارجية ومن عينة معتمدة إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت من أجود الأنواع ويتم التركيب على المناسيب المطلوبة ويصب تحتها فرشة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم بنسبة 1 م3 زلط + 0.5 م3 رمل + 200 كجم اسمنت وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 470 | 28.75 | 13512.5 |  | 0 |  |  | 0
44 | 1201 | بالعدد : توريد وعمل كوابيل جبسية بالواجهات الخارجية والفئة تشمل دهانات مقاومة للعوامل الجوية طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالعدد. | عدد | 210 | 28.75 | 6037.5 |  | 0 |  |  | 0
45 | 1201 | بالمتر الطولي: توريد وعمل كرانيش جبسية داخلية لزوم الشقق داخل غرف النوم والريسيبشن بإرتفاع 15سم والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 2250 | 20.7 | 46575 | 1502.48 | 201.09 | 1703.57 | 100% | 35263.899 |  |  | 111278.232
46 | 1201 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب كولسترا جبسية لزوم تغطية الفتحات المطلة علي الفراغ الداخلي والفئة تشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م2 | 300 | 138 | 41400 |  | 0 |  |  | 0
47 | 1702 | بالعدد: توريد وتركيب قبه من الفيبرجلاس عبارة عن جزء من كرة نصف قطرها 2560مم بإرتفاع 1300مم والفئة تشمل كافة الإكسسوارات اللازمة للتركيب والثبيت والدهان باللون المطلوب مع مراجعة الابعاد على الرسومات والطبيعة قبل البدء فى التنفيذ ونهو العمل على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالعدد. | عدد | 2 | 11500 | 23000 |  | 0 |  |  | 0
48 | 903 | بالمتر الطولي : توريد وتركيب وزرة موزايكو لزوم غرف الكهرباء والخدمات بالبدروم بإرتفاع 10سم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المرية القياسية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 100 | 17.25 | 1725 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المتنوعة |  |  |  | 171350 |  |  |  |  | 35263.899
|  | إجمالى الاعمال المعمارية |  |  |  | 3164246.25 |  |  |  |  | 1344502.5475
اعمال التشطيبات الداخلية عمارة E1
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : أعمال العزل :
1 | 603 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طبقة عازلة للرطوبة من لفائف البيتومين المعالج و المؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها فى الجودة وتلصق بلهب الباشبورى لزوم الحمامات والفئة تشمل تجهيز السطح للدهان بطبقة من البرايمر الاولى وتعمل الطبقة العازلة بركوب لا يقل عن 15 سم والوزرة بأرتفاع 20 سم و السعر يشمل عمل طبقة حماية للطبقة العازلة من لياسة اسمنتية بسمك 2 سم و طبقاً للرسومات , وحسب تعليمات الشركة المنتجة للطبقة العازلة والمهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية واصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 465 | 29.9 | 13903.5 | 395.19 | 0 | 395.19 |  | 11816.181 |  |  | 54547.766
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 13903.5 |  |  |  |  | 11816.181
ثانياً : أعمال السيراميك :
2 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب حوائط من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 3500 | 69 | 241500 | 200 | 0 | 200 |  | 13800
3 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 1235 | 69 | 85215 |  | 30.14 | 30.14 |  | 2079.66
4 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم التراسات وغرفة المربية على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 1195 | 69 | 82455 |  | 0 |  |  | 0
5 | 902 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة من السيراميك إنتاج شركة كليوباترا أو الجوهرة أو مايماثلها بإرتفاع 10 سم لزوم غرفة المربيه و التراسات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م.ط | 1650 | 11.5 | 18975 |  | 53.39 | 53.39 |  | 613.985
|  | إجمالى أعمال السيراميك |  |  |  | 428145 |  |  |  |  | 16493.645 |  |  | 82250.645
ثالثاً : أعمال الرخام :
6 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من رخام كرارة 60× 60 سم سمك 2 سم لزوم أرضيات الأستقبال و الطرقات و الفئة تشمل شريط من الرخام الأخضر الهندى بعرض 10 سم سمك 2 سم و توريد و تركيب وزرة من رخام كرارة بإرتفاع 10 سم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأصول الصناعة مع إعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل التوريد مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 2545 | 264.5 | 673152.5 | 861 | 98 | 959 |  | 253655.5
7 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب تكسية للدرج داخل الشقق المستويين من رخام كرارة نائمة سمك 4 سم و قائمة سمك 2 سم بطول الدرج ويلصق بمونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارت و لف أنوف الدرج مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 25 | 184 | 4600 |  | 0 |  |  | 0
8 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب ترابيع رخام كرارة سمك 2 سم لزوم صدفات السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارات مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر الطولى. | م2 | 4 | 264.5 | 1058 |  | 0 |  |  | 0
9 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب معابر من رخام كرارة سمك 2 سم أمام الأبواب الداخلية و بعرض الحلق مع لف الحرف العلوى للمعبر و الفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 215 | 40.25 | 8653.75 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الرخام |  |  |  | 687464.25 |  |  |  |  | 253655.5 |  |  | 253655.5
رابعاً : أعمال النجارة :
بند بديل للبند رقم (6) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من الخشب القرو اليوغسلافى - مسمار على علفة و فلصة مع القشط و الدهان لزوم أماكن الإستقبال و الطرقات و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزرة الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية مع اعتماد العينة قبل التوريد مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | فئة فقط | 460 |  | 156.6 | -156.6 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 905 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات خشب HDF سمك 7 مم إنتاج شركة أيفيكو أو مايماثلها فى الجودة لزوم أرضيات غرف النوم والملابس ومن عينة معتمدة و الفئة تشمل توريد و تركيب بلاط سنجابى أسفلة مقاس 20×20×2 سم و وزرات من الخشب HDF بسمك 15 مم وكافة المون والمواد والدهانات لنهو العمل على اكمل وجة وطبقاً للرسومات ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 1600 | 132.25 | 211600 |  | 75 | 75 | 50% | 4959.375
11 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب و دهان أبواب خشبية داخلية مقاس 0.9×2.2 م لغرف النوم من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكة و تجليد MDF سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان باللاكيه المغسول و الإكسسورات اللازمة من أجود الانواع وطبقاً للرسومات وإعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة يالعدد. | عدد | 68 | 920 | 62560 |  | 0 |  |  | 0
12 | 1301 | بالعدد : توريد وتركيب و دهان أبواب داخلية خشبية مقاس 0.8× 2.2 م للحمامات من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكى و تجليد أبلاكاج سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان باللاكيه المغسول و الإكسسوارات اللازمة من أجود الأنواع وطبقاً للرسومات وإعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة يالعدد. | عدد | 90 | 920 | 82800 |  | 0 |  |  | 0
13 | 1301 | بالعدد : شرح البند السابق لزوم المطابخ و أبواب التراسات مقاس 0.8×2.2م طبقاً للرسومات و إعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات المصرية القياسية مما جميعه بالعدد . | عدد | 44 | 920 | 40480 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 397440 |  |  |  |  | 4959.375
خامساً : أعمال الكورنيشة الخشبية :
بند بديل للبند رقم (10) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضية ألواح من الموسكى قطاع 1"×4" لأرضيات غرف النوم و الضيوف و من عينة معتمده و السعر يشمل : تركيب علقات موسكى قطاع 2"×2" توضح على مسافات 40 سم من المحور مع عمل تحليقة حول الحائطمن نفس العلفة معشقة مع بعضها نصف على نصف و مثنته بكانات بمسامير بورمة فى الحائط و يشحط بين العلفات بدكم من نفس القطاع على ألا تزيد المسافة بينها عن 1.5م مع تثبيت العلفات الأرضية عن طريق شنبر و صب خرسانه عليه و يكون عمودياً على إتجاه العلفات و لا تقل المسافة بين الشنابر عن 1.00 م و تدهن هذه العلفات و الدكم بوجهين من البتومين المؤكسد الساخن و يملأ بينهم برمال تظيفة على المناسيب المطلوبة بالرسومات . تركيب الأرضية من ألواح الموسكى قطاع 1"×4" و تشريبها وتنعيمها بالأوجه المطلوبة بالمقشطه و الدهان بثلاثة أوجه دهان شفاف بالأوجه اللازمة من عينه معتمده و التلميع و البند يشمل كل مايلزم لإنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح . | م2 | فئة فقط | 230 |  |  |  | 234.2 |  | 53866
14 | 1202 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و دهان كورنيشة خشب للحمامات و المطابخ مقاس×مم و البند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 710 | 11.5 | 8165 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الكورنيشة الخشبية |  |  |  | 8165 |  |  |  |  | 53866
سادساً : أعمال الدهانات :
15 | 1001 | بالمتر المسطح : توريد و عمل دهانات من البلاستيك إنتاج شركة سايبس أو باكين أو سكيب أو مايماثلها عالى الجودة للحوائط و الأسقف بالأوجه اللازمة بعد المعجون و الصنفرة و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر المسطح . | م2 | 12150 | 16.1 | 195615 | 3357.83 | 0 | 3357.83 |  | 54061.063
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 195615 |  |  |  |  | 54061.063 |  |  | 127251.663
سابعاً : أعمال معدنية :
16 | 1501 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب هاندريل من قطاعات حديد الفورفورجيه و كوبسته خشب قرو لزوم السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل كل ما يلزم للتثبيت الجيد و الدهان و نهو العمل على أكمل وجه و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الرسومات و أصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 11 | 632.5 | 6957.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المعدنية |  |  |  | 6957.5 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى التشطيبات الداخلية |  |  |  | 1737690.25 |  |  |  |  | 394851.764
مستخلص الاعمال الصحية عمارة E1
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : الأجهزة الصحية
يشمل السعر التوريد و التركيب للأجهزة الصحية و محمل على البند مواسير الصرف و التغذية ( ايسلون ) داخل الحمامات و المطابخ من البولى بروبلين ماركة باننجر أو اكوثيرم أو ما يماثلها بحيث لا يقل قطر الماسورة عن 3/4 بوصة للتغذية و القطع الخارجية و المسننة و المحابس و التهوية اللازمة بالدور الأرضى .
1 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار مرحاض ماركة ايديال استاندرد أو مايماثلة من الصينى المطلى كامل بالدش الداخلى حسب الطراز المعتمد بالموقع و السعر يشمل التكسير فى الحائط و الخرسانة و التحبيش و توريد و تركيب توصيلات التغذية البارد و الساخن و توصيلات الصرف و التهوية و عدد 2 محبس زاوية و الأختبار و كل مايلزم و نهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعة بالمقطوعية.
1-1 | 18 | مرحاض غرفة نوم رئيسية كونيكا ( كود - 1121-G ) | مقطوعية | 25 | 1610 | 40250 | 17 | 0 | 17 | 25% | 6842.5
1-2 | 18 | مرحاض غلافة نوم متكررة كيميرا ( كود - 0221-G ) | مقطوعية | 44 | 1437 | 63228 | 27 | 0 | 27 | 25% | 9699.75
1-3 | 18 | مرحاض غرفة خادمة طراز طيبة - شركة كليوباترا | مقطوعية | 21 | 920 | 19320 | 10 | 0 | 10 | 25% | 2300
2 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار حوض غسيل ايدى من انتاج شركة ايديال ستاندرد طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع من الصينى المطلى كامل بالخلاط و محبس الزاوية و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب طابق و سيفون هانز جروهى و توصيلات التغذية الساخن و البارد و توصيلات الصرف و محابس الزاوية عدد 2 محبس طبقاً للعينة المعتمدة و جميع الإكسسوارات و النواكل و تركيب الخلاط ايديال ستاندرد أو مايماثلة طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصناعة .
2-1 | 18 | حوض غرفة نوم رئيسية مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود1114 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 25 | 1667 | 41675 | 15 | 0 | 15 | 25% | 6251.25
2-2 | 18 | حوض غرفة نوم متكررة مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود0214 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 44 | 1667 | 73348 | 31 | 0 | 31 | 25% | 12919.25
2-3 | 18 | حوض غرفة خادمة طراز طيبة من شركة كليوباترا و خلاط إيطالى . | مقطوعية | 21 | 977 | 20517 | 9 | 0 | 9 | 25% | 2198.25
3 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و إختبار بانيو من الإكلريك أو الصينى كاملاً بالخلاط و المسطرة من إنتاج شركة ايديال ستاندرد و من عينة معتمده و طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب جميع المشتملات من طابق و فائض و جميع توصيلات الصرف و التغذية بالمياه الساخنة و البارده و كل ما يلزم لإنهاء العمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
| 18 | بانيو فلورايد ( كود695070 R ) و خلاط سيرافليكس ( كود 3300 G ) و مجموعة دش ( كود 6114 G ) . | مقطوعية | 48 | 2185 | 104880 | 30 | 0 | 30 | 75% | 49162.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 75% | 0
4 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار بانيو قدم من الأكليرك أو الصينى مقاس 80×80 سم كاملا بالخلاط من انتاج شركة ايديال ستاندرد ( كود 80×118 T ) و من عينة معتمدة و الخلاط سيرافليكس ( كود- 3300 G ) و مجموعة دش ( الخرطوم + السماعة + المسطرة ) ( كود 6114 - G ) و السعر يشمل الطابق و ماسورة الصرف و التغذية بالمياه الساخنة و الباردة و طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل مايلزم لأنهاء الأعمال حسب اصول الصناعة . | مقطوعية | فئة فقط | 1955 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب حوض مطبخ من الاستنلس ستيل طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع بجميع مشتملاتة بطابق و سيفون و السعر يشمل جميع وصلات التغذية بالمياه الساخنة و الباردة و وصلات الصرف و تركيب الخلاط طبقاً للعينة المعتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية.
| 18 | حوش غسيل بعدد 1 عين + 1 صفاية مقاس 100×50 سم و خلاط سيرافليكس ( كود 3320- G ) | مقطوعية | 21 | 1610 | 33810 | 4 | 0 | 4 | 75% | 4830
6 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب و اختبار سيفون ارضية من البلاستيك 50/70 مم ماركة الشريف طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند محمل علية غطاء أستنلس ماركة لورد و البند يشمل التكسير و الضبط و كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه. | عدد | 111 | 115 | 12765 |  | 0 |  |  | 0
7 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب محبس دفن ماركة جروهى من النحاس 4/3 بوصة وطبقاً للعينة المعتمدة و يركب على مواسير المياه و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل مايلزم لأنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه . | عدد | 111 | 207 | 22977 | 62 | 0 | 62 | 90% | 11550.6
8 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب توصيلات سخان كهربائى شامل محبس الزاوية و الوصلات المرنة و المواسير البولى بروبلين و كل مايلزم - مما جميعه وطبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 90 | 201 | 18090 | 33 | 0 | 33 | 90% | 5969.7
9 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع الوصلات الصحية من صرف و تغذية كامل بمحبس الزاوية اللازمة لغساله الأطباق أو الملابس و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 42 | 172 | 7224 | 8 | 0 | 8 | 90% | 1238.4
10 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع توصيلات التغذية للفلتر كامل بمحبس زاوية طبقاً للعينة مما جميعة و لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 21 | 115 | 2415 |  | 0
|  | إجمالى الأجهزة الصحية |  |  |  | 460499 |  |  |  |  | 112962.2
ثانياً : أعمال المياة
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير من الحديد المجلفن من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات الغلق و خلافة تركب على الحائط مع الدهان و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا طبقاً للرسومات بالمتر الطولى .
1-1 | 18 | مواسير قطر 0.75 بوصة | م.ط | 75 | 25 | 1875 | 44.8 | 0 | 44.8 | 100% | 1120
1-2 | 18 | مواسير قطر 1 بوصة | م.ط | 250 | 32 | 8000 | 95.1 | 0 | 95.1 | 100% | 3043.2
1-3 | 18 | مواسير قطر 1.25 بوصة | م.ط | 170 | 36 | 6120 | 151 | 0 | 151 | 100% | 5436
1-4 | 18 | مواسير قطر 1.5 بوصة | م.ط | 70 | 43 | 3010 | 36.9 | 0 | 36.9 | 100% | 1586.7
1-5 | 18 | مواسير قطر 2 بوصة | م.ط | 55 | 55 | 3025 | 17.1 | 0 | 17.1 | 100% | 940.5
1-6 | 18 | مواسير قطر 3 بوصة | م.ط | 145 | 92 | 13340 | 50.7 | 0 | 50.7 | 100% | 4664.4
2 |  | بالعدد : توريد و تركيب محبس سكينه من عينة معتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقاً لما هو بالمخططات .
2-1 | 18 | محبس قطر 1 بوصة | عدد | 4 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2-2 | 18 | محبس قطر 1.25 بوصه | عدد | 13 | 57 | 741 | 2 | 0 | 2 | 100% | 114
2-3 | 18 | محبس قطر 1.50 بوصه | عدد | 7 | 92 | 644 | 10 | 0 | 10 | 100% | 920
2-4 | 18 | محبس قطر 2 بوصه | عدد | 1 | 126 | 126 | 2 | 0 | 2 | 100% | 252
3 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب عداد مياه مستورد و من عينة معتمدة من مرفق المياه كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف طبقاً لما هو بالمخططات . | عدد | 1 | 1955 | 1955 |  | 0 |  |  | 0
4 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب مجموعة طلمبات ماركة ( كلبيدا ) أو ما يماثلها مع كافة مشتملاته و المحابس و الخزان طبقاً لمل هو موجود بالمخططات و لوحة التوزيع الكهربائية . | مقطوعية | 1 | 34500 | 34500 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال المياة |  |  |  | 73496 |  |  |  |  | 18076.8
ثالثاً: أعمال الصرف
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات التسايك و خلافة تركيب على الحائط و يتم دهانها .
1-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 250 | 40 | 10000 | 229 | 0 | 229 | 100% | 9160
1-2 | 18 | مواسير قطر 75 مم | م.ط | 50 | 51 | 2550 | 280.25 | 0 | 280.25 | 100% | 14292.75
1-3 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 600 | 74 | 44400 | 468.1 | 0 | 468.1 | 100% | 34639.4
1-4 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 80 | 103 | 8240 | 119.9 | 0 | 119.9 | 100% | 12349.7
2 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و طبات التسليك و خلافه تركب مدفونه بالأرض و البند يشمل الحفر و الردم طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة و كافة الإختبارات .
2-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 200 | 46 | 9200 |  | 0 |  |  | 0
2-2 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 105 | 92 | 9660 |  | 0 |  |  | 0
2-3 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 200 | 126 | 25200 |  | 0 |  |  | 0
3 |  | بالعدد : توريد و تركيب جرجورى من البلاستيك قطعة واحدة غير ملحوم و الصفاية من الألمنيوم انتاج محلى و من عينة معتمدة مثبتة بطريقة جيدة سهلة الفك و الثمن يشمل أعمال الثقب و التحبيش بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 3:1 و نهو العمل نهوا تاما حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الأشراف .
3-1 | 18 | جرجورى قطر 4 بوصه | عدد | 4 | 172 | 688 | 4 | 0 | 4 | 80% | 550.4
4 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب هواية من البلاستيك انتاج محلى و من عينة معتمدة لمواسير الصرف و التهوية و كل مايلزم مع نهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة.
4-1 | 18 | هواية قطر 4 بوصه | عدد | 10 | 23 | 230 |  | 0 |  |  | 0
5 | 18 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب مواسير صرف upvc قطر 4/3 بوصه لزوم صرف أجهزة التكييف و البند يشمل كل ما يلزم لأنهاء العمال على الوجه الكمل و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة . | م.ط | 1000 | 25 | 25000 | 428.5 | 0 | 428.5 | 95% | 10176.875
6 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و بناء غرفة تفتيش بالطوب الأسمنتى سمك طوبة واحدة بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 1:3 فوق فرشة من الخرسانة الأسمنتيه سمكها 30 سم مكونة من 1م3 زلط : 1/2 م3 رمل : 300 كجم اسمنت بما فى ذلك توريد و تركيب غطاء من النوع الثقيل من الحديد الزهر . طبقاً لمل هو موجود بالمحططات .
6-1 | 18 | غرفة تفتيش 60×60 سم بعمق حسب الرسومات | مقطوعية | 4 | 977 | 3908 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الصرف |  |  |  | 139076 |  |  |  |  | 81169.125
رابعاً : أعمال الحريق
1 |  | توريد و تركيب مواسير سيملس أسود ضغط 40 لشبكة الحريق كامل مما جميعة و محمل عليها القطع و الحوامل و الأجربه و الإختبارات و التسليم للمهندس الم
1-1 | 18 | مواسير 40 مم | م.ط | 125 | 155 | 19375 |  | 0 |  |  | 0
1-2 | 18 | مواسير 75 مم | م.ط | 75 | 247 | 18525 | 22.4 | 0 | 22.4 |  | 5532.8
1-3 | 18 | مواسير 100 مم | م.ط | 150 | 287 | 43050 | 41.4 | 0 | 41.4 | 100% | 11881.8
2 | 18 | توريد و تركيب حنفيه حريق 65 مم طبقاً لما هو موجود بالمخططات و طبقاً للمواصفات و لأصول الصناعة . | عدد | 10 | 690 | 6900 |  | 0 |  |  | 0
3 | 18 | توريد و تركيب صندوق حريق من نوعيه معتمده مع خرطوم حريق 30 متر مع طفاية حريق طبقاً لما هو بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 10 | 2875 | 28750 |  | 0 |  |  | 0
4 | 18 | توريد و تركيب و أختبار وصله سياميزيه حائطيه شامل كافة القطع و الوصلات كما هو موضح بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 1 | 460 | 460 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الحريق |  |  |  | 117060 |  |  |  |  | 17414.6
|  | إجمالى أعمال الصحى |  |  |  | 790131 |  |  |  |  | 229622.725
مستخلص الاعمال الكهربائية عمارة E1
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
اولا : كابلات التغذية
1 |  | بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار خط تغذية من كابلات نحاس احادية القطاع لتغذية لوحات التوزيع العمومية للشقق و البند يشتمل على جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل ( مواسير و اكسسوارات المواسير _ حوامل _ كابلات و اكسسوارات _ أطراف توصيل الكابلات _ ... الخ ) و انهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعة من إنتاج شركة الكابلات أو السويدى أو BICC أو ما يماثلها .
1-1 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×240+120مم2 | م.ط | 60 | 960 | 57600 | 67 | 0 | 67 | 90% | 57888
1-2 | 19 | كابل تغذية قطاع 4*185+95مم2 | م.ط | 185 | 720 | 133200 | 174 | 0 | 174 | 90% | 112752
1-3 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×95×50مم2 | م.ط | 45 | 420 | 18900 |  | 45 | 45 | 30% | 5670
1-4 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×50+25مم2 | م.ط | 50 | 240 | 12000 | 23 | 0 | 23 | 30% | 1656
1-5 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×25+16مم2 | م.ط | 120 | 180 | 21600 | 100 | 0 | 100 | 30% | 5400
1-6 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×10+6مم2 | م.ط | 60 | 96 | 5760 | 50 | 0 | 50 | 30% | 1440
|  | إجمالى أعمال الكابلات |  |  |  | 249060 |  |  |  |  | 184806 |  |  | 1016886
ثانياً : مخارج البرايز و القوى
2 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخرج بريزة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و البريزة و الأسلاك و الأراضى و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .
2-1 | 19 | مخرج بريزة مفرد 10 أمبير | بالعدد | 845 | 156 | 131820 | 460 | 0 | 460 | 30% | 21528
2-2 | 19 | مخرج بريزة مزدوج 10 أمبير | بالعدد | 139 | 180 | 25020 | 74 | 0 | 74 | 30% | 3996
2-3 | 19 | مخرج بريزة مفرد 16 أمبير | بالعدد | 23 | 186 | 4278 | 14 | 0 | 14 | 30% | 781.2
2-4 | 19 | مخرج بريزة بمفتاح 13 أمبير | بالعدد | 46 | 192 | 8832 | 28 | 0 | 28 | 30% | 1612.8
|  | إجمالى أعمال مخارج البرايز و القوى |  |  |  | 169950 |  |  |  |  | 27918
ثالثاً : مفاتيح القواطع
3 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار مفاتيح القواطع شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و حوامل الكابلات و الأسلاك و تمديد الصواعد الرأسية و مفتاح القاطع كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعدد .
3-1 | 19 | مفتاح قاطع 20أمبير 220 فولت بسلك 3×3مم2 نحاس للسخان | بالعدد | 93 | 384 | 35712 | 70 | 0 | 70 | 30% | 8064
3-2 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت بسلك 2×6+4مم2 نحاس للتكييف | بالعدد | 157 | 540 | 84780 | 82 | 0 | 82 | 30% | 13284
3-3 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت بسلك 2×6+4مم2 نحاس لمبرد غرفة المصعد | بالعدد | 1 | 780 | 780 |  | 0 |  | 0% | 0
3-4 | 19 | مفتاح قاطع 40أمبير 380 فولت بسلك 4×16+10مم2 نحاس للمصعد | بالعدد | 2 | 3600 | 7200 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح القواطع |  |  |  | 128472 |  |  |  |  | 21348
رابعاً : مفاتيح الانارة
4 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مفاتيح للأنارة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية يجب تقديم عينات من جميع الأدوات الكهربائية لأعتمادها أولآ قبل التركيب مما جميعة بالعدد .
4-1 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مفتاح انارة 10 أمبير مفرد سكة و احدة انتاج ALF | بالعدد | 242 | 144 | 34848 | 136 | 0 | 136 | 30% | 5875.2
4-2 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح مزدوج سكة واحدة One way tow gang | بالعدد | 164 | 156 | 25584 | 116 | 0 | 116 | 30% | 5428.8
4-3 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح رباعى سكة واحدة One way four gang | بالعدد | 3 | 216 | 648 | 16 | 0 | 16 | 30% | 1036.8
4-4 | 19 | كالبند 4-1 ولكن مفتاح Two way Two gang | بالعدد | 48 | 216 | 10368 | 36 | 0 | 36 | 30% | 2332.8
4-5 | 19 | بالعـدد توريـد و تركيـب و اختبـار و تشغيـل مفتاح للجرس Push - button | بالعدد | 23 | 156 | 3588 | 14 | 0 | 14 | 30% | 655.2
4-6 | 19 | كالبند السابق و لكن بلمبة بيان | بالعدد | 38 | 162 | 6156 | 18 | 0 | 18 | 30% | 874.8
4-7 | 19 | بالعدد توريد و تركيب ماكينة انارة سلم ذات توقيت زمنى من صفر:6 دقائق كامل بالعلب شامل المخرج | بالعدد | 6 | 720 | 4320 |  | 0 |  |  | 0
4-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مفتاح إختبار أوتوماتيك / يدوى On-off manual automatic selector switch | بالعدد | 2 | 180 | 360 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح الانارة |  |  |  | 85872 |  |  |  |  | 16203.6
خامساً : مخارج الكهرباء
5 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخارج كهرباء شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و النخارج و جميع الأكسسوارات من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندش المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعدد .
1-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مخرج للجرس شامل الجرس | بالعدد | 23 | 180 | 4140 | 14 | 0 | 14 | 30% | 756
|  | إجمالى أعمال مخارج الكهرباء |  |  |  | 4140 |  |  |  |  | 756
سادساً : لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق
6 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار لوحه التوزيع العمومية للشقق من النوع الغاطس على شكل دولاب من الصاج بسمك 2 مم على الأقل مدهونه ببوية الفرن و بها الأجهزة و المهمات كما هى موضحة بالرسومات و اللوحة من انتاج شركة تبكو - بتشينو أو الشركة العربية المصرية أو الشركة التقنية الكهربائية أو مايماثلها .
1-6 | 19 | DB-T1P | بالعدد | 1 | 4800 | 4800 |  | 0 |  |  | 0
2-6 | 19 | DB-ELEVT1 | بالعدد | 1 | 6000 | 6000 |  | 0 |  |  | 0
3-6 | 19 | DB-T1S | بالعدد | 1 | 7200 | 7200 |  | 0 |  |  | 0
4-6 | 19 | DB-E | بالعدد | 6 | 7800 | 46800 | 6 | 0 | 6 | 20% | 9360
5-6 | 19 | DB-F | بالعدد | 4 | 7800 | 31200 | 1 | 0 | 1 | 20% | 1560
6-6 | 19 | DB-H | بالعدد | 8 | 7200 | 57600 | 6 | 0 | 6 | 20% | 8640
7-6 | 19 | DB-I | بالعدد | 1 | 4800 | 4800 |  | 0 |  |  | 0
8-6 | 19 | DB-I1 | بالعدد | 1 | 7200 | 7200 |  | 0 |  |  | 0
9-6 | 19 | DB-K | بالعدد | 4 | 7200 | 28800 |  | 0 |  |  | 0
10-6 | 19 | DB-K1 | بالعدد | 4 | 6000 | 24000 |  | 0 |  |  | 0
11-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×240×120 ) مم2 نحاس | بالعدد | 6 | 1200 | 7200 | 5 | 0 | 5 | 60% | 3600
12-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×185×95 ) مم2 نحاس | بالعدد | 19 | 1200 | 22800 | 16 | 0 | 16 | 60% | 11520
13-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصيل للكابل مقاس 4×90+50 مم2 نحاس . | بالعدد | 1 | 960 | 960 |  | 0 |  | 0% | 0
14-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 32 أمبير- 380فولت - 10 كيلو أمبير . | بالعدد | 5 | 900 | 4500 | 4 | 0 | 4 | 50% | 1800
15-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 63 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | بالعدد | 18 | 1200 | 21600 | 16 | 0 | 16 | 50% | 9600
16-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 100 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | بالعدد | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 0 | 1 | 50% | 900
17-6 |  | بالعدد توريد و تركيب علبة للعداد كما هو موضح بالرسومات و الأطار الخارجى يجب أن يكون بنفس المواصفات لوحة التوزيع و من النوع الغاطس بدون باب كالتالى : | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
18-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 25 أمبير 380 فولت | بالعدد | 6 | 144 | 864 | 4 | 0 | 4 | 80% | 460.8
19-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 50 أمبير 380 فولت | بالعدد | 16 | 180 | 2880 | 16 | 0 | 16 | 80% | 2304
20-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 100 أمبير 380 فولت | بالعدد | 3 | 300 | 900 | 1 | 0 | 1 | 80% | 240
|  | إجمالى أعمال لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق |  |  |  | 283704 |  |  |  |  | 49984.8
سابعاً : مخارج الاضاءه
7 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مخرج إنارة 2×3مم2 و السعر يشمل المواسير و إكسسوارات المواسير و العلب و الأسلاك و الأكسسوارات حتى اللوحة العمومية كما هو موضح بالرسومات و السعر لا يشمل وحدات الأضاءة و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
7-1 | 19 | مخرج اضاءه | بالعدد | 927 | 96 | 88992 | 365 | 11 | 376 | 30% | 10828.8
7-2 | 19 | مخرج نجفه | بالعدد | 109 | 120 | 13080 | 56 | 0 | 56 | 30% | 2016
7-3 | 19 | مخرج اضاءه سلم | بالعدد | 46 | 60 | 2760 | 12 | 0 | 12 | 30% | 216
|  | إجمالى أعمال مخارج الاضاءه |  |  |  | 104832 |  |  |  |  | 13060.8
ثامناً : وحدات الإضاءة
8 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدات الإنارة شاملة اللمبات كما هى موصفة بالرسومات كاملة بجميع وسائل التثبيت و الأكسسوارات و الطرازات كما يلى.
8-1 | 19 | Type Aبالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز | بالعدد | 48 | 204 | 9792 |  | 0 |  |  | 0
8-2 | 19 | Type Cبالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز | بالعدد | 10 | 240 | 2400 |  | 0 |  |  | 0
8-3 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز LTG1 | بالعدد | 18 | 360 | 6480 |  | 0 |  |  | 0
8-4 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG2 | بالعدد | 2 | 480 | 960 |  | 0 |  |  | 0
8-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG3 | بالعدد | 4 | 420 | 1680 |  | 0 |  |  | 0
8-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG22 | بالعدد | 203 | 300 | 60900 |  | 0 |  |  | 0
8-7 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG25 | بالعدد | 2 | 480 | 960 |  | 0 |  |  | 0
8-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG26 | بالعدد | 20 | 300 | 6000 |  | 0 |  |  | 0
8-9 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG27 | بالعدد | 31 | 420 | 13020 |  | 0 |  |  | 0
8-10 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG28 | بالعدد | 32 | 480 | 15360 |  | 0 |  |  | 0
8-11 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG33 | بالعدد | 4 | 480 | 1920 |  | 0 |  |  | 0
8-12 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG34 | بالعدد | 10 | 480 | 4800 |  | 0 |  |  | 0
8-13 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG35 | بالعدد | 8 | 360 | 2880 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال وحدات الإضاءة |  |  |  | 127152 |  |  |  |  | 0
تاسعاً : توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية
9 | 19 | توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية LADDER إنتاج شركة إميكو شامل جميع إكسسوارات التركيب و الجلفنة بعد التصنيع بعرض 60 سم | م.ط | 35 | 300 | 10500 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال حوامل كابلات رئيسية |  |  |  | 10500 |  |  |  |  | 0
عاشراً : أعمال نظام الدوائر ( انتركوم )
10-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و توصيل و اختبار نظام الانتركوم شامل محطة الدخول شاملة وحدة امداد القوى و الموزعات و الكابلات و الأكسسوارات الضرورية لأنهاء الأعمال و شاملة صناديق التوزيع بالطرقات كما موضح بالرسومات أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف - مما جميعه بالعدد . | بالمقطوعية | 1 | 8400 | 8400 |  | 0 |  |  | 0
10-2 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخرج انتركم شامل السماعة و ذلك بأسلاك 5×1مم2 فى مواسير P.V.C من المخرج حتى لوحة الأنتركم و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد . | بالعدد | 28 | 264 | 7392 | 14 | 0 | 14 | 30% | 1108.8
|  | إجمالى أعمال نظام الدوائر ( انتركوم ) |  |  |  | 15792 |  |  |  |  | 1108.8
أحدى عشر : أعمال التليفونات
11 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيلمخرج تليفون بأسلاك 2 جوز 2 ( 2×0.6 ) مم نحاس , و ذلك من بوكس توزيع و حتى المخرج و يمرر داخل المواسير ببريزة 11 RJ و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
11-1 | 19 | مخرج تليفون بكابل مقاس 4×0.6مم | بالعدد | 169 | 150 | 25350 | 96 | 0 | 96 | 30% | 4320
|  | إجمالى أعمال التليفونات |  |  |  | 25350 |  |  |  |  | 4320
أثنى عشر : أعمال كابلات التليفونات للصواعد
12 | 19 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار كابلات التليفونات للصاعد بكابل نحاس 4 جوز 5 UTP CAT فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 1900 | 36 | 68400 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال كابلات التليفونات للصواعد |  |  |  | 68400 |  |  |  |  | 0
13 |  | ثالث عشر : أعمال التليفزيونات
13-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار كابلات تلفزيونات للصاعد فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالمقطوعية . | بالمقطوعية | 1 | 14400 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
13-2 | 19 | توريد و تركيب مخرج تلفزيون بماسورة PVC من مكان المخرج الى بوكس التوزيع بالصاعد و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد . | بالعدد | 139 | 180 | 25020 | 88 | 0 | 88 | 80% | 12672
|  | إجمالى أعمال التليفزيونات |  |  |  | 39420 |  |  |  |  | 12672
رابع عشر : بوكس توزيع التيار الخفيف
14 |  | توريد و تركيب و توصيل و إختبار بوكس توزيع التيار الخفيف و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
1-14 | 19 | بوكس توزيع رئيسى | بالعدد | 28 | 240 | 6720 | 14 | 0 | 14 | 80% | 2688
|  | إجمالى أعمال بوكس توزيع التيار الخفيف |  |  |  | 6720 |  |  |  |  | 2688
خامس عشر : نطام أرضى متكامل
15 | 19 | الأراضى بالمقطوعي توريد و تركيب وإختبار نظام أرضى متكامل بغرف التفتيش و الإلكترود النحاس و القضبان النحاسية و الأسلاك على ألا تزيد مقاومة الأرض عن 5 أوم و من أحدى الشركات المصنعة لنظام الأرضى مثل FURSE و محمل على السعر أعمال الحفر . | بالمقطوعية | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام أرضى متكامل |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 0
سادس عشر : نظام الحماية من الصواعق
16 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار نظام حماية من الصواعق شامل الإكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل كما هو موضح بالمواصفات الفنية . | بالمقطوعية | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام الحماية من الصواعق |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى إعمال الكهرباء |  |  |  | 1367364 |  |  |  |  | 334866
|  | إجمالى العام للعمارة E1 |  |  |  | 7059431.5 |  |  |  |  | 2303843.0365
[13 empty] | المشروع : | ابراج الاميرالد- بلوك E 1
[13 empty] | مستخلص رقم: | (10 ) جاري
[13 empty] | التاريخ | 2009-06-09 |  |  | ‎DREAMLAND‎
ملخص الاعمال
[13 empty] | م | البند | السابق | الحالى | الاجمالى
[13 empty] | 1 | اعمال انشائية ومعمارية | 1272362.9785 | 72139.569 | 1344502.5475
[13 empty] | 2 | اعمال التشطيبات الداخلية | 379447.744 | 15404.02 | 394851.764
[13 empty] | 3 | أعمال صحية | 229622.725 | 0 | 229622.725
[13 empty] | 4 | أعمال كهربائية | 328879.2 | 5986.8 | 334866
[13 empty] | الاجمــــــــــــــــــــالى |  | 1943924.3135 | 93530.389 | 2303843.0365
م | البند | TOTAL | كاش حتى 31/3/2009 | المنفذ حتى 31/3/2009
1 | تجهيز استلام الموقع
2 | اعمال المباني | 1812641.49 | 1812641.49 | #REF!
3 | اعمال الخرسانه | 923450.02 | 923450.02 | #REF!
4 | الاعمال الترابيه | 193199.99 | 193199.99 | #REF!
5 | الاعمال الكهربائيه الداخليه - علب وخراطيم | 379268.4 | 379268.4 | 271061.07
6 | بياض داخلي وكرانيش وحلوق مساعده | 1570325.02 | 1421848.78 | 0
7 | اضيات الخرسانه لمداخل البدروم | 165600 | 118892.31
8 | بياض خارجي وكليسترا جبسيه | 2092827.5 | 1429875.2 | 0
9 | حديد الوجهات | 1247864.99 | 462949.91 | #REF!
10 | عزل الحراره للاسطح | 126695.52 | 84840.75 | #REF!
11 | عزل الرطوبه للاسطح | 139437.48 | 113292.95 | #REF!
12 | عزل الرطوبه للحمامات والتراسات | 468442.71 | 456512.9 | #REF!
13 | تركيب شبكات الصرف والتغذيه والصواعد | 1982590.3 | 1982590.3 | #REF!
14 | تركيب الصواعد الكهربائيه | 3034147.2 | 533893.21 | 640604.4
15 | السيراميك للحمامات والمطبخ والتراسات | 1797220 | 664236.96 | #REF!
16 | ارضيات بلاط موذايكو للسطح وغرف الخدمات | 232990 | 40045.16
17 | رخام مداخل العمارات والسلالم | 1835902.03 | 501159.98 | #REF!
18 | حديد السلالم | 225745.01 | 0 | #REF!
19 | العلفه والفصله لارضيات الموسكي - غرف النوم | 487000 | 0 | 71760
20 | دهانات داخليه - معجون | 436374.39 | 161280.2 | #REF!
21 | تركيب رخام للرسيبشنات | 3691063 | 353135.35 | #REF!
22 | تركيب ارضيات السيراميك للتراسات | 613525.02 | 0
23 | تركيب ابواب الشقق الخارجيه والداخليه | 1728910.01 | 0 | #REF!
24 | ارضيات غرف النوم بالوحدات - الموسكي | 801115.03 | 0
25 | توريد وتركيب الاجهزه الصحيه وطلمبات الرفع | 2373890.98 | 762591.73 | #REF!
26 | اللوحات والدوائر والاكسسوارات الكهربائيه | 4171952.4 | 0 | 585446.13
27 | اعمال الالمونيوم | 3402000.01 | 576540.87
28 | دهانات داخليه مرحله نهائيه | 654561.6 | 0
29 | توريد وتركيب قباب الفيبر جلاس | 115000 | 17692.31
30 | اعمال القرميد | 494960 | 0
31 | دهانات خارجيه | 2018940 | 309635.51
32 | البرجولات | 202400.01 | 0
33 | بردورات خرسانيه للارصفه وانتر لوك | 598402.5 | 0
34 | تسليم المشروع نهائيا | 0 | 0
34 | تشوينات | 0 | 0 | #REF!
34 | بنود مستحدثة | 0 | 0 | #REF!
| TOTAL | 40018442.61 | 13299574.28 | #REF!

## E2
المشروع : |  | أبراج الاميرالد- بلوك E
مستخلص رقم: |  | (10 ) جاري
التاريخ: |  | 2009-06-09
عمارة : |  | E2
م | الكود | بيان الاعمال | العــــــــقد |  |  |  | الإجمالي للاعمال
|  |  | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى | السابق | الحالي | الاجمالي | نسبة | القيمة
اولا: الاعمال المعمارية عمارة E2
أولا : الاعمال الترابية :
1 | 302 | بالمتر المكعب : الردم داخل بدروم العمارة برمال نظيفة موردة مع الردم على طبقات لا تزيد عن 25 سم مع الدمك بالمياة وكل ما يلزم للوصول إالى اقصى كثافة مع تسوية السطح , حسب المناسيب الموضحة بالرسومات وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة. | م3 | 500 | 23 | 11500 | 350 | 0 | 350 | 100% | 8050
2 | 301 | بالمتر المكعب : الردم خارج العمارة بأتربة صالحة مع الردم علة طبقات كل 25 سم شرح البند السابق مما جميعة وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة. | م3 | 1000 | 20.7 | 20700 | 360 | 0 | 360 | 100% | 7452
3 | 301 | بالمتر المسطح : تسوية للموقع حسب تعليمات المهندس المشرف وذلك فى حدود 50 سم مع الغمر والدمك وكل ما يلزم لنهو الاعمال على اكمل وجه وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | فئة فقط | 9.2 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال الترابية |  |  |  | 32200 |  |  |  |  | 15502
ثانياً : اعمال الخرسانة العادية:
4 | 401 | بالمتر المكعب : توريد وصب خرسانة عادية بإجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 لزوم سلالم الحدائق والمداخل مع عمل الاختبارات الازمة وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 15 | 264.5 | 3967.5 | 9.92 | 0 | 9.92 | 100% | 2623.84
ثالثاً : اعمال الخرسانة المسلحة:
5 | 402 | بالمتر المكعب : توريد وعمل خرسانة مسلحة جاهزة لإستكمال بعض الاعمال الخرسانية بالمبنى كالمداخل والسلالم وعلى المقاول زيارة الموقع على الطبيعة لمعرفة تلك الاعمال المراد استكمالها ويلزم علية القيام بتلك الزيارة قبل وضع سعر للبند ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 100 | 1495 | 149500 | 12.92 | 12.5 | 25.42 | 100% | 38002.9
5* | 402 | بالمتر المكعب : توريد وصب ارضيات من الخرسانة المسلحة الجاهزة لزوم مداخل البدروم سمك 20 سم إجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم2 وتسليح قطر 12 مم فى الاتجاهين بتقسيط 20 سم وعمل الفواصل اللازمة بعرض حوالى 2 سم مملوءة بعجينة الاسفلت الطبيعى وكذا كى الفواصل وخدمة السطح النهائى جيدا والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 40 | 690 | 27600 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الخرسانات |  |  |  | 181067.5 |  |  |  |  | 40626.74
رابعاً : أعمال المبانى :
* |  | الطوب المستخدم يجب ان يكون من أجود الأنواع إنتاج شركة مصر بريك او ما يماثلها ومن عينة معتمدة وعلى ان يتم اعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل البدء فى التوريد وفئة المبانى تشمل الاعتاب اللازمة للأبواب والشبابيك فى الاماكن التى تحددها الرسومات وبتعليمات من المهندس المشرف وكذلك السقايل والمصنعيات والهالك والرش بالمياة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة.
6 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 390 | 310.5 | 121095 | 671.56 | 0 | 671.56 | 100% | 208519.38
7 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 2500 | 40.25 | 100625 | 2731.79 | 0 | 2731.79 | 100% | 109954.5475
توريد وعمل مبانى م نالطوب الاسمنتى المصمت مقاس 6×12×25 سم من طوبة معتمدة من المهندس المشرف . لزوم حوائط الحمامات والمطابخ بإرتفاع 1.5 متر وكذا مبانى دراوى البلكونات والسطح والسلم فتكون من الطوب الاسمنتى المصمت بنفس الابعاد , وتلصق بمونة مكونة من 300 كجم / م3 رمل والفئة محمل عليها كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات والمواصفات القياسية المصرية وأصوال الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
8 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 160 | 310.5 | 49680 | 176.96 | 0 | 176.96 | 100% | 54946.08
9 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 1165 | 40.25 | 46891.25 | 1198.27 | 38.73 | 1237 | 100% | 49789.25
|  | إجمالى أعمال المبانى |  |  |  | 318291.25 |  |  |  |  | 423209.2575
خامساً : أعمال العزل :
10 | 605 | بالمتر المسطح : توريد وصب طبقة افقية عازلة للحرارة لزوم الاسطح بالسمك المطلوب من السليتون العازل للحرارة مكون من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى +0.3 م3 رمل +المادة الرغوية بنسب حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر محمل علية عمل لياسة اسمنتية سمك 2 سم وكل مايلزم لنهو الاعمال من اوتار وخلافة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وإصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 745 | 26.45 | 19705.25 | 456.16 | 0 | 456.16 |  | 12065.432
11 | 603 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لزوم الاسطح العلوية وأحواض الزهور بالمداخل من لفائف البتومين المعالج والمؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها وتلصق بلهب الباشبورى والفئة تشمل تجهيز السطح للدهان بطبقة من البرايمر الاولى وتعمل الطبقة العازلة بركوب لا يقل عن 15 سم والوزرة بأرتفاع 20 سم , والسعر يشمل عمل طبقة حماية للطبقة العازلة من لياسة اسمنتية بسمك 2 سم وطبقاً للرسومات وحسب تعليمات الشركة المنتجة للطبقة العازلة والمهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية واصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 760 | 28.75 | 21850 | 456.16 | 0 | 456.16 |  | 13114.6
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 41555.25 |  |  |  |  | 25180.032
سادساً : أعمال البياض :
12 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين خارجى لزوم الوجهات والمناور و بسطات الشقق وحوائط الفراغ الداخلى وبئر السلم ودراوى السطح من الداخل وتعمل من طبقتين طرطشة عمومية من مونة مكونة من 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل والبطانة والظهارة من مونة مكونة من 300 كمجم اسمنت بورتلاندى عادى / متر مكعب رمل ويتم التسوية لسطح البياض بالدرع والقدة ثم المس بالمحارة للحصول على سطح مستوى ناعم والفئة تشمل تورريد وعمل شبك ممدد بعرض 15 سم فى اماكن الاتصال بين المبانى والخرسانة وكذلك الابؤج والاوتار والسقالات وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 12450 | 25.3 | 314985 | 2814.5 | 123.81 | 2938.31 | 100% | 74339.243
13 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم حوائط الشقق من الداخل والبدروم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 5900 | 16.1 | 94990 | 4045.67 | 208.33 | 4254 | 100% | 68489.4 |  | 106299.606
14 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم اسقف الشقق من الداخل والبدروم وبدون سلك شبك وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 4850 | 16.1 | 78085 | 2348.46 | 0 | 2348.46 | 100% | 37810.206
15 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض على شبك ممدد لزوم سقف مداخل البرج وتشمل الفئة كافة المواد اللازمة للتعليق مع تخليق فتحات الكهرباء المطلوبة وكل مايلزم طبقاً للرسومات و لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 105 | 161 | 16905 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال البياض |  |  |  | 504965 |  |  |  |  | 180638.849
سابعاً : أعمال الدهانات :
16 | 1002 | بالمتر المسطح : توريد وعمل دهانات للوجهات الخارجية والمناور والبسطات والسلم ودراو ىالسطح من الداخل وحوائط الفراغ الداخلى مقاومة للعموامل الجوية إنتاج شركة سكيب او سايبس أو باكين أو ما يماثلها ومن عينة معتمدة والسعر يشمل الدهان التحضيرى ثم الدهان بالاوجه اللازمة لنهو الأعمال على الوجة الاكمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 13950 | 25.3 | 352935 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 352935 |  |  |  |  | 0
ثامناً : أعمال الأرضيات :
17 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من ترابيع رخام جلالة مقاس 40×40×2 سم و طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع لزوم أرضية مدخل العمارة و أرضية الفراغ الداخلى و البسطات أمام الشقق و صدفات السلالم , ويلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 660 | 132.25 | 87285 |  | 0 |  |  | 0
18 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة من رخام جلالة بإرتفاع 10سم و سمك 2سم للبسطات أمام الشقق و صدفات السلالم والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 185 | 17.25 | 3191.25 |  | 0 |  |  | 0
19 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب شريط من رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبد السابق رقم 17 يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 170 | 34.5 | 5865 |  | 0 |  |  | 0
20 | 903 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور لغرف الكهرباء و الخدمات بالبدروم و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 770 | 40.25 | 30992.5 |  | 0 |  |  | 0
21 | 903 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة مائلة من بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 225 | 17.25 | 3881.25 |  | 0 |  |  | 0
22 | 1602 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طوب متداخل ( إنترلوك ) ذات مقاومة عالية للبرى و الإحتكاك إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت أو ما يماثلها ومن اجود الانواع من عينة معتمدة قبل البدء فى التوريد لزوم أرضية البدروم والارصفة والفئة تشمل التركيب على فرشة رمل بسمك 10 سم وطبقاً للمناسيب المطلوبة على الطبيعة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهنس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 1690 | 51.75 | 87457.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الأرضيات |  |  |  | 218672.5 |  |  |  |  | 0
تاسعاً : أعمال التكسيات :
23 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب تكسيات من رخام الجلالة بكامل إرتفاع كل من واجهة حوائط المصاعد و حوائط المداخل أما حوائط الفراغ الداخلى بإرتفاع 1.00م يعلوه طبان بعرض 5سم وجلسات واجناب أحواض الزهور بكامل ارتفاعها على الطبيعة سمك 2سم وطبقاً للعينة المعتمدة بالموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والرسومات , يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 495 | 149.5 | 74002.5 |  | 0 |  |  | 0
24 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب شريط رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبند السابق رقم 23 ( قد يصل العرض إلى 25سم فى واجهة حوائط المصاعد ) يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 215 | 46 | 9890 |  | 0 |  |  | 0
توريد و تركيب تكسيات من الجرانيت من نوع فردى لزوم تكسية درج سلالم المداخل النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب وزرات ( تلابيس ) بإرتفاع 15 سم و سمك 2سم من نفس نوع الجرانيت مع لف الاحرف العلوية للوزرة ( إن وجدت ) مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً للرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى.
25 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم مدخل العمارة | م.ط | 95 | 230 | 21850 |  | 0 |  |  | 0
توريد و تركيب تكسيات من رخام جلالة لزوم سلالم الدرج الخارجى و السلم الرئيسى والثانوى النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب وزرات ( تلابيس ) من رخام جلالة بإرتفاع 15 سم و سمك 2سم مع لف الاحرف العلوية للوزرة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً للرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى.
26 | 901 | بالمتر الطولى : درج خارجى | م.ط | 135 | 82.8 | 11178 |  | 0 |  |  | 0
27 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الرئيسى | م.ط | 180 | 82.8 | 14904 |  | 0 |  |  | 0
28 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الثانوى | م.ط | 220 | 82.8 | 18216 |  | 0 |  |  | 0
29 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب معابر من رخام أخضر هندى سمك 2سم و عرض 30سم أمام ابواب الوحدات مع لف الحرف العلوى الخارجى للمعبر والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 27 | 115 | 3105 |  | 0 |  |  | 0
30 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تجليد حوائط خارجية بترابيع رخام صنى 20×40 سم مشطوف 1سم / 1سم من جميع الأركان والفئة تشمل وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 660 | 115 | 75900 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال التكسيات |  |  |  | 229045.5 |  |  |  |  | 0
عاشراً : الأعمال المعدنية :
31 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.38 م للواجهات | م.ط | 115 | 149.5 | 17192.5 | 115 | 0 | 115 | 60% | 10315.5
32 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.6 م للسلم الرئيسى و الثانوى | م.ط | 130 | 230 | 29900 | 130 | 0 | 130 | 60% | 17940
33 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 1.10م للواجهات | م.ط | 520 | 345 | 179400 | 520 | 0 | 520 | 60% | 107640
34 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.9 م للسـلالم الخـارجية Balcony Staircase طبقاً للرسومات | م.ط | 10 | 230 | 2300 | 10 | 0 | 10 | 60% | 1380
35 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.90 م للسلالم بمدخل العمارة و البدروم طبقاً للرسومات | م.ط | 55 | 230 | 12650 | 55 | 0 | 55 | 60% | 7590
|  | إجمالى أعمال المعدنية |  |  |  | 241442.5 |  |  |  |  | 144865.5
أحدى عشر: مواصفا ت خاصة بأعمال الالومنيوم :
36 | 14 | بالمتر المسطح : شبابيك وأبواب ألومنيوم | م2 | 775 | 700 | 542500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال الألومنيوم |  |  |  | 542500 |  |  |  |  | 0
ثانى عشر: أعمال القرميد :
37 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث او ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية المستوية و الفئة تشمل القطع الخاصة وكل م ا يلزم للتركيب والتثبيت الجيد وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 458 | 138 | 63204
38 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث أو ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية االمائلة مع تسوية السطح بإستخدام علفات من الخشب ( مراين ) ويتم التثبيت عليها و الفئة تشمل العزل على البارد للعلفة و القطع الخاصة وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 90 | 230 | 20700
|  | إجمالى أعمال القرميد |  |  |  | 83904 |  |  |  |  | 0
ثالث عشر: الأعمال الخشبية :
39 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 1.00م×2.2م لزوم باب الوحدة من الخشب القرو ( ماسيف ) على حلق مساعد SUB Frame بكامل عرض الحائط والباب مكون من ضلفة واحدة مكونة من حشوات على حلق 2 × 6 بوصة من الخشب القرو مع تجليد باقى معبرة الباب بكامل عرض الحائط بألواح MDF سمك 22 مم مكسوة بالقشرة القرو مع الدهان بدهان شفاف من أجود الانواع ةيتم تنفيذ الحشوات من قطعة واحدة أو قطعتين على الاكثر والسعر يشمل كافة الاكسسورات اللازمة للتشغيل الجيد وطبقاً للعينة المعتمدة بالموقع مع عمل عين سحرية ويتم أعتماد كافة المواد قبل التوريد والتصنيع من قبل المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالعدد. | عدد | 26 | 4025 | 104650 | 17 | 6 | 23 | 7% | 6480.25
40 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 0.9×2.2م طبقاً للرسومات لزوم السطح و غرف الماكينات و الخدمات بالبدروم و المنور من إطار ووارض وسؤاسات 1/2/1/2 من الخشب الموسكى وتجليد 5 مم أبلاكاج زان من الوجهين ومن عينة معتمدة يركب على حلق قطاع 2×6 بوصة من الخشب الموسكى والفئة تشمل التوريد والمصنعيات والدهنات اللاكية وجميع الاكسسورات اللازمة ومن عينة معتمدة م نالمهندس المشرف وكل ما يلزم للتشغيل الجيد وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالعدد . | عدد | 11 | 805 | 8855
41 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب حلوق خشبية ( مساعده ) للأبواب الداخلية قبل البدء فى أعمال البياض قطاع 1 بوصة × 6 بوصة وبعرض الحائط والفئة تشمل كانات التثبيت ودهان الوجة الملاصق للحائط أو الخرسانة بمادة مانعة للرطوبة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة. | عدد | 220 | 230 | 50600 | 127 | 7 | 134 | 100% | 30820
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 164105 |  |  |  |  | 37300.25
رابع عشر: أعمال متنوعة :
42 | 1305 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب برجولا من الخشب الموسكى قطاعات 50×200 مم ، 50×250 مم شاملة توريد و تركيب جميع الإكسسوارات المعدنية اللازمة للتثبيت و الدعامات و الفئة تشمل توريد و عمل الدهان لكامل البرجولا بعدد 2 طبقة بلاستيكية شفافة كبطانة وعدد 2 وجة بلاستيك باللون المطلوب مقاوم للعوامل الجوية مما جميعة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 80 | 230 | 18400 |  | 0 |  |  | 0
43 | 1606 | بالمتر الطولي: توريد وتركيب بردورات خرسانية متوسطة للأرصفة الخارجية ومن عينة معتمدة إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت من أجود الأنواع ويتم التركيب على المناسيب المطلوبة ويصب تحتها فرشة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم بنسبة 1 م3 زلط + 0.5 م3 رمل + 200 كجم اسمنت وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 425 | 28.75 | 12218.75 |  | 0 |  |  | 0
44 | 1201 | بالعدد : توريد وعمل كوابيل جبسية بالواجهات الخارجية والفئة تشمل دهانات مقاومة للعوامل الجوية طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالعدد. | عدد | 175 | 28.75 | 5031.25 |  | 0 |  |  | 0
45 | 1201 | بالمتر الطولي: توريد وعمل كرانيش جبسية داخلية لزوم الشقق داخل غرف النوم والريسيبشن بإرتفاع 15سم والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 2320 | 20.7 | 48024 | 798.8 | 398.02 | 1196.82 |  | 24774.174
46 | 1201 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب كولسترا جبسية لزوم تغطية الفتحات المطلة علي الفراغ الداخلي والفئة تشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م2 | 350 | 138 | 48300 |  | 0 |  |  | 0
47 | 1702 | بالعدد: توريد وتركيب قبه من الفيبرجلاس عبارة عن جزء من كرة نصف قطرها 2560مم بإرتفاع 1300مم والفئة تشمل كافة الإكسسوارات اللازمة للتركيب والثبيت والدهان باللون المطلوب مع مراجعة الابعاد على الرسومات والطبيعة قبل البدء فى التنفيذ ونهو العمل على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالعدد. | عدد | 1 | 11500 | 11500 |  | 0 |  |  | 0
48 | 903 | بالمتر الطولي : توريد وتركيب وزرة موزايكو لزوم غرف الكهرباء والخدمات بالبدروم بإرتفاع 10سم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المرية القياسية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 60 | 17.25 | 1035 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المتنوعة |  |  |  | 144509 |  |  |  |  | 24774.174
|  | إجمالى الاعمال المعمارية |  |  |  | 3055192.5 |  |  |  |  | 892096.8025
اعمال التشطيبات الداخلية عمارة E2
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : أعمال العزل :
1 | 603 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طبقة عازلة للرطوبة من لفائف البيتومين المعالج و المؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها فى الجودة وتلصق بلهب الباشبورى لزوم الحمامات والفئة تشمل تجهيز السطح للدهان بطبقة من البرايمر الاولى وتعمل الطبقة العازلة بركوب لا يقل عن 15 سم والوزرة بأرتفاع 20 سم و السعر يشمل عمل طبقة حماية للطبقة العازلة من لياسة اسمنتية بسمك 2 سم و طبقاً للرسومات , وحسب تعليمات الشركة المنتجة للطبقة العازلة والمهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية واصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح.. | م2 | 430 | 29.9 | 12857 |  | 176 | 176 | 100% | 5262.4
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 12857 |  |  |  |  | 5262.4
ثانياً : أعمال السيراميك :
2 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب حوائط من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 2940 | 69 | 202860 |  | 0 |  |  | 0
3 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 1165 | 69 | 80385 |  | 0 |  |  | 0
4 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم التراسات وغرفة المربية على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 1255 | 69 | 86595 |  | 0 |  |  | 0
5 | 902 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة من السيراميك إنتاج شركة كليوباترا أو الجوهرة أو مايماثلها بإرتفاع 10 سم لزوم غرفة المربيه و التراسات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م.ط | 1825 | 11.5 | 20987.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال السيراميك |  |  |  | 390827.5 |  |  |  |  | 0
ثالثاً : أعمال الرخام :
6 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من رخام كرارة 60× 60 سم سمك 2 سم لزوم أرضيات الأستقبال و الطرقات و الفئة تشمل شريط من الرخام الأخضر الهندى بعرض 10 سم سمك 2 سم و توريد و تركيب وزرة من رخام كرارة بإرتفاع 10 سم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأصول الصناعة مع إعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل التوريد مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 2200 | 264.5 | 581900 |  | 0 |  |  | 0
7 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب تكسية للدرج داخل الشقق المستويين من رخام كرارة نائمة سمك 4 سم و قائمة سمك 2 سم بطول الدرج ويلصق بمونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارت و لف أنوف الدرج مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 25 | 184 | 4600 |  | 0 |  |  | 0
8 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب ترابيع رخام كرارة سمك 2 سم لزوم صدفات السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارات مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر الطولى. | م2 | 4 | 264.5 | 1058 |  | 0 |  |  | 0
9 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب معابر من رخام كرارة سمك 2 سم أمام الأبواب الداخلية و بعرض الحلق مع لف الحرف العلوى للمعبر و الفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 190 | 40.25 | 7647.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الرخام |  |  |  | 595205.5 |  |  |  |  | 0
رابعاً : أعمال النجارة :
بند بديل للبند رقم (6) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من الخشب القرو اليوغسلافى - مسمار على علفة و فلصة مع القشط و الدهان لزوم أماكن الإستقبال و الطرقات و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزرة الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية مع اعتماد العينة قبل التوريد مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | فئة فقط | 460 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 905 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات خشب HDF سمك 7 مم إنتاج شركة أيفيكو أو مايماثلها فى الجودة لزوم أرضيات غرف النوم والملابس ومن عينة معتمدة و الفئة تشمل توريد و تركيب بلاط سنجابى أسفلة مقاس 20×20×2 سم و وزرات من الخشب HDF بسمك 15 مم وكافة المون والمواد والدهانات لنهو العمل على اكمل وجة وطبقاً للرسومات ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 1775 | 132.25 | 234743.75 |  | 0 |  |  | 0
11 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب و دهان أبواب خشبية داخلية مقاس 0.9×2.2 م لغرف النوم من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكة و تجليد MDF سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان باللاكيه المغسول و الإكسسورات اللازمة من أجود الانواع وطبقاً للرسومات وإعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة يالعدد. | عدد | 83 | 920 | 76360 |  | 0 |  |  | 0
12 | 1301 | بالعدد : توريد وتركيب و دهان أبواب داخلية خشبية مقاس 0.8× 2.2 م للحمامات من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكى و تجليد أبلاكاج سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان باللاكيه المغسول و الإكسسوارات اللازمة من أجود الأنواع وطبقاً للرسومات وإعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة يالعدد. | عدد | 74 | 920 | 68080 |  | 0 |  |  | 0
13 | 1301 | بالعدد : شرح البند السابق لزوم المطابخ و أبواب التراسات مقاس 0.8×2.2م طبقاً للرسومات و إعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات المصرية القياسية مما جميعه بالعدد . | عدد | 54 | 920 | 49680 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 428863.75 |  |  |  |  | 0
خامساً : أعمال الكورنيشة الخشبية :
بند بديل للبند رقم (10) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضية ألواح من الموسكى قطاع 1"×4" لأرضيات غرف النوم و الضيوف و من عينة معتمده و السعر يشمل : تركيب علقات موسكى قطاع 2"×2" توضح على مسافات 40 سم من المحور مع عمل تحليقة حول الحائطمن نفس العلفة معشقة مع بعضها نصف على نصف و مثنته بكانات بمسامير بورمة فى الحائط و يشحط بين العلفات بدكم من نفس القطاع على ألا تزيد المسافة بينها عن 1.5م مع تثبيت العلفات الأرضية عن طريق شنبر و صب خرسانه عليه و يكون عمودياً على إتجاه العلفات و لا تقل المسافة بين الشنابر عن 1.00 م و تدهن هذه العلفات و الدكم بوجهين من البتومين المؤكسد الساخن و يملأ بينهم برمال تظيفة على المناسيب المطلوبة بالرسومات . تركيب الأرضية من ألواح الموسكى قطاع 1"×4" و تشريبها وتنعيمها بالأوجه المطلوبة بالمقشطه و الدهان بثلاثة أوجه دهان شفاف بالأوجه اللازمة من عينه معتمده و التلميع و البند يشمل كل مايلزم لإنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح . | م2 | فئة فقط | 230 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 1202 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و دهان كورنيشة خشب للحمامات و المطابخ مقاس×مم و البند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 655 | 11.5 | 7532.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الكورنيشة الخشبية |  |  |  | 7532.5 |  |  |  |  | 0
سادساً : أعمال الدهانات :
15 | 1001 | بالمتر المسطح : توريد و عمل دهانات من البلاستيك إنتاج شركة سايبس أو باكين أو سكيب أو مايماثلها عالى الجودة للحوائط و الأسقف بالأوجه اللازمة بعد المعجون و الصنفرة و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر المسطح . | م2 | 11625 | 16.1 | 187162.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 187162.5 |  |  |  |  | 0
سابعاً : أعمال معدنية :
16 | 1501 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب هاندريل من قطاعات حديد الفورفورجيه و كوبسته خشب قرو لزوم السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل كل ما يلزم للتثبيت الجيد و الدهان و نهو العمل على أكمل وجه و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الرسومات و أصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 11 | 632.5 | 6957.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المعدنية |  |  |  | 6957.5 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى التشطيبات الداخلية |  |  |  | 1629406.25 |  |  |  |  | 5262.4
ثانيا: الاعمال الصحية عمارة E2
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : الأجهزة الصحية
يشمل السعر التوريد و التركيب للأجهزة الصحية و محمل على البند مواسير الصرف و التغذية ( ايسلون ) داخل الحمامات و المطابخ من البولى بروبلين ماركة باننجر أو اكوثيرم أو ما يماثلها بحيث لا يقل قطر الماسورة عن 3/4 بوصة للتغذية و القطع الخارجية و المسننة و المحابس و التهوية اللازمة بالدور الأرضى .
1 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار مرحاض ماركة ايديال استاندرد أو مايماثلة من الصينى المطلى كامل بالدش الداخلى حسب الطراز المعتمد بالموقع و السعر يشمل التكسير فى الحائط و الخرسانة و التحبيش و توريد و تركيب توصيلات التغذية البارد و الساخن و توصيلات الصرف و التهوية و عدد 2 محبس زاوية و الأختبار و كل مايلزم و نهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعة بالمقطوعية.
1-1 | 18 | مرحاض غرفة نوم رئيسية كونيكا ( كود - 1121-G ) | مقطوعية | 29 | 1610 | 46690 | 13 | 0 | 13 | 25% | 5232.5
1-2 | 18 | مرحاض غلافة نوم متكررة كيميرا ( كود - 0221-G ) | مقطوعية | 36 | 1437 | 51732 | 14 | 0 | 14 | 25% | 5029.5
1-3 | 18 | مرحاض غرفة خادمة طراز طيبة - شركة كليوباترا | مقطوعية | 9 | 920 | 8280 | 3 | 0 | 3 | 25% | 690
2 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار حوض غسيل ايدى من انتاج شركة ايديال ستاندرد طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع من الصينى المطلى كامل بالخلاط و محبس الزاوية و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب طابق و سيفون هانز جروهى و توصيلات التغذية الساخن و البارد و توصيلات الصرف و محابس الزاوية عدد 2 محبس طبقاً للعينة المعتمدة و جميع الإكسسوارات و النواكل و تركيب الخلاط ايديال ستاندرد أو مايماثلة طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصناعة .
2-1 | 18 | حوض غرفة نوم رئيسية مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود1114 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 29 | 1667 | 48343 | 12 | 0 | 12 | 25% | 5001
2-2 | 18 | حوض غرفة نوم متكررة مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود0214 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 36 | 1667 | 60012 | 16 | 0 | 16 | 25% | 6668
2-3 | 18 | حوض غرفة خادمة طراز طيبة من شركة كليوباترا و خلاط إيطالى . | مقطوعية | 9 | 977 | 8793 | 3 | 0 | 3 | 25% | 732.75
3 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و إختبار بانيو من الإكلريك أو الصينى كاملاً بالخلاط و المسطرة من إنتاج شركة ايديال ستاندرد و من عينة معتمده و طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب جميع المشتملات من طابق و فائض و جميع توصيلات الصرف و التغذية بالمياه الساخنة و البارده و كل ما يلزم لإنهاء العمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . | [8 empty] | 0
| 18 | بانيو فلورايد ( كود695070 R ) و خلاط سيرافليكس ( كود 3300 G ) و مجموعة دش ( كود 6114 G ) . | مقطوعية | 56 | 2185 | 122360 | 27 | 0 | 27 | 25% | 14748.75
4 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار بانيو قدم من الأكليرك أو الصينى مقاس 80×80 سم كاملا بالخلاط من انتاج شركة ايديال ستاندرد ( كود 80×118 T ) و من عينة معتمدة و الخلاط سيرافليكس ( كود- 3300 G ) و مجموعة دش ( الخرطوم + السماعة + المسطرة ) ( كود 6114 - G ) و السعر يشمل الطابق و ماسورة الصرف و التغذية بالمياه الساخنة و الباردة و طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل مايلزم لأنهاء الأعمال حسب اصول الصناعة . | مقطوعية | فئة فقط | 1955 |  |  | 0 |  |  | 0
5 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب حوض مطبخ من الاستنلس ستيل طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع بجميع مشتملاتة بطابق و سيفون و السعر يشمل جميع وصلات التغذية بالمياه الساخنة و الباردة و وصلات الصرف و تركيب الخلاط طبقاً للعينة المعتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية.
| 18 | حوش غسيل بعدد 1 عين + 1 صفاية مقاس 100×50 سم و خلاط سيرافليكس ( كود 3320- G ) | مقطوعية | 26 | 1610 | 41860 | 14 | 0 | 14 | 75% | 16905
6 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب و اختبار سيفون ارضية من البلاستيك 50/70 مم ماركة الشريف طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند محمل علية غطاء أستنلس ماركة لورد و البند يشمل التكسير و الضبط و كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه. | عدد | 100 | 115 | 11500 |  | 0 |  |  | 0
7 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب محبس دفن ماركة جروهى من النحاس 4/3 بوصة وطبقاً للعينة المعتمدة و يركب على مواسير المياه و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل مايلزم لأنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه . | عدد | 100 | 207 | 20700 | 6 | 0 | 6 | 90% | 1117.8
8 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب توصيلات سخان كهربائى شامل محبس الزاوية و الوصلات المرنة و المواسير البولى بروبلين و كل مايلزم - مما جميعه وطبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 90 | 201 | 18090 | 26 | 0 | 26 | 90% | 4703.4
9 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع الوصلات الصحية من صرف و تغذية كامل بمحبس الزاوية اللازمة لغساله الأطباق أو الملابس و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 52 | 172 | 8944 | 26 | 0 | 26 | 90% | 4024.8
10 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع توصيلات التغذية للفلتر كامل بمحبس زاوية طبقاً للعينة مما جميعة و لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 26 | 115 | 2990 | 11 | 0 | 11 | 90% | 1138.5
|  | إجمالى الأجهزة الصحية |  |  |  | 450294 |  |  |  |  | 65992
ثانياً : أعمال المياة
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير من الحديد المجلفن من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات الغلق و خلافة تركب على الحائط مع الدهان و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا طبقاً للرسومات بالمتر الطولى .
1-1 | 18 | مواسير قطر 0.75 بوصة | م.ط | 65 | 25 | 1625 | 19.2 | 0 | 19.2 | 95% | 456
1-2 | 18 | مواسير قطر 1 بوصة | م.ط | 225 | 32 | 7200 | 51.2 | 0 | 51.2 | 95% | 1556.48
1-3 | 18 | مواسير قطر 1.25 بوصة | م.ط | 160 | 36 | 5760 | 25.6 | 0 | 25.6 | 95% | 875.52
1-4 | 18 | مواسير قطر 1.5 بوصة | م.ط | 60 | 43 | 2580 | 85.8 | 0 | 85.8 | 95% | 3504.93
1-5 | 18 | مواسير قطر 2 بوصة | م.ط | 45 | 55 | 2475 | 37.5 | 0 | 37.5 | 95% | 1959.375
1-6 | 18 | مواسير قطر 3 بوصة | م.ط | 135 | 92 | 12420 | 23.4 | 0 | 23.4 | 95% | 2045.16
2 |  | بالعدد : توريد و تركيب محبس سكينه من عينة معتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقاً لما هو بالمخططات .
2-1 | 18 | محبس قطر 1 بوصة | عدد | 4 | 40 | 160 |  | 0 |  |  | 0
2-2 | 18 | محبس قطر 1.25 بوصه | عدد | 12 | 57 | 684 |  | 0 |  |  | 0
2-3 | 18 | محبس قطر 1.50 بوصه | عدد | 6 | 92 | 552 | 3 | 0 | 3 | 95% | 262.2
2-4 | 18 | محبس قطر 2 بوصه | عدد | 1 | 126 | 126 | 2 | 0 | 2 | 95% | 239.4
3 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب عداد مياه مستورد و من عينة معتمدة من مرفق المياه كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف طبقاً لما هو بالمخططات . | عدد | 1 | 1955 | 1955 |  | 0 |  |  | 0
4 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب مجموعة طلمبات ماركة ( كلبيدا ) أو ما يماثلها مع كافة مشتملاته و المحابس و الخزان طبقاً لمل هو موجود بالمخططات و لوحة التوزيع الكهربائية . | مقطوعية | 1 | 34500 | 34500 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال المياة |  |  |  | 70037 |  |  |  |  | 10899.065
ثالثاً: أعمال الصرف
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات التسايك و خلافة تركيب على الحائط و يتم دهانها .
1-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 240 | 40 | 9600 | 137.8 | 0 | 137.8 | 95% | 5236.4
1-2 | 18 | مواسير قطر 75 مم | م.ط | 40 | 51 | 2040 | 214.2 | 0 | 214.2 | 95% | 10377.99
1-3 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 600 | 74 | 44400 | 285.2 | 0 | 285.2 | 95% | 20049.56
1-4 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 80 | 103 | 8240 | 57.4 | 0 | 57.4 | 95% | 5616.59
2 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و طبات التسليك و خلافه تركب مدفونه بالأرض و البند يشمل الحفر و الردم طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة و كافة الإختبارات .
2-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 200 | 46 | 9200 |  | 0 |  |  | 0
2-2 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 95 | 92 | 8740 |  | 0 |  |  | 0
2-3 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 175 | 126 | 22050 |  | 0 |  |  | 0
3 |  | بالعدد : توريد و تركيب جرجورى من البلاستيك قطعة واحدة غير ملحوم و الصفاية من الألمنيوم انتاج محلى و من عينة معتمدة مثبتة بطريقة جيدة سهلة الفك و الثمن يشمل أعمال الثقب و التحبيش بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 3:1 و نهو العمل نهوا تاما حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الأشراف .
3-1 | 18 | جرجورى قطر 4 بوصه | عدد | 4 | 172 | 688 |  | 0 |  |  | 0
4 |  | بالعدد : توريد و تركيب هواية من البلاستيك انتاج محلى و من عينة معتمدة لمواسير الصرف و التهوية و كل مايلزم مع نهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4-1 | 18 | هواية قطر 4 بوصه | عدد | 10 | 23 | 230 |  | 0 |  |  | 0
5 | 18 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب مواسير صرف upvc قطر 4/3 بوصه لزوم صرف أجهزة التكييف و البند يشمل كل ما يلزم لأنهاء العمال على الوجه الكمل و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة . | م.ط | 1000 | 25 | 25000 | 252.5 | 0 | 252.5 | 95% | 5996.875
6 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و بناء غرفة تفتيش بالطوب الأسمنتى سمك طوبة واحدة بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 1:3 فوق فرشة من الخرسانة الأسمنتيه سمكها 30 سم مكونة من 1م3 زلط : 1/2 م3 رمل : 300 كجم اسمنت بما فى ذلك توريد و تركيب غطاء من النوع الثقيل من الحديد الزهر . طبقاً لمل هو موجود بالمحططات .
6-1 | 18 | غرفة تفتيش 60×60 سم بعمق حسب الرسومات | مقطوعية | 4 | 977 | 3908 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الصرف |  |  |  | 134096 |  |  |  |  | 47277.415
رابعاً : أعمال الحريق
1 |  | توريد و تركيب مواسير سيملس أسود ضغط 40 لشبكة الحريق كامل مما جميعة و محمل عليها القطع و الحوامل و الأجربه و الإختبارات و التسليم للمهندس الم
1-1 | 18 | مواسير 40 مم | م.ط | 120 | 155 | 18600 |  | 0 |  |  | 0
1-2 | 18 | مواسير 75 مم | م.ط | 75 | 247 | 18525 | 25.6 | 0 | 25.6 | 95% | 6007.04
1-3 | 18 | مواسير 100 مم | م.ط | 145 | 287 | 41615 | 25.6 | 0 | 25.6 | 95% | 6979.84
2 | 18 | توريد و تركيب حنفيه حريق 65 مم طبقاً لما هو موجود بالمخططات و طبقاً للمواصفات و لأصول الصناعة . | عدد | 10 | 690 | 6900 |  | 0 |  |  | 0
3 | 18 | توريد و تركيب صندوق حريق من نوعيه معتمده مع خرطوم حريق 30 متر مع طفاية حريق طبقاً لما هو بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 10 | 2875 | 28750 |  | 0 |  |  | 0
4 | 18 | توريد و تركيب و أختبار وصله سياميزيه حائطيه شامل كافة القطع و الوصلات كما هو موضح بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 1 | 460 | 460 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الحريق |  |  |  | 114850 |  |  |  |  | 12986.88
|  | إجمالى أعمال الصحى |  |  |  | 769277 |  |  |  |  | 137155.36
ثالثا : الاعمال الكهربائية عمارة E2
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
اولا : كابلات التغذية
1 |  | بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار خط تغذية من كابلات نحاس احادية القطاع لتغذية لوحات التوزيع العمومية للشقق و البند يشتمل على جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل ( مواسير و اكسسوارات المواسير _ حوامل _ كابلات و اكسسوارات _ أطراف توصيل الكابلات _ ... الخ ) و انهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعة من إنتاج شركة الكابلات أو السويدى أو BICC أو ما يماثلها .
1-1 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×240+120مم2 | م.ط | 53 | 960 | 50880 | 23 | 27 | 50 | 85% | 40800
1-2 | 19 | كابل تغذية قطاع 4*150+70مم2 | م.ط | 195 | 720 | 140400 | 63 | 96 | 159 | 85% | 97308
1-3 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×120×70مم2 | م.ط | 50 | 480 | 24000 |  | 20 | 20 | 30% | 2880
1-4 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×25+16مم2 | م.ط | 50 | 180 | 9000 | 35 | 0 | 35 | 30% | 1890
1-5 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×10+6مم2 | م.ط | 75 | 96 | 7200 | 95 | 0 | 95 | 30% | 2736
|  | إجمالى أعمال الكابلات |  |  |  | 231480 |  |  |  |  | 145614
ثانياً : مخارج البرايز و القوى
2 |  | بالعدد توريد و تركيب وأختبار مخرج بريزة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و البريزة و الأسلاك و الأراضى و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .
2-1 | 19 | مخرج بريزة مفرد 10 أمبير | عدد | 723 | 156 | 112788 | 553 | 0 | 553 | 30% | 25880.4
2-2 | 19 | مخرج بريزة مزدوج 10 أمبير | عدد | 122 | 180 | 21960 | 79 | 0 | 79 | 30% | 4266
2-3 | 19 | مخرج بريزة مفرد 16 أمبير | عدد | 26 | 186 | 4836 | 19 | 0 | 19 | 30% | 1060.2
2-4 | 19 | مخرج بريزة بمفتاح 13 أمبير | عدد | 52 | 192 | 9984 | 38 | 0 | 38 | 30% | 2188.8
|  | إجمالى أعمال مخارج البرايز و القوى |  |  |  | 149568 |  |  |  |  | 33395.4
ثالثاً : مفاتيح القواطع
3 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار مفاتيح القواطع شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و حوامل الكابلات و الأسلاك و تمديد الصواعد الرأسية و مفتاح القاطع كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعدد .
3-1 | 19 | مفتاح قاطع 20أمبير 220 فولت بسلك 3×3مم2 | عدد | 85 | 384 | 32640 | 89 | 0 | 89 | 30% | 10252.8
3-2 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت | عدد | 142 | 540 | 76680 | 100 | 0 | 100 | 30% | 16200
3-3 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت بسلك 2×6+4مم2 نحاس لمبرد غرفة المصعد | عدد | 1 | 780 | 780 |  | 0 |  |  | 0
3-4 | 19 | مفتاح قاطع 40أمبير 380 فولت بسلك 4×16+10مم2 نحاس للمصعد | عدد | 2 | 3600 | 7200 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح القواطع |  |  |  | 117300 |  |  |  |  | 26452.8
رابعاً : مفاتيح الانارة
4 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مفاتيح للأنارة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية يجب تقديم عينات من جميع الأدوات الكهربائية لأعتمادها أولآ قبل التركيب مما جميعة بالعدد .
4-1 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مفتاح انارة 10 أمبير مفرد سكة و احدة انتاج ALF | بالعدد | 191 | 144 | 27504 | 128 | 0 | 128 | 30% | 5529.6
4-2 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح مزدوج سكة واحدة One way tow gang | بالعدد | 165 | 156 | 25740 | 153 | 0 | 153 | 30% | 7160.4
4-3 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح رباعى سكة واحدة One way four gang | بالعدد | 2 | 216 | 432 | 2 | 0 | 2 | 30% | 129.6
4-4 | 19 | كالبند 4-1 ولكن مفتاح Two way Two gang | بالعدد | 62 | 216 | 13392 | 102 | 0 | 102 | 30% | 6609.6
4-5 | 19 | بالعـدد توريـد و تركيـب و اختبـار و تشغيـل مفتاح للجرس Push - button | بالعدد | 26 | 156 | 4056 | 19 | 0 | 19 | 30% | 889.2
4-6 | 19 | كالبند السابق و لكن بلمبة بيان | بالعدد | 43 | 162 | 6966 | 16 | 0 | 16 | 30% | 777.6
4-7 | 19 | بالعدد توريد و تركيب ماكينة انارة سلم ذات توقيت زمنى من صفر:6 دقائق كامل بالعلب شامل المخرج | بالعدد | 6 | 720 | 4320 |  | 0 |  |  | 0
4-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مفتاح إختبار أوتوماتيك / يدوى On-off manual automatic selector switch | بالعدد | 2 | 180 | 360 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح الانارة |  |  |  | 82770 |  |  |  |  | 21096
خامساً : مخارج الكهرباء
5 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخارج كهرباء شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و النخارج و جميع الأكسسوارات من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندش المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعدد .
1-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مخرج للجرس شامل الجرس | بالعدد | 26 | 180 | 4680 | 19 | 0 | 19 | 30% | 1026
|  | إجمالى أعمال مخارج الكهرباء |  |  |  | 4680 |  |  |  |  | 1026
سادساً : لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق
6 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار لوحه التوزيع العمومية للشقق من النوع الغاطس على شكل دولاب من الصاج بسمك 2 مم على الأقل مدهونه ببوية الفرن و بها الأجهزة و المهمات كما هى موضحة بالرسومات و اللوحة من انتاج شركة تبكو - بتشينو أو الشركة العربية المصرية أو الشركة التقنية الكهربائية أو مايماثلها .
6-1 | 19 | DB-T2P | عدد | 1 | 5400 | 5400 |  | 0 |  |  | 0
6-2 | 19 | DB-ELEVT2 | عدد | 1 | 6600 | 6600 |  | 0 |  |  | 0
6-3 | 19 | DB-T2S | عدد | 1 | 7800 | 7800 |  | 0 |  |  | 0
6-4 | 19 | DB-C | عدد | 5 | 7200 | 36000 | 1 | 0 | 1 | 20% | 1440
6-5 | 19 | DB-D | عدد | 2 | 6600 | 13200 | 1 | 0 | 1 | 20% | 1320
6-6 | 19 | DB-E | عدد | 4 | 7200 | 28800 | 3 | 0 | 3 | 20% | 4320
6-7 | 19 | DB-F | عدد | 2 | 7200 | 14400 | 2 | 0 | 2 | 20% | 2880
6-8 | 19 | DB-G | عدد | 10 | 7200 | 72000 | 10 | 0 | 10 | 20% | 14400
6-9 | 19 | DB-K | عدد | 1 | 7800 | 7800 |  | 0 |  |  | 0
6-10 | 19 | DB-K1 | عدد | 1 | 6600 | 6600 |  | 0 |  |  | 0
6-11 | 19 | DB-L | عدد | 2 | 7200 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
6-12 | 19 | DB-L1 | عدد | 2 | 6600 | 13200 |  | 0 |  |  | 0
6-13 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×240×120 ) مم2 نحاس | عدد | 8 | 1200 | 9600 | 7 | 0 | 7 | 60% | 5040
6-14 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×150×70 ) مم2 نحاس | عدد | 22 | 1200 | 26400 | 19 | 0 | 19 | 60% | 13680
6-15 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصيل للكابل مقاس 4×120+70 مم2 نحاس . | عدد | 1 | 960 | 960 |  | 0 |  |  | 0
6-16 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 32 أمبير- 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 23 | 900 | 20700 | 19 | 0 | 19 | 50% | 8550
6-17 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 63 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 8 | 1200 | 9600 | 7 | 0 | 7 | 50% | 4200
6-18 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 100 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 1 | 1800 | 1800 |  | 0 |  |  | 0
|  | بالعدد توريد و تركيب علبة للعداد كما هو موضح بالرسومات و الأطار الخارجى يجب أن يكون بنفس المواصفات لوحة التوزيع و من النوع الغاطس بدون باب كالتالى : | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6-19 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 25 أمبير 380 فولت | عدد | 23 | 144 | 3312 | 21 | 0 | 21 | 80% | 2419.2
6-20 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 50 أمبير 380 فولت | عدد | 9 | 180 | 1620 | 5 | 0 | 5 | 80% | 720
6-21 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 100 أمبير 380 فولت | عدد | 1 | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق |  |  |  | 300492 |  |  |  |  | 58969.2
سابعاً : مخارج الاضاءه
7 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مخرج إنارة 2×3مم2 و السعر يشمل المواسير و إكسسوارات المواسير و العلب و الأسلاك و الأكسسوارات حتى اللوحة العمومية كما هو موضح بالرسومات و السعر لا يشمل وحدات الأضاءة و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
7-1 | 19 | مخرج اضاءه | عدد | 830 | 96 | 79680 | 453 | 0 | 453 | 30% | 13046.4
7-2 | 19 | مخرج نجفه | عدد | 110 | 120 | 13200 | 71 | 0 | 71 | 30% | 2556
7-3 | 19 | مخرج اضاءه سلم | عدد | 62 | 60 | 3720 | 14 | 0 | 14 | 30% | 252
|  | إجمالى أعمال مخارج الاضاءه |  |  |  | 96600 |  |  |  |  | 15854.4
ثامناً : وحدات الإضاءة
8 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدات الإنارة شاملة اللمبات كما هى موصفة بالرسومات كاملة بجميع وسائل التثبيت و الأكسسوارات و الطرازات كما يلى.
8-1 | 19 | Type Aبالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز | عدد | 38 | 204 | 7752 |  | 0 |  |  | 0
8-2 | 19 | Type Cبالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز | عدد | 10 | 240 | 2400 |  | 0 |  |  | 0
8-3 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز LTG1 | عدد | 18 | 360 | 6480 |  | 0 |  |  | 0
8-4 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG3 | عدد | 2 | 420 | 840 |  | 0 |  |  | 0
8-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG22 | عدد | 226 | 300 | 67800 |  | 0 |  |  | 0
8-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG25 | عدد | 2 | 480 | 960 |  | 0 |  |  | 0
8-7 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG28 | عدد | 22 | 480 | 10560 |  | 0 |  |  | 0
8-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG33 | عدد | 4 | 480 | 1920 |  | 0 |  |  | 0
8-9 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG34 | عدد | 11 | 480 | 5280 |  | 0 |  |  | 0
8-10 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG35 | عدد | 4 | 360 | 1440 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال وحدات الإضاءة |  |  |  | 105432 |  |  |  |  | 0
تاسعاً : توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية
9 | 19 | توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية LADDER إنتاج شركة إميكو شامل جميع إكسسوارات التركيب و الجلفنة بعد التصنيع بعرض 60 سم | م.ط | 35 | 300 | 10500 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال حوامل كابلات رئيسية |  |  |  | 10500 |  |  |  |  | 0
عاشراً : أعمال نظام الدوائر ( انتركوم )
10-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و توصيل و اختبار نظام الانتركوم شامل محطة الدخول شاملة وحدة امداد القوى و الموزعات و الكابلات و الأكسسوارات الضرورية لأنهاء الأعمال و شاملة صناديق التوزيع بالطرقات كما موضح بالرسومات أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف - مما جميعه بالعدد . | بالمقطوعية | 1 | 14400 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
10-2 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخرج انتركم شامل السماعة و ذلك بأسلاك 5×1مم2 فى مواسير P.V.C من المخرج حتى لوحة الأنتركم و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد . | بالعدد | 29 | 180 | 5220 | 19 | 0 | 19 | 30% | 1026
|  | إجمالى أعمال نظام الدوائر ( انتركوم ) |  |  |  | 19620 |  |  |  |  | 1026
أحدى عشر : أعمال التليفونات
11 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيلمخرج تليفون بأسلاك 2 جوز 2 ( 2×0.6 ) مم نحاس , و ذلك من بوكس توزيع و حتى المخرج و يمرر داخل المواسير ببريزة 11 RJ و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
11-1 | 19 | مخرج تليفون بكابل مقاس 4×0.6مم | بالعدد | 165 | 150 | 24750 | 107 | 0 | 107 | 30% | 4815
|  | إجمالى أعمال التليفونات |  |  |  | 24750 |  |  |  |  | 4815
أثنى عشر : أعمال كابلات التليفونات للصواعد
12 | 19 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار كابلات التليفونات للصاعد بكابل نحاس 4 جوز 5 UTP CAT فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 1900 | 36 | 68400 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال كابلات التليفونات للصواعد |  |  |  | 68400 |  |  |  |  | 0
13 |  | ثالث عشر : أعمال التليفزيونات
13-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار كابلات تلفزيونات للصاعد فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالمقطوعية . | بالمقطوعية | 1 | 14400 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
13-2 | 19 | توريد و تركيب مخرج تلفزيون بماسورة PVC من مكان المخرج الى بوكس التوزيع بالصاعد و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد . | بالعدد | 125 | 180 | 22500 | 92 | 0 | 92 | 80% | 13248
|  | إجمالى أعمال التليفزيونات |  |  |  | 36900 |  |  |  |  | 13248
رابع عشر : بوكس توزيع التيار الخفيف
14 |  | توريد و تركيب و توصيل و إختبار بوكس توزيع التيار الخفيف و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
1-14 | 19 | بوكس توزيع رئيسى | بالعدد | 29 | 240 | 6960 | 19 | 0 | 19 | 80% | 3648
|  | إجمالى أعمال بوكس توزيع التيار الخفيف |  |  |  | 6960 |  |  |  |  | 3648
خامس عشر : نطام أرضى متكامل
15 | 19 | الأراضى بالمقطوعي توريد و تركيب وإختبار نظام أرضى متكامل بغرف التفتيش و الإلكترود النحاس و القضبان النحاسية و الأسلاك على ألا تزيد مقاومة الأرض عن 5 أوم و من أحدى الشركات المصنعة لنظام الأرضى مثل FURSE و محمل على السعر أعمال الحفر . | بالمقطوعية | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام أرضى متكامل |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 0
سادس عشر : نظام الحماية من الصواعق
16 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار نظام حماية من الصواعق شامل الإكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل كما هو موضح بالمواصفات الفنية . | بالمقطوعية | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام الحماية من الصواعق |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى إعمال الكهرباء |  |  |  | 1303452 |  |  |  |  | 325144.8
|  | إجمالى العام للعمارة E2 |  |  |  | 6757327.75 |  |  |  |  | 1359659.3625
[12 empty] | المشروع : | ابراج الاميرالد- بلوك E 2
[12 empty] | مستخلص رقم: | (10 ) جاري |  | ‎DREAMLAND‎
[12 empty] | التاريخ | 2009-06-09
ملخص الاعمال
[12 empty] | م | البند | السابق | الحالى | الاجمالى
[12 empty] | 1 | اعمال انشائية ومعمارية | 853824.4 | 38272.4025 | 892096.8025
[12 empty] | 2 | اعمال التشطيبات الداخلية | 0 | 5262.4 | 5262.4
[12 empty] | 3 | أعمال صحية | 137155.36 | 0 | 137155.36
[12 empty] | 4 | أعمال كهربائية | 204388.8 | 120756 | 325144.8
[12 empty] | الاجمــــــــــــــــــــالى |  | 1195368.56 | 164290.8025 | 1359659.3625

## E3
المشروع : |  | أبراج الاميرالد- بلوك E
مستخلص رقم: |  | (10 ) جاري
التاريخ: |  | 2009-06-09
عمارة : |  | E3
م | الكود | بيان الاعمال | العــــــــقد |  |  |  | الإجمالي للاعمال المنفذة
|  |  | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى | السابق | الحالي | الاجمالي | نسبة | القيمة
أولا : الاعمال المعمارية عمارة E3
أولا : الاعمال الترابية :
1 | 302 | بالمتر المكعب : الردم داخل بدروم العمارة برمال نظيفة موردة مع الردم على طبقات لا تزيد عن 25 سم مع الدمك بالمياة وكل ما يلزم للوصول إالى اقصى كثافة مع تسوية السطح , حسب المناسيب الموضحة بالرسومات وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة. | م3 | 500 | 23 | 11500 | 400 | 0 | 400 | 100% | 9200
2 | 301 | بالمتر المكعب : الردم خارج العمارة بأتربة صالحة مع الردم علة طبقات كل 25 سم شرح البند السابق مما جميعة وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة. | م3 | 1000 | 20.7 | 20700 | 550 | 0 | 550 | 100% | 11385
3 | 301 | بالمتر المسطح : تسوية للموقع حسب تعليمات المهندس المشرف وذلك فى حدود 50 سم مع الغمر والدمك وكل ما يلزم لنهو الاعمال على اكمل وجه وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | فئة فقط | 9.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | إجمالى الأعمال الترابية |  |  |  | 32200 |  |  |  |  | 20585
ثانياً : اعمال الخرسانة العادية:
4 | 401 | بالمتر المكعب : توريد وصب خرسانة عادية بإجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 لزوم سلالم الحدائق والمداخل مع عمل الاختبارات الازمة وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 20 | 264.5 | 5290 | 29.24 | 0 | 29.24 | 100% | 7733.98
ثالثاً : اعمال الخرسانة المسلحة:
5 | 402 | بالمتر المكعب : توريد وعمل خرسانة مسلحة جاهزة لإستكمال بعض الاعمال الخرسانية بالمبنى كالمداخل والسلالم وعلى المقاول زيارة الموقع على الطبيعة لمعرفة تلك الاعمال المراد استكمالها ويلزم علية القيام بتلك الزيارة قبل وضع سعر للبند ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 100 | 1495 | 149500 | 93.3 | 1.8 | 93.3 | 100% | 139483.5
5* | 402 | بالمتر المكعب : توريد وصب ارضيات من الخرسانة المسلحة الجاهزة لزوم مداخل البدروم سمك 20 سم إجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم2 وتسليح قطر 12 مم فى الاتجاهين بتقسيط 20 سم وعمل الفواصل اللازمة بعرض حوالى 2 سم مملوءة بعجينة الاسفلت الطبيعى وكذا كى الفواصل وخدمة السطح النهائى جيدا والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 40 | 690 | 27600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | إجمالى أعمال الخرسانات |  |  |  | 182390 |  |  |  |  | 147217.48
رابعاً : أعمال المبانى :
* |  | الطوب المستخدم يجب ان يكون من أجود الأنواع إنتاج شركة مصر بريك او ما يماثلها ومن عينة معتمدة وعلى ان يتم اعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل البدء فى التوريد وفئة المبانى تشمل الاعتاب اللازمة للأبواب والشبابيك فى الاماكن التى تحددها الرسومات وبتعليمات من المهندس المشرف وكذلك السقايل والمصنعيات والهالك والرش بالمياة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة.
6 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 300 | 310.5 | 93150 | 615.43 | 0 | 615.43 |  | 191091.015
7 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 1970 | 40.25 | 79292.5 | 2220.55 | 0 | 2220.55 |  | 89377.1375
توريد وعمل مبانى م نالطوب الاسمنتى المصمت مقاس 6×12×25 سم من طوبة معتمدة من المهندس المشرف . لزوم حوائط الحمامات والمطابخ بإرتفاع 1.5 متر وكذا مبانى دراوى البلكونات والسطح والسلم فتكون من الطوب الاسمنتى المصمت بنفس الابعاد , وتلصق بمونة مكونة من 300 كجم / م3 رمل والفئة محمل عليها كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات والمواصفات القياسية المصرية وأصوال الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
8 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 115 | 310.5 | 35707.5 | 264.5 | 0 | 264.5 |  | 82127.25
9 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 1065 | 40.25 | 42866.25 | 1162.87 | 125.13 | 1288 |  | 51842
|  | إجمالى أعمال المبانى |  |  |  | 251016.25 |  |  |  |  | 414437.4025
خامساً : أعمال العزل :
10 | 605 | بالمتر المسطح : توريد وصب طبقة افقية عازلة للحرارة لزوم الاسطح بالسمك المطلوب من السليتون العازل للحرارة مكون من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى +0.3 م3 رمل +المادة الرغوية بنسب حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر محمل علية عمل لياسة اسمنتية سمك 2 سم وكل مايلزم لنهو الاعمال من اوتار وخلافة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وإصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 725 | 26.45 | 19176.25 | 518.43 | 0 | 518.43 | 100% | 13712.4735
11 | 603 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لزوم الاسطح العلوية وأحواض الزهور بالمداخل من لفائف البتومين المعالج والمؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها وتلصق بلهب الباشبورى والفئة تشمل تجهيز السطح للدهان بطبقة من البرايمر الاولى وتعمل الطبقة العازلة بركوب لا يقل عن 15 سم والوزرة بأرتفاع 20 سم , والسعر يشمل عمل طبقة حماية للطبقة العازلة من لياسة اسمنتية بسمك 2 سم وطبقاً للرسومات وحسب تعليمات الشركة المنتجة للطبقة العازلة والمهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية واصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 725 | 28.75 | 20843.75 | 518.43 | 0 | 518.43 | 100% | 14904.8625
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 40020 |  |  |  |  | 28617.336
سادساً : أعمال البياض :
12 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين خارجى لزوم الوجهات والمناور و بسطات الشقق وحوائط الفراغ الداخلى وبئر السلم ودراوى السطح من الداخل وتعمل من طبقتين طرطشة عمومية من مونة مكونة من 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل والبطانة والظهارة من مونة مكونة من 300 كمجم اسمنت بورتلاندى عادى / متر مكعب رمل ويتم التسوية لسطح البياض بالدرع والقدة ثم المس بالمحارة للحصول على سطح مستوى ناعم والفئة تشمل تورريد وعمل شبك ممدد بعرض 15 سم فى اماكن الاتصال بين المبانى والخرسانة وكذلك الابؤج والاوتار والسقالات وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 11900 | 25.3 | 301070 | 8227.4 | 1950.68 | 10178.08 | 100% | 257505.424
13 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم حوائط الشقق من الداخل والبدروم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 5100 | 16.1 | 82110 | 4635.79 | 0 | 4635.79 |  | 74636.219 |  | 131610.094
14 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم اسقف الشقق من الداخل والبدروم وبدون سلك شبك وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 4600 | 16.1 | 74060 | 3538.75 | 0 | 3538.75 |  | 56973.875
15 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض على شبك ممدد لزوم سقف مداخل البرج وتشمل الفئة كافة المواد اللازمة للتعليق مع تخليق فتحات الكهرباء المطلوبة وكل مايلزم طبقاً للرسومات و لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 30 | 161 | 4830 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال البياض |  |  |  | 462070 |  |  |  |  | 389115.518
سابعاً : أعمال الدهانات :
16 | 1002 | بالمتر المسطح : توريد وعمل دهانات للوجهات الخارجية والمناور والبسطات والسلم ودراو ىالسطح من الداخل وحوائط الفراغ الداخلى مقاومة للعموامل الجوية إنتاج شركة سكيب او سايبس أو باكين أو ما يماثلها ومن عينة معتمدة والسعر يشمل الدهان التحضيرى ثم الدهان بالاوجه اللازمة لنهو الأعمال على الوجة الاكمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 13350 | 25.3 | 337755 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 337755 |  |  |  |  | 0
ثامناً : أعمال الأرضيات :
17 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من ترابيع رخام جلالة مقاس 40×40×2 سم و طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع لزوم أرضية مدخل العمارة و أرضية الفراغ الداخلى و البسطات أمام الشقق و صدفات السلالم , ويلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 480 | 132.25 | 63480 |  | 125 | 125 | 75% | 12398.4375
18 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة من رخام جلالة بإرتفاع 10سم و سمك 2سم للبسطات أمام الشقق و صدفات السلالم والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 175 | 17.25 | 3018.75 |  | 0 |  |  | 0
19 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب شريط من رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبد السابق رقم 17 يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 120 | 34.5 | 4140 |  | 0 |  |  | 0
20 | 903 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور لغرف الكهرباء و الخدمات بالبدروم و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 755 | 40.25 | 30388.75 |  | 0 |  |  | 0
21 | 903 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة مائلة من بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 210 | 17.25 | 3622.5 |  | 0 |  |  | 0
22 | 1602 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طوب متداخل ( إنترلوك ) ذات مقاومة عالية للبرى و الإحتكاك إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت أو ما يماثلها ومن اجود الانواع من عينة معتمدة قبل البدء فى التوريد لزوم أرضية البدروم والارصفة والفئة تشمل التركيب على فرشة رمل بسمك 10 سم وطبقاً للمناسيب المطلوبة على الطبيعة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهنس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 1350 | 51.75 | 69862.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الأرضيات |  |  |  | 174512.5 |  |  |  |  | 12398.4375
تاسعاً : أعمال التكسيات :
23 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب تكسيات من رخام الجلالة بكامل إرتفاع كل من واجهة حوائط المصاعد و حوائط المداخل أما حوائط الفراغ الداخلى بإرتفاع 1.00م يعلوه طبان بعرض 5سم وجلسات واجناب أحواض الزهور بكامل ارتفاعها على الطبيعة سمك 2سم وطبقاً للعينة المعتمدة بالموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والرسومات , يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات والمواصفات المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 215 | 149.5 | 32142.5 |  | 0 |  |  | 0
24 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب شريط رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبند السابق رقم 23 ( قد يصل العرض إلى 25سم فى واجهة حوائط المصاعد ) يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 65 | 46 | 2990 |  | 0 |  |  | 0
|  | توريد و تركيب تكسيات من الجرانيت من نوع فردى لزوم تكسية درج سلالم المداخل النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب وزرات ( تلابيس ) بإرتفاع 15 سم و سمك 2سم من نفس نوع الجرانيت مع لف الاحرف العلوية للوزرة ( إن وجدت ) مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً للرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
25 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم مدخل العمارة | م.ط | 45 | 230 | 10350 |  | 0 |  |  | 0
توريد و تركيب تكسيات من رخام جلالة لزوم سلالم الدرج الخارجى و السلم الرئيسى والثانوى النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب وزرات ( تلابيس ) من رخام جلالة بإرتفاع 15 سم و سمك 2سم مع لف الاحرف العلوية للوزرة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً للرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى.
26 | 901 | بالمتر الطولى : درج خارجى | م.ط | 125 | 82.8 | 10350 |  | 125 | 125 | 75% | 7762.5
27 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الرئيسى | م.ط | 220 | 82.8 | 18216 | 95.73 | 0 | 95.73 | 75% | 5944.833
[7 empty] | 210 | 0 | 210 | 65% | 11302.2
28 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الثانوى | م.ط | 250 | 82.8 | 20700 | 249 | 0 | 249 | 75% | 15462.9
29 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب معابر من رخام أخضر هندى سمك 2سم و عرض 30سم أمام ابواب الوحدات مع لف الحرف العلوى الخارجى للمعبر والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 25 | 115 | 2875 |  | 0 |  |  | 0
30 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تجليد حوائط خارجية بترابيع رخام صنى 20×40 سم مشطوف 1سم / 1سم من جميع الأركان والفئة تشمل وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 510 | 115 | 58650 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال التكسيات |  |  |  | 156273.5 |  |  |  |  | 40472.433
عاشراً : الأعمال المعدنية :
31 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.38 م للواجهات | م.ط | 75 | 149.5 | 11212.5 | 75 | 0 | 75 | 60% | 6727.5
32 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.6 م للسلم الرئيسى و الثانوى | م.ط | 155 | 230 | 35650 | 155 | 0 | 155 | 60% | 21390
33 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 1.10م للواجهات | م.ط | 480 | 345 | 165600 | 480 | 0 | 480 | 60% | 99360
34 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.9 م للسـلالم الخـارجية Balcony Staircase طبقاً للرسومات | م.ط | 17 | 230 | 3910 | 17 | 0 | 17 | 60% | 2346
|  | إجمالى أعمال المعدنية |  |  |  | 216372.5 |  |  |  |  | 129823.5
أحدى عشر: مواصفا ت خاصة بأعمال الالومنيوم :
35 | 14 | بالمتر المسطح : شبابيك وأبواب ألومنيوم | م2 | 845 | 700 | 591500 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الألومنيوم |  |  |  | 591500 |  |  |  |  | 0
ثانى عشر: أعمال القرميد :
36 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث او ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية المستوية و الفئة تشمل القطع الخاصة وكل م ا يلزم للتركيب والتثبيت الجيد وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 275 | 138 | 37950 |  | 289.65 | 289.65 | 30% | 11991.51
37 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث أو ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية االمائلة مع تسوية السطح بإستخدام علفات من الخشب ( مراين ) ويتم التثبيت عليها و الفئة تشمل العزل على البارد للعلفة و القطع الخاصة وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 75 | 230 | 17250 |  | 17.64 | 17.64 | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال القرميد |  |  |  | 55200 |  |  |  |  | 11991.51
ثالث عشر: الأعمال الخشبية :
38 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 1.00م×2.2م لزوم باب الوحدة من الخشب القرو ( ماسيف ) على حلق مساعد SUB Frame بكامل عرض الحائط والباب مكون من ضلفة واحدة مكونة من حشوات على حلق 2 × 6 بوصة من الخشب القرو مع تجليد باقى معبرة الباب بكامل عرض الحائط بألواح MDF سمك 22 مم مكسوة بالقشرة القرو مع الدهان بدهان شفاف من أجود الانواع ةيتم تنفيذ الحشوات من قطعة واحدة أو قطعتين على الاكثر والسعر يشمل كافة الاكسسورات اللازمة للتشغيل الجيد وطبقاً للعينة المعتمدة بالموقع مع عمل عين سحرية ويتم أعتماد كافة المواد قبل التوريد والتصنيع من قبل المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالعدد. | عدد | 24 | 4025 | 96600 | 24 | 0 | 24 | 7% | 6762
39 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 0.9×2.2م طبقاً للرسومات لزوم السطح و غرف الماكينات و الخدمات بالبدروم و المنور من إطار ووارض وسؤاسات 1/2/1/2 من الخشب الموسكى وتجليد 5 مم أبلاكاج زان من الوجهين ومن عينة معتمدة يركب على حلق قطاع 2×6 بوصة من الخشب الموسكى والفئة تشمل التوريد والمصنعيات والدهنات اللاكية وجميع الاكسسورات اللازمة ومن عينة معتمدة م نالمهندس المشرف وكل ما يلزم للتشغيل الجيد وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالعدد . | عدد | 8 | 805 | 6440 |  | 0 |  |  | 0
40 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب حلوق خشبية ( مساعده ) للأبواب الداخلية قبل البدء فى أعمال البياض قطاع 1 بوصة × 6 بوصة وبعرض الحائط والفئة تشمل كانات التثبيت ودهان الوجة الملاصق للحائط أو الخرسانة بمادة مانعة للرطوبة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة. | عدد | 195 | 230 | 44850 | 195 | 0 | 195 | 95% | 42607.5
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 147890 |  |  |  |  | 49369.5
رابع عشر: أعمال متنوعة :
41 | 1305 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب برجولا من الخشب الموسكى قطاعات 50×200 مم ، 50×250 مم شاملة توريد و تركيب جميع الإكسسوارات المعدنية اللازمة للتثبيت و الدعامات و الفئة تشمل توريد و عمل الدهان لكامل البرجولا بعدد 2 طبقة بلاستيكية شفافة كبطانة وعدد 2 وجة بلاستيك باللون المطلوب مقاوم للعوامل الجوية مما جميعة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 190 | 230 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
42 | 1606 | بالمتر الطولي: توريد وتركيب بردورات خرسانية متوسطة للأرصفة الخارجية ومن عينة معتمدة إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت من أجود الأنواع ويتم التركيب على المناسيب المطلوبة ويصب تحتها فرشة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم بنسبة 1 م3 زلط + 0.5 م3 رمل + 200 كجم اسمنت وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 350 | 28.75 | 10062.5 |  | 0 |  |  | 0
43 | 1201 | بالعدد : توريد وعمل كوابيل جبسية بالواجهات الخارجية والفئة تشمل دهانات مقاومة للعوامل الجوية طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالعدد. | عدد | 80 | 28.75 | 2300 |  | 0 |  |  | 0
44 | 1201 | بالمتر الطولي: توريد وعمل كرانيش جبسية داخلية لزوم الشقق داخل غرف النوم والريسيبشن بإرتفاع 15سم والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 1955 | 20.7 | 40468.5 | 634 | 0 | 634 |  | 13123.8
45 | 1702 | بالعدد: توريد وتركيب قبه من الفيبرجلاس عبارة عن جزء من كرة نصف قطرها 2560مم بإرتفاع 1300مم والفئة تشمل كافة الإكسسوارات اللازمة للتركيب والثبيت والدهان باللون المطلوب مع مراجعة الابعاد على الرسومات والطبيعة قبل البدء فى التنفيذ ونهو العمل على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالعدد. | عدد | 2 | 11500 | 23000 |  | 0 |  |  | 0
46 | 903 | بالمتر الطولي : توريد وتركيب وزرة موزايكو لزوم غرف الكهرباء والخدمات بالبدروم بإرتفاع 10سم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المرية القياسية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 25 | 17.25 | 431.25 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المتنوعة |  |  |  | 119962.25 |  |  |  |  | 13123.8
|  | إجمالى الاعمال المعمارية |  |  |  | 2767162 |  |  |  |  | 1257151.917
اعمال التشطيبات الداخلية عمارة E3
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : أعمال العزل :
1 | 603 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طبقة عازلة للرطوبة من لفائف البيتومين المعالج و المؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها فى الجودة وتلصق بلهب الباشبورى لزوم الحمامات والفئة تشمل تجهيز السطح للدهان بطبقة من البرايمر الاولى وتعمل الطبقة العازلة بركوب لا يقل عن 15 سم والوزرة بأرتفاع 20 سم و السعر يشمل عمل طبقة حماية للطبقة العازلة من لياسة اسمنتية بسمك 2 سم و طبقاً للرسومات , وحسب تعليمات الشركة المنتجة للطبقة العازلة والمهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية واصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح.. | م2 | 395 | 29.9 | 11810.5 | 408.69 | 0 | 408.69 |  | 12219.831
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 11810.5 |  |  |  |  | 12219.831
ثانياً : أعمال السيراميك :
2 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب حوائط من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 2795 | 69 | 192855 | 453 | 0 | 453 |  | 31257
3 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 1060 | 69 | 73140 |  | 0 |  |  | 0
4 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم التراسات وغرفة المربية على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 1155 | 69 | 79695 |  | 0 |  |  | 0
5 | 902 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة من السيراميك إنتاج شركة كليوباترا أو الجوهرة أو مايماثلها بإرتفاع 10 سم لزوم غرفة المربيه و التراسات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م.ط | 1570 | 11.5 | 18055 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال السيراميك |  |  |  | 363745 |  |  |  |  | 31257
ثالثاً : أعمال الرخام :
6 | 90 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من رخام كرارة 60× 60 سم سمك 2 سم لزوم أرضيات الأستقبال و الطرقات و الفئة تشمل شريط من الرخام الأخضر الهندى بعرض 10 سم سمك 2 سم و توريد و تركيب وزرة من رخام كرارة بإرتفاع 10 سم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأصول الصناعة مع إعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل التوريد مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 2080 | 264.5 | 550160 |  | 0 |  |  | 0
7 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب تكسية للدرج داخل الشقق المستويين من رخام كرارة نائمة سمك 4 سم و قائمة سمك 2 سم بطول الدرج ويلصق بمونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارت و لف أنوف الدرج مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 25 | 184 | 4600 |  | 0 |  |  | 0
8 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب ترابيع رخام كرارة سمك 2 سم لزوم صدفات السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارات مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر الطولى. | م2 | 4 | 264.5 | 1058 |  | 0 |  |  | 0
9 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب معابر من رخام كرارة سمك 2 سم أمام الأبواب الداخلية و بعرض الحلق مع لف الحرف العلوى للمعبر و الفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 175 | 40.25 | 7043.75 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الرخام |  |  |  | 562861.75 |  |  |  |  | 0
رابعاً : أعمال النجارة :
بند بديل للبند رقم (6) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من الخشب القرو اليوغسلافى - مسمار على علفة و فلصة مع القشط و الدهان لزوم أماكن الإستقبال و الطرقات و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزرة الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية مع اعتماد العينة قبل التوريد مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | فئة فقط | 460 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | 905 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات خشب HDF سمك 7 مم إنتاج شركة أيفيكو أو مايماثلها فى الجودة لزوم أرضيات غرف النوم والملابس ومن عينة معتمدة و الفئة تشمل توريد و تركيب بلاط سنجابى أسفلة مقاس 20×20×2 سم و وزرات من الخشب HDF بسمك 15 مم وكافة المون والمواد والدهانات لنهو العمل على اكمل وجة وطبقاً للرسومات ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | 1495 | 132.25 | 197713.75 |  | 0 |  |  | 0
11 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب و دهان أبواب خشبية داخلية مقاس 0.9×2.2 م لغرف النوم من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكة و تجليد MDF سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان باللاكيه المغسول و الإكسسورات اللازمة من أجود الانواع وطبقاً للرسومات وإعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة يالعدد. | عدد | 65 | 920 | 59800 |  | 0 |  |  | 0
12 | 1301 | بالعدد : توريد وتركيب و دهان أبواب داخلية خشبية مقاس 0.8× 2.2 م للحمامات من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكى و تجليد أبلاكاج سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان باللاكيه المغسول و الإكسسوارات اللازمة من أجود الأنواع وطبقاً للرسومات وإعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية مما جميعة يالعدد. | عدد | 73 | 920 | 67160 |  | 0 |  |  | 0
13 | 1301 | بالعدد : شرح البند السابق لزوم المطابخ و أبواب التراسات مقاس 0.8×2.2م طبقاً للرسومات و إعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات المصرية القياسية مما جميعه بالعدد . | عدد | 50 | 920 | 46000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 370673.75 |  |  |  |  | 0
خامساً : أعمال الكورنيشة الخشبية :
بند بديل للبند رقم (10) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضية ألواح من الموسكى قطاع 1"×4" لأرضيات غرف النوم و الضيوف و من عينة معتمده و السعر يشمل : تركيب علقات موسكى قطاع 2"×2" توضح على مسافات 40 سم من المحور مع عمل تحليقة حول الحائطمن نفس العلفة معشقة مع بعضها نصف على نصف و مثنته بكانات بمسامير بورمة فى الحائط و يشحط بين العلفات بدكم من نفس القطاع على ألا تزيد المسافة بينها عن 1.5م مع تثبيت العلفات الأرضية عن طريق شنبر و صب خرسانه عليه و يكون عمودياً على إتجاه العلفات و لا تقل المسافة بين الشنابر عن 1.00 م و تدهن هذه العلفات و الدكم بوجهين من البتومين المؤكسد الساخن و يملأ بينهم برمال تظيفة على المناسيب المطلوبة بالرسومات . تركيب الأرضية من ألواح الموسكى قطاع 1"×4" و تشريبها وتنعيمها بالأوجه المطلوبة بالمقشطه و الدهان بثلاثة أوجه دهان شفاف بالأوجه اللازمة من عينه معتمده و التلميع و البند يشمل كل مايلزم لإنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح . | م2 | فئة فقط | 230 |  |  | 147 | 147 |  | 33810
14 | 1202 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و دهان كورنيشة خشب للحمامات و المطابخ مقاس×مم و البند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 605 | 11.5 | 6957.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الكورنيشة الخشبية |  |  |  | 6957.5 |  |  |  |  | 33810
سادساً : أعمال الدهانات :
15 | 1001 | بالمتر المسطح : توريد و عمل دهانات من البلاستيك إنتاج شركة سايبس أو باكين أو سكيب أو مايماثلها عالى الجودة للحوائط و الأسقف بالأوجه اللازمة بعد المعجون و الصنفرة و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر المسطح . | م2 | 10105 | 16.1 | 162690.5 | 1753 | 0 | 1753 |  | 28223.3
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 162690.5 |  |  |  |  | 28223.3
| 1501 | سابعاً : أعمال معدنية :
16 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب هاندريل من قطاعات حديد الفورفورجيه و كوبسته خشب قرو لزوم السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل كل ما يلزم للتثبيت الجيد و الدهان و نهو العمل على أكمل وجه و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الرسومات و أصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 11 | 632.5 | 6957.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المعدنية |  |  |  | 6957.5 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى التشطيبات الداخلية |  |  |  | 1485696.5 |  |  |  |  | 105510.131
ثانيا : الاعمال الصحية عمارة E3
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : الأجهزة الصحية
جميع الأجهزة و الأكسسوارات من انتاج شركة ايديال ستاندرد و باللون الأبيض او ما يمثلها و الخلاطات أيديال ستاندرد و يجب اعتماد العينات قبل التوريد.
يشمل السعر التوريد و التركيب للأجهزة الصحية و محمل على البند مواسير الصرف و التغذية ( ايسلون ) داخل الحمامات و المطابخ من البولى بروبلين ماركة باننجر أو اكوثيرم أو ما يماثلها بحيث لا يقل قطر الماسورة عن 3/4 بوصة للتغذية و القطع الخارجية و المسننة و المحابس و التهوية اللازمة بالدور الأرضى .
1 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار مرحاض ماركة ايديال استاندرد أو مايماثلة من الصينى المطلى كامل بالدش الداخلى حسب الطراز المعتمد بالموقع و السعر يشمل التكسير فى الحائط و الخرسانة و التحبيش و توريد و تركيب توصيلات التغذية البارد و الساخن و توصيلات الصرف و التهوية و عدد 2 محبس زاوية و الأختبار و كل مايلزم و نهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعة بالمقطوعية.
1-1 | 18 | مرحاض غرفة نوم رئيسية كونيكا ( كود - 1121-G ) | مقطوعية | 24 | 1610 | 38640 | 24 | 0 | 24 | 25% | 9660
1-2 | 18 | مرحاض غلافة نوم متكررة كيميرا ( كود - 0221-G ) | مقطوعية | 41 | 1437 | 58917 | 41 | 0 | 41 | 25% | 14729.25
1-3 | 18 | مرحاض غرفة خادمة طراز طيبة - شركة كليوباترا | مقطوعية | 17 | 920 | 15640 | 17 | 0 | 17 | 25% | 3910
2 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار بيدية ماركة ايديال استاندرد بالخلاط كامل والسعر يشمل توريد وتركيب جميع مشتملاتة من طابق وفائظ وجميع توصيلات الصرف والسيفون هانز جروهى كامل من مما جميعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعة بالمقطوعية.
| 18 | بيدية طراز كونيكا (كود G- 1110) وخلاط سيرافلكس (كود G- 3229) | مقطوعية | 8 | 1725 | 13800 |  | 0 |  |  | 0
3 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار حوض غسيل ايدى من انتاج شركة ايديال ستاندرد طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع من الصينى المطلى كامل بالخلاط و محبس الزاوية و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب طابق و سيفون هانز جروهى و توصيلات التغذية الساخن و البارد و توصيلات الصرف و محابس الزاوية عدد 2 محبس طبقاً للعينة المعتمدة و جميع الإكسسوارات و النواكل و تركيب الخلاط ايديال ستاندرد أو مايماثلة طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصناعة .
3-1 | 18 | حوض غرفة نوم رئيسية مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود1114 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 24 | 1667 | 40008 | 24 | 0 | 24 | 25% | 10002
3-2 | 18 | حوض غرفة نوم متكررة مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود0214 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 41 | 1667 | 68347 | 41 | 0 | 41 | 25% | 17086.75
3-3 | 18 | حوض غرفة خادمة طراز طيبة من شركة كليوباترا و خلاط إيطالى . | مقطوعية | 17 | 977 | 16609 | 17 | 0 | 17 | 25% | 4152.25
4 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و إختبار بانيو من الإكلريك أو الصينى كاملاً بالخلاط و المسطرة من إنتاج شركة ايديال ستاندرد و من عينة معتمده و طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب جميع المشتملات من طابق و فائض و جميع توصيلات الصرف و التغذية بالمياه الساخنة و البارده و كل ما يلزم لإنهاء العمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
| 18 | بانيو فلورايد ( كود695070 R ) و خلاط سيرافليكس ( كود 3300 G ) و مجموعة دش ( كود 6114 G ) . | مقطوعية | 48 | 2185 | 104880 | 48 | 0 | 48 | 75% | 78660
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 75% | 0
5 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار بانيو قدم من الأكليرك أو الصينى مقاس 80×80 سم كاملا بالخلاط من انتاج شركة ايديال ستاندرد ( كود 80×118 T ) و من عينة معتمدة و الخلاط سيرافليكس ( كود- 3300 G ) و مجموعة دش ( الخرطوم + السماعة + المسطرة ) ( كود 6114 - G ) و السعر يشمل الطابق و ماسورة الصرف و التغذية بالمياه الساخنة و الباردة و طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل مايلزم لأنهاء الأعمال حسب اصول الصناعة . | مقطوعية | فئة فقط | 1955 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب حوض مطبخ من الاستنلس ستيل طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع بجميع مشتملاتة بطابق و سيفون و السعر يشمل جميع وصلات التغذية بالمياه الساخنة و الباردة و وصلات الصرف و تركيب الخلاط طبقاً للعينة المعتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية.
| 18 | حوش غسيل بعدد 1 عين + 1 صفاية مقاس 100×50 سم و خلاط سيرافليكس ( كود 3320- G ) | مقطوعية | 24 | 1610 | 38640 | 23 | 0 | 23 | 75% | 27772.5
7 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب و اختبار سيفون ارضية من البلاستيك 50/70 مم ماركة الشريف طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند محمل علية غطاء أستنلس ماركة لورد و البند يشمل التكسير و الضبط و كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه. | عدد | 106 | 115 | 12190 | 28 | 0 | 28 | 75% | 2415
8 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب محبس دفن ماركة جروهى من النحاس 4/3 بوصة وطبقاً للعينة المعتمدة و يركب على مواسير المياه و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل مايلزم لأنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه . | عدد | 106 | 207 | 21942 | 105 | 0 | 105 | 75% | 16301.25
9 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب توصيلات سخان كهربائى شامل محبس الزاوية و الوصلات المرنة و المواسير البولى بروبلين و كل مايلزم - مما جميعه وطبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 89 | 201 | 17889 | 89 | 0 | 89 | 90% | 16100.1
10 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع الوصلات الصحية من صرف و تغذية كامل بمحبس الزاوية اللازمة لغساله الأطباق أو الملابس و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 48 | 172 | 8256 | 46 | 0 | 46 | 90% | 7120.8
11 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع توصيلات التغذية للفلتر كامل بمحبس زاوية طبقاً للعينة مما جميعة و لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 24 | 115 | 2760 | 23 | 0 | 23 | 90% | 2380.5
|  | إجمالى الأجهزة الصحية |  |  |  | 458518 |  |  |  |  | 210290.4
ثانياً : أعمال المياة
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير من الحديد المجلفن من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات الغلق و خلافة تركب على الحائط مع الدهان و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا طبقاً للرسومات بالمتر الطولى .
1-1 | 18 | مواسير قطر 0.75 بوصة | م.ط | 85 | 25 | 2125 | 25.6 | 0 | 25.6 | 95% | 608
1-2 | 18 | مواسير قطر 1 بوصة | م.ط | 300 | 32 | 9600 | 131.5 | 0 | 131.5 | 95% | 3997.6
1-3 | 18 | مواسير قطر 1.25 بوصة | م.ط | 180 | 36 | 6480 | 108.9 | 0 | 108.9 | 95% | 3724.38
1-4 | 18 | مواسير قطر 1.5 بوصة | م.ط | 80 | 43 | 3440 | 25.5 | 0 | 25.5 | 95% | 1041.675
1-5 | 18 | مواسير قطر 2 بوصة | م.ط | 65 | 55 | 3575 | 26.5 | 0 | 26.5 | 95% | 1384.625
1-6 | 18 | مواسير قطر 3 بوصة | م.ط | 156 | 92 | 14352 | 31.7 | 0 | 31.7 | 95% | 2770.58
2 |  | بالعدد : توريد و تركيب محبس سكينه من عينة معتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقاً لما هو بالمخططات . | [8 empty] | 0
2-1 | 18 | محبس قطر 1 بوصة | عدد | 7 | 40 | 280 |  | 0 |  | 0% | 0
2-2 | 18 | محبس قطر 1.25 بوصه | عدد | 15 | 57 | 855 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2-3 | 18 | محبس قطر 1.50 بوصه | عدد | 8 | 92 | 736 | 9 | 0 | 9 | 95% | 786.6
2-4 | 18 | محبس قطر 2 بوصه | عدد | 1 | 126 | 126 | 2 | 0 | 2 | 95% | 239.4
3 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب عداد مياه مستورد و من عينة معتمدة من مرفق المياه كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف طبقاً لما هو بالمخططات . | عدد | 1 | 1955 | 1955 |  | 0 |  | 0% | 0
4 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب مجموعة طلمبات ماركة ( كلبيدا ) أو ما يماثلها مع كافة مشتملاته و المحابس و الخزان طبقاً لمل هو موجود بالمخططات و لوحة التوزيع الكهربائية . | مقطوعية | 1 | 34500 | 34500 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال المياة |  |  |  | 78024 |  |  |  |  | 14552.86
ثالثاً: أعمال الصرف
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات التسايك و خلافة تركيب على الحائط و يتم دهانها .
1-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 300 | 40 | 12000 | 257.4 | 0 | 257.4 | 100% | 10296
1-2 | 18 | مواسير قطر 75 مم | م.ط | 60 | 51 | 3060 | 239.6 | 0 | 239.6 | 100% | 12219.6
1-3 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 700 | 74 | 51800 | 533.4 | 0 | 533.4 | 100% | 39471.6
1-4 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 100 | 103 | 10300 | 66.8 | 0 | 66.8 | 100% | 6880.4
2 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و طبات التسليك و خلافه تركب مدفونه بالأرض و البند يشمل الحفر و الردم طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة و كافة الإختبارات .
2-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 250 | 46 | 11500 |  | 0 |  |  | 0
2-2 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 120 | 92 | 11040 |  | 0 |  |  | 0
2-3 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 200 | 126 | 25200 |  | 0 |  |  | 0
3 |  | بالعدد : توريد و تركيب جرجورى من البلاستيك قطعة واحدة غير ملحوم و الصفاية من الألمنيوم انتاج محلى و من عينة معتمدة مثبتة بطريقة جيدة سهلة الفك و الثمن يشمل أعمال الثقب و التحبيش بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 3:1 و نهو العمل نهوا تاما حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الأشراف .
3-1 | 18 | جرجورى قطر 4 بوصه | عدد | 4 | 172 | 688 |  | 0 |  |  | 0
4 |  | بالعدد : توريد و تركيب هواية من البلاستيك انتاج محلى و من عينة معتمدة لمواسير الصرف و التهوية و كل مايلزم مع نهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة.
4-1 | 18 | هواية قطر 4 بوصه | عدد | 10 | 23 | 230 |  | 0 |  |  | 0
5 | 18 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب مواسير صرف upvc قطر 4/3 بوصه لزوم صرف أجهزة التكييف و البند يشمل كل ما يلزم لأنهاء العمال على الوجه الكمل و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة . | م.ط | 1000 | 25 | 25000 | 448 | 0 | 448 | 100% | 11200
6 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و بناء غرفة تفتيش بالطوب الأسمنتى سمك طوبة واحدة بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 1:3 فوق فرشة من الخرسانة الأسمنتيه سمكها 30 سم مكونة من 1م3 زلط : 1/2 م3 رمل : 300 كجم اسمنت بما فى ذلك توريد و تركيب غطاء من النوع الثقيل من الحديد الزهر . طبقاً لمل هو موجود بالمحططات .
6-1 | 18 | غرفة تفتيش 60×60 سم بعمق حسب الرسومات | مقطوعية | 4 | 977 | 3908 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الصرف |  |  |  | 154726 |  |  |  |  | 80067.6
رابعاً : أعمال الحريق
1 |  | توريد و تركيب مواسير سيملس أسود ضغط 40 لشبكة الحريق كامل مما جميعة و محمل عليها القطع و الحوامل و الأجربه و الإختبارات و التسليم للمهندس الم
1-1 | 18 | مواسير 40 مم | م.ط | 130 | 155 | 20150 |  | 0 |  |  | 0
1-2 | 18 | مواسير 75 مم | م.ط | 80 | 245 | 19600 | 37.6 | 0 | 37.6 | 100% | 9212
1-3 | 18 | مواسير 100 مم | م.ط | 165 | 287 | 47355 | 49.6 | 0 | 49.6 | 100% | 14235.2
2 | 18 | توريد و تركيب حنفيه حريق 65 مم طبقاً لما هو موجود بالمخططات و طبقاً للمواصفات و لأصول الصناعة . | عدد | 10 | 690 | 6900 |  | 0 |  |  | 0
3 | 18 | توريد و تركيب صندوق حريق من نوعيه معتمده مع خرطوم حريق 30 متر مع طفاية حريق طبقاً لما هو بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 10 | 2875 | 28750 |  | 0 |  |  | 0
4 | 18 | توريد و تركيب و أختبار وصله سياميزيه حائطيه شامل كافة القطع و الوصلات كما هو موضح بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 1 | 460 | 460 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الحريق |  |  |  | 123215 |  |  |  |  | 23447.2
|  | إجمالى أعمال الصحى |  |  |  | 814483 |  |  |  |  | 328358.06
ثالثا: الاعمال الكهربائية عمارة E3
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
اولا : كابلات التغذية
1 |  | بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار خط تغذية من كابلات نحاس احادية القطاع لتغذية لوحات التوزيع العمومية للشقق و البند يشتمل على جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل ( مواسير و اكسسوارات المواسير _ حوامل _ كابلات و اكسسوارات _ أطراف توصيل الكابلات _ ... الخ ) و انهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعة من إنتاج شركة الكابلات أو السويدى أو BICC أو ما يماثلها .
1-1 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×240+120مم2 | م.ط | 113 | 960 | 108480 | 143 | 0 | 143 | 85% | 116688
1-2 | 19 | كابل تغذية قطاع 4*150+70مم2 | م.ط | 50 | 720 | 36000 | 68 | 0 | 68 | 85% | 41616
1-3 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×95×50مم2 | م.ط | 30 | 420 | 12600 | 13.5 | 0 | 13.5 | 30% | 1701
1-4 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×25+16مم2 | م.ط | 97 | 180 | 17460 | 136 | 0 | 136 | 30% | 7344
1-5 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×10+6مم2 | م.ط | 70 | 96 | 6720 | 50 | 0 | 50 | 30% | 1440
|  | إجمالى أعمال الكابلات |  |  |  | 181260 |  |  |  |  | 168789
ثانياً : مخارج البرايز و القوى
2 |  | بالعدد توريد و تركيب وأختبار مخرج بريزة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و البريزة و الأسلاك و الأراضى و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .
2-1 | 19 | مخرج بريزة مفرد 10 أمبير | عدد | 678 | 156 | 105768 | 616 | 0 | 616 | 30% | 28828.8
2-2 | 19 | مخرج بريزة مزدوج 10 أمبير | عدد | 90 | 180 | 16200 | 144 | -40 | 104 | 30% | 5616
2-3 | 19 | مخرج بريزة مفرد 16 أمبير | عدد | 24 | 186 | 4464 | 48 | 0 | 48 | 30% | 2678.4
2-4 | 19 | مخرج بريزة بمفتاح 13 أمبير | عدد | 48 | 192 | 9216 | 24 | 0 | 24 | 30% | 1382.4
|  | إجمالى أعمال مخارج البرايز و القوى |  |  |  | 135648 |  |  |  |  | 38505.6
ثالثاً : مفاتيح القواطع
3 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار مفاتيح القواطع شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و حوامل الكابلات و الأسلاك و تمديد الصواعد الرأسية و مفتاح القاطع كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعدد .
3-1 | 19 | مفتاح قاطع 20أمبير 220 فولت بسلك 3×3مم2 نحاس لسخان | عدد | 74 | 384 | 28416 | 104 | 0 | 104 | 30% | 11980.8
3-2 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت بسلك 2×6+4مم2 نحاس للتكيف | عدد | 115 | 540 | 62100 | 128 | 0 | 128 | 30% | 20736
3-3 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت بسلك 2×6+4مم2 نحاس لمبرد غرفة المصعد | عدد | 1 | 780 | 780 |  | 0 |  | 0% | 0
3-4 | 19 | مفتاح قاطع 40أمبير 380 فولت بسلك 4×16+10مم2 نحاس للمصعد | عدد | 2 | 3600 | 7200 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح القواطع |  |  |  | 98496 |  |  |  |  | 32716.8
رابعاً : مفاتيح الانارة
4 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مفاتيح للأنارة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية يجب تقديم عينات من جميع الأدوات الكهربائية لأعتمادها أولآ قبل التركيب مما جميعة بالعدد .
4-1 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مفتاح انارة 10 أمبير مفرد سكة و احدة انتاج ALF | بالعدد | 210 | 144 | 30240 | 168 | 0 | 168 | 30% | 7257.6
4-2 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح مزدوج سكة واحدة One way tow gang | بالعدد | 89 | 156 | 13884 | 200 | 0 | 200 | 30% | 9360
4-3 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح رباعى سكة واحدة One way four gang | بالعدد | 24 | 216 | 5184 |  | 0 |  | 0% | 0
4-4 | 19 | كالبند 4-1 ولكن مفتاح Two way Two gang | بالعدد | 82 | 216 | 17712 | 64 | 0 | 64 | 30% | 4147.2
4-5 | 19 | بالعـدد توريـد و تركيـب و اختبـار و تشغيـل مفتاح للجرس Push - button | بالعدد | 24 | 156 | 3744 | 24 | 0 | 24 | 30% | 1123.2
4-6 | 19 | كالبند السابق و لكن بلمبة بيان | بالعدد | 45 | 162 | 7290 | 40 | 0 | 40 | 30% | 1944
4-7 | 19 | بالعدد توريد و تركيب ماكينة انارة سلم ذات توقيت زمنى من صفر:6 دقائق كامل بالعلب شامل المخرج | بالعدد | 6 | 720 | 4320 |  | 0 |  | 0% | 0
4-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مفتاح إختبار أوتوماتيك / يدوى On-off manual automatic selector switch | بالعدد | 1 | 180 | 180 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح الانارة |  |  |  | 82554 |  |  |  |  | 23832
خامساً : مخارج الكهرباء
5 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخارج كهرباء شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و النخارج و جميع الأكسسوارات من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندش المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعدد .
1-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مخرج للجرس شامل الجرس | بالعدد | 25 | 180 | 4500 | 23 | 0 | 23 | 30% | 1242
|  | إجمالى أعمال مخارج الكهرباء |  |  |  | 4500 |  |  |  |  | 1242
سادساً : لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق
6 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار لوحه التوزيع العمومية للشقق من النوع الغاطس على شكل دولاب من الصاج بسمك 2 مم على الأقل مدهونه ببوية الفرن و بها الأجهزة و المهمات كما هى موضحة بالرسومات و اللوحة من انتاج شركة تبكو - بتشينو أو الشركة العربية المصرية أو الشركة التقنية الكهربائية أو مايماثلها .
6-1 | 19 | DB-T3P | عدد | 1 | 4800 | 4800 |  | 0 |  |  | 0
6-2 | 19 | DB-ELEVT3 | عدد | 1 | 6000 | 6000 |  | 0 |  |  | 0
6-3 | 19 | DB-T3S | عدد | 1 | 7800 | 7800 |  | 0 |  |  | 0
6-4 | 19 | DB-A | عدد | 7 | 7200 | 50400 | 7 | 0 | 7 | 20% | 10080
6-5 | 19 | DB-B | عدد | 16 | 7200 | 115200 | 15 | 0 | 15 | 20% | 21600
6-6 | 19 | DB-J | عدد | 1 | 6600 | 6600 |  | 0 |  |  | 0
6-7 | 19 | DB-J1 | عدد | 1 | 6600 | 6600 |  | 0 |  |  | 0
6-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×240×120 ) مم2 نحاس | عدد | 16 | 1200 | 19200 | 16 | 0 | 16 | 60% | 11520
6-9 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×150×70 ) مم2 نحاس | عدد | 8 | 1200 | 9600 | 8 | 0 | 8 | 60% | 5760
6-10 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصيل للكابل مقاس 4×95+50 مم2 نحاس . | عدد | 1 | 960 | 960 |  | 0 |  | 0% | 0
6-11 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 32 أمبير- 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 8 | 900 | 7200 | 7 | 0 | 7 | 50% | 3150
6-12 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 63 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 17 | 1200 | 20400 | 17 | 0 | 17 | 50% | 10200
6-13 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 100 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 1 | 1800 | 1800 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | بالعدد توريد و تركيب علبة للعداد كما هو موضح بالرسومات و الأطار الخارجى يجب أن يكون بنفس المواصفات لوحة التوزيع و من النوع الغاطس بدون باب كالتالى : | [8 empty] | 0
6-14 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 25 أمبير 380 فولت | عدد | 24 | 144 | 3456 | 7 | 0 | 7 | 80% | 806.4
6-15 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 50 أمبير 380 فولت | عدد | 1 | 180 | 180 | 17 | 0 | 17 | 80% | 2448
6-16 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 100 أمبير 380 فولت | عدد | 1 | 300 | 300 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق |  |  |  | 260496 |  |  |  |  | 65564.4
سابعاً : مخارج الاضاءه
7 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مخرج إنارة 2×3مم2 و السعر يشمل المواسير و إكسسوارات المواسير و العلب و الأسلاك و الأكسسوارات حتى اللوحة العمومية كما هو موضح بالرسومات و السعر لا يشمل وحدات الأضاءة و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
7-1 | 19 | مخرج اضاءه | عدد | 850 | 96 | 81600 | 608 | 0 | 608 | 30% | 17510.4
7-2 | 19 | مخرج نجفه | عدد | 89 | 120 | 10680 | 85 | 0 | 85 | 30% | 3060
7-3 | 19 | مخرج اضاءه سلم | عدد | 40 | 60 | 2400 | 14 | 2 | 16 | 30% | 288
|  | إجمالى أعمال مخارج الاضاءه |  |  |  | 94680 |  |  |  |  | 20858.4
ثامناً : وحدات الإضاءة
8 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدات الإنارة شاملة اللمبات كما هى موصفة بالرسومات كاملة بجميع وسائل التثبيت و الأكسسوارات و الطرازات كما يلى.
8-1 | 19 | Type Aبالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز | عدد | 31 | 204 | 6324 |  | 0 |  |  | 0
8-2 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز LTG1 | عدد | 6 | 360 | 2160 |  | 0 |  |  | 0
8-3 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG22 | عدد | 154 | 300 | 46200 |  | 0 |  |  | 0
8-4 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG33 | عدد | 2 | 480 | 960 |  | 0 |  |  | 0
8-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG34 | عدد | 12 | 480 | 5760 |  | 0 |  |  | 0
8-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG35 | عدد | 8 | 360 | 2880 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال وحدات الإضاءة |  |  |  | 64284 |  |  |  |  | 0
تاسعاً : توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية
9 | 19 | توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية LADDER إنتاج شركة إميكو شامل جميع إكسسوارات التركيب و الجلفنة بعد التصنيع بعرض 60 سم | م.ط | 24 | 300 | 7200 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال حوامل كابلات رئيسية |  |  |  | 7200 |  |  |  |  | 0
عاشراً : أعمال نظام الدوائر ( انتركوم )
10-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و توصيل و اختبار نظام الانتركوم شامل محطة الدخول شاملة وحدة امداد القوى و الموزعات و الكابلات و الأكسسوارات الضرورية لأنهاء الأعمال و شاملة صناديق التوزيع بالطرقات كما موضح بالرسومات أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف - مما جميعه بالعدد . | بالمقطوعية | 1 | 14400 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
10-2 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخرج انتركم شامل السماعة و ذلك بأسلاك 5×1مم2 فى مواسير P.V.C من المخرج حتى لوحة الأنتركم و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد . | بالعدد | 25 | 180 | 4500 | 23 | 0 | 23 | 30% | 1242
|  | إجمالى أعمال نظام الدوائر ( انتركوم ) |  |  |  | 18900 |  |  |  |  | 1242
أحدى عشر : أعمال التليفونات
11 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيلمخرج تليفون بأسلاك 2 جوز 2 ( 2×0.6 ) مم نحاس , و ذلك من بوكس توزيع و حتى المخرج و يمرر داخل المواسير ببريزة 11 RJ و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
11-1 | 19 | مخرج تليفون بكابل مقاس 4×0.6مم | بالعدد | 139 | 150 | 20850 | 131 | 0 | 131 | 30% | 5895
|  | إجمالى أعمال التليفونات |  |  |  | 20850 |  |  |  |  | 5895
أثنى عشر : أعمال كابلات التليفونات للصواعد
12 | 19 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار كابلات التليفونات للصاعد بكابل نحاس 4 جوز 5 UTP CAT فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 1900 | 36 | 68400 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال كابلات التليفونات للصواعد |  |  |  | 68400 |  |  |  |  | 0
13 |  | ثالث عشر : أعمال التليفزيونات
13-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار كابلات تلفزيونات للصاعد فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالمقطوعية . | بالمقطوعية | 1 | 14400 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
13-2 | 19 | توريد و تركيب مخرج تلفزيون بماسورة PVC من مكان المخرج الى بوكس التوزيع بالصاعد و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد . | بالعدد | 90 | 180 | 16200 | 126 | 0 | 126 | 80% | 18144
|  | إجمالى أعمال التليفزيونات |  |  |  | 30600 |  |  |  |  | 18144
رابع عشر : بوكس توزيع التيار الخفيف
14 |  | توريد و تركيب و توصيل و إختبار بوكس توزيع التيار الخفيف و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
1-14 | 19 | بوكس توزيع رئيسى | بالعدد | 25 | 240 | 6000 | 23 | 0 | 23 | 80% | 4416
|  | إجمالى أعمال بوكس توزيع التيار الخفيف |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 4416
خامس عشر : نطام أرضى متكامل
15 | 19 | الأراضى بالمقطوعي توريد و تركيب وإختبار نظام أرضى متكامل بغرف التفتيش و الإلكترود النحاس و القضبان النحاسية و الأسلاك على ألا تزيد مقاومة الأرض عن 5 أوم و من أحدى الشركات المصنعة لنظام الأرضى مثل FURSE و محمل على السعر أعمال الحفر . | بالمقطوعية | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام أرضى متكامل |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 0
سادس عشر : نظام الحماية من الصواعق
16 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار نظام حماية من الصواعق شامل الإكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل كما هو موضح بالمواصفات الفنية . | بالمقطوعية | 1 | 30000 | 30000 |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام الحماية من الصواعق |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى إعمال الكهرباء |  |  |  | 1121868 |  |  |  |  | 381205.2
|  | إجمالى العام للعمارة E3 |  |  |  | 6189209.5 |  |  |  |  | 2072225.308
[12 empty] | المشروع : | ابراج الاميرالد- بلوك E 3
[12 empty] | مستخلص رقم: | (10 ) جاري
[12 empty] | التاريخ | 2009-06-09
‎DREAMLAND‎
ملخص الاعمال
[12 empty] | م | البند | السابق | الحالى | الاجمالى
[12 empty] | 1 | اعمال انشائية ومعمارية | 1159792.158 | 97359.759 | 1257151.917
[12 empty] | 2 | اعمال التشطيبات الداخلية | 71700.131 | 33810 | 105510.131
[12 empty] | 3 | أعمال صحية | 328358.06 | 0 | 328358.06
[12 empty] | 4 | أعمال كهربائية | 383329.2 | -2124 | 381205.2
[12 empty] | الاجمــــــــــــــــــــالى |  | 1943179.549 | 129045.759 | 2072225.308

## E4
المشروع : |  | أبراج الاميرالد- بلوك E
مستخلص رقم: |  | (10 ) جاري
التاريخ: |  | 2009-06-09
عمارة : |  | E4
م | الكود | بيان الاعمال | العــــــــقد |  |  |  | الإجمالي للاعمال المنفذة
|  |  | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى | السابق | الحالي | الاجمالي | نسبة | القيمة
أولا : الاعمال المعمارية عمارة E4
أولا : الاعمال الترابية :
1 | 302 | بالمتر المكعب : الردم داخل بدروم العمارة برمال نظيفة موردة مع الردم على طبقات لا تزيد عن 25 سم مع الدمك بالمياة وكل ما يلزم للوصول إالى اقصى كثافة مع تسوية السطح , حسب المناسيب الموضحة بالرسومات وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية القياس | م3 | 500 | 23 | 11500 | 400 | 0 | 400 |  | 9200
2 | 301 | بالمتر المكعب : الردم خارج العمارة بأتربة صالحة مع الردم علة طبقات كل 25 سم شرح البند السابق مما جميعة وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة. | م3 | 1000 | 20.7 | 20700 | 550 | 0 | 550 | 100% | 11385
3 | 301 | بالمتر المسطح : تسوية للموقع حسب تعليمات المهندس المشرف وذلك فى حدود 50 سم مع الغمر والدمك وكل ما يلزم لنهو الاعمال على اكمل وجه وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | فئة فقط | 9.2 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال الترابية |  |  |  | 32200 |  |  |  |  | 20585
ثانياً : اعمال الخرسانة العادية:
4 | 401 | بالمتر المكعب : توريد وصب خرسانة عادية بإجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 لزوم سلالم الحدائق والمداخل مع عمل الاختبارات الازمة وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 20 | 264.5 | 5290 | 63.31 | 0 | 63.31 | 100% | 16745.495
ثالثاً : اعمال الخرسانة المسلحة:
5 | 402 | بالمتر المكعب : توريد وعمل خرسانة مسلحة جاهزة لإستكمال بعض الاعمال الخرسانية بالمبنى كالمداخل والسلالم وعلى المقاول زيارة الموقع على الطبيعة لمعرفة تلك الاعمال المراد استكمالها ويلزم علية القيام بتلك الزيارة قبل وضع سعر للبند ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات | م3 | 100 | 1495 | 149500 | 27.74 | 63.76 | 91.5 | 100% | 136792.5
5* | 402 | بالمتر المكعب : توريد وصب ارضيات من الخرسانة المسلحة الجاهزة لزوم مداخل البدروم سمك 20 سم إجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم2 وتسليح قطر 12 مم فى الاتجاهين بتقسيط 20 سم وعمل الفواصل اللازمة بعرض حوالى 2 سم مملوءة بعجينة الاسفلت الطبيعى وكذا كى الفواصل وخدمة الس | م3 | 40 | 690 | 27600 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الخرسانات |  |  |  | 182390 |  |  |  |  | 153537.995
رابعاً : أعمال المبانى :
* |  | الطوب المستخدم يجب ان يكون من أجود الأنواع إنتاج شركة مصر بريك او ما يماثلها ومن عينة معتمدة وعلى ان يتم اعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل البدء فى التوريد وفئة المبانى تشمل الاعتاب اللازمة للأبواب والشبابيك فى الاماكن التى تحددها الرسومات وبتعليمات من المهندس المشرف وكذلك السقايل والمصنعيات والهالك والرش بالمياة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة.
6 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 300 | 310.5 | 93150 | 609.75 | 4.25 | 614 |  | 190647
7 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 1970 | 40.25 | 79292.5 | 2196.6 | 0 | 2196.6 |  | 88413.15
توريد وعمل مبانى م نالطوب الاسمنتى المصمت مقاس 6×12×25 سم من طوبة معتمدة من المهندس المشرف . لزوم حوائط الحمامات والمطابخ بإرتفاع 1.5 متر وكذا مبانى دراوى البلكونات والسطح والسلم فتكون من الطوب الاسمنتى المصمت بنفس الابعاد , وتلصق بمونة مكونة من 300 كجم /
8 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 115 | 310.5 | 35707.5 | 249.45 | 2.17 | 251.62 |  | 78128.01
9 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 1065 | 40.25 | 42866.25 | 1197.19 | 82.25 | 1279.44 |  | 51497.46
|  | إجمالى أعمال المبانى |  |  |  | 251016.25 |  |  |  |  | 408685.62
خامساً : أعمال العزل :
10 | 605 | بالمتر المسطح : توريد وصب طبقة افقية عازلة للحرارة لزوم الاسطح بالسمك المطلوب من السليتون العازل للحرارة مكون من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى +0.3 م3 رمل +المادة الرغوية بنسب حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر محمل علية عمل لياسة اسمنتية سمك 2 سم وكل مايلز | م2 | 725 | 26.45 | 19176.25 | 518.43 | 0 | 518.43 | 100% | 13712.4735
11 | 603 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لزوم الاسطح العلوية وأحواض الزهور بالمداخل من لفائف البتومين المعالج والمؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها وتلصق بلهب الباشبورى والفئة تشمل تجهيز | م2 | 725 | 28.75 | 20843.75 | 518.43 | 0 | 518.43 | 100% | 14904.8625
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 40020 |  |  |  |  | 28617.336
سادساً : أعمال البياض :
12 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين خارجى لزوم الوجهات والمناور و بسطات الشقق وحوائط الفراغ الداخلى وبئر السلم ودراوى السطح من الداخل وتعمل من طبقتين طرطشة عمومية من مونة مكونة من 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل والبطانة والظهارة من مونة م | م2 | 11900 | 25.3 | 301070 | 8763.65 | 1170.19 | 9933.84 | 100% | 251326.152
13 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم حوائط الشقق من الداخل والبدروم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 5100 | 16.1 | 82110 | 4903.42 | 694.25 | 5597.67 |  | 90122.487
14 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم اسقف الشقق من الداخل والبدروم وبدون سلك شبك وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 4600 | 16.1 | 74060 | 3040.89 | 361.25 | 3402.14 |  | 54774.454 |  | 144896.941
15 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض على شبك ممدد لزوم سقف مداخل البرج وتشمل الفئة كافة المواد اللازمة للتعليق مع تخليق فتحات الكهرباء المطلوبة وكل مايلزم طبقاً للرسومات و لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر ا | م2 | 30 | 161 | 4830 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال البياض |  |  |  | 462070 |  |  |  |  | 396223.093
سابعاً : أعمال الدهانات :
16 | 1002 | بالمتر المسطح : توريد وعمل دهانات للوجهات الخارجية والمناور والبسطات والسلم ودراو ىالسطح من الداخل وحوائط الفراغ الداخلى مقاومة للعموامل الجوية إنتاج شركة سكيب او سايبس أو باكين أو ما يماثلها ومن عينة معتمدة والسعر يشمل الدهان التحضيرى ثم الدهان بالاوجه ا | م2 | 13350 | 25.3 | 337755 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 337755 |  |  |  |  | 0
ثامناً : أعمال الأرضيات :
17 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من ترابيع رخام جلالة مقاس 40×40×2 سم و طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع لزوم أرضية مدخل العمارة و أرضية الفراغ الداخلى و البسطات أمام الشقق و صدفات السلالم , ويلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والف | م2 | 480 | 132.25 | 63480 |  | 124 | 124 | 75% | 12299.25
18 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة من رخام جلالة بإرتفاع 10سم و سمك 2سم للبسطات أمام الشقق و صدفات السلالم والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وأصول الصناعة والمواصفات القي | م.ط | 175 | 17.25 | 3018.75 |  | 0 |  |  | 0
19 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب شريط من رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبد السابق رقم 17 يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً | م.ط | 120 | 34.5 | 4140 |  | 0 |  |  | 0
20 | 903 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور لغرف الكهرباء و الخدمات بالبدروم و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل | م2 | 755 | 40.25 | 30388.75 |  | 0 |  |  | 0
21 | 903 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة مائلة من بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات وتعليمات ا | م.ط | 210 | 17.25 | 3622.5 |  | 0 |  |  | 0
22 | 1602 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طوب متداخل ( إنترلوك ) ذات مقاومة عالية للبرى و الإحتكاك إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت أو ما يماثلها ومن اجود الانواع من عينة معتمدة قبل البدء فى التوريد لزوم أرضية البدروم والارصفة والفئة تشمل التركيب على فرشة رمل بسمك 10 سم | م2 | 1350 | 51.75 | 69862.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الأرضيات |  |  |  | 174512.5 |  |  |  |  | 12299.25
تاسعاً : أعمال التكسيات :
23 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب تكسيات من رخام الجلالة بكامل إرتفاع كل من واجهة حوائط المصاعد و حوائط المداخل أما حوائط الفراغ الداخلى بإرتفاع 1.00م يعلوه طبان بعرض 5سم وجلسات واجناب أحواض الزهور بكامل ارتفاعها على الطبيعة سمك 2سم وطبقاً للعينة المعتمدة بال | م2 | 215 | 149.5 | 32142.5 |  | 0 |  |  | 0
24 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب شريط رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبند السابق رقم 23 ( قد يصل العرض إلى 25سم فى واجهة حوائط المصاعد ) يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والس | م.ط | 65 | 46 | 2990 |  | 0 |  |  | 0
|  | توريد و تركيب تكسيات من الجرانيت من نوع فردى لزوم تكسية درج سلالم المداخل النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب وزرات ( تلا | [5 empty] | 0 |  |  | 0
25 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم مدخل العمارة | م.ط | 45 | 230 | 10350 |  | 0 |  |  | 0
توريد و تركيب تكسيات من رخام جلالة لزوم سلالم الدرج الخارجى و السلم الرئيسى والثانوى النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب
26 | 901 | بالمتر الطولى : درج خارجى | م.ط | 125 | 82.8 | 10350 |  | 125 | 125 | 75% | 7762.5
27 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الرئيسى | م.ط | 220 | 82.8 | 18216 | 204 | 36 | 240 | 75% | 14904
28 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الثانوى | م.ط | 250 | 82.8 | 20700 | 100 | 115 | 215 | 75% | 13351.5
29 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب معابر من رخام أخضر هندى سمك 2سم و عرض 30سم أمام ابواب الوحدات مع لف الحرف العلوى الخارجى للمعبر والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية | م.ط | 25 | 115 | 2875 |  | 0 |  |  | 0
30 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تجليد حوائط خارجية بترابيع رخام صنى 20×40 سم مشطوف 1سم / 1سم من جميع الأركان والفئة تشمل وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المس | م2 | 510 | 115 | 58650 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال التكسيات |  |  |  | 156273.5 |  |  |  |  | 36018
عاشراً : الأعمال المعدنية :
31 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.38 م للواجهات | م.ط | 75 | 149.5 | 11212.5 | 75 | 0 | 75 | 60% | 6727.5
32 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.6 م للسلم الرئيسى و الثانوى | م.ط | 155 | 230 | 35650 | 155 | 0 | 155 | 60% | 21390
33 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 1.10م للواجهات | م.ط | 480 | 345 | 165600 | 480 | 0 | 480 | 60% | 99360
34 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.9 م للسـلالم الخـارجية Balcony Staircase طبقاً للرسومات | م.ط | 17 | 230 | 3910 | 17 | 0 | 17 | 60% | 2346
|  | إجمالى أعمال المعدنية |  |  |  | 216372.5 |  |  |  |  | 129823.5
أحدى عشر: مواصفا ت خاصة بأعمال الالومنيوم :
35 | 14 | بالمتر المسطح : شبابيك وأبواب ألومنيوم | م2 | 845 | 700 | 591500 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الألومنيوم |  |  |  | 591500 |  |  |  |  | 0
ثانى عشر: أعمال القرميد :
36 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث او ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية المستوية و الفئة تشمل القطع الخاصة وكل م ا يلزم للتركيب والتثبيت الجيد وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمو | م2 | 275 | 138 | 37950 |  | 289.65 | 289.65 | 100% | 39971.7
37 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث أو ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية االمائلة مع تسوية السطح بإستخدام علفات من الخشب ( مراين ) ويتم التثبيت عليها و الفئة تشمل العزل على البارد للعلفة و ا | م2 | 75 | 230 | 17250 |  | 17.64 | 17.64 | 100% | 4057.2
|  | إجمالى أعمال القرميد |  |  |  | 55200 |  |  |  |  | 44028.9
ثالث عشر: الأعمال الخشبية :
38 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 1.00م×2.2م لزوم باب الوحدة من الخشب القرو ( ماسيف ) على حلق مساعد SUB Frame بكامل عرض الحائط والباب مكون من ضلفة واحدة مكونة من حشوات على حلق 2 × 6 بوصة من الخشب القرو مع تجليد باقى معبرة الباب بكامل عرض الحائط بألواح MDF سمك 22 مم م | عدد | 24 | 4025 | 96600 | 23 | 2 | 25 | 7% | 7043.75
39 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 0.9×2.2م طبقاً للرسومات لزوم السطح و غرف الماكينات و الخدمات بالبدروم و المنور من إطار ووارض وسؤاسات 1/2/1/2 من الخشب الموسكى وتجليد 5 مم أبلاكاج زان من الوجهين ومن عينة معتمدة يركب على حلق قطاع 2×6 بوصة من الخشب الموسكى والفئة تشمل | عدد | 8 | 805 | 6440 |  | 0 |  |  | 0
40 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب حلوق خشبية ( مساعده ) للأبواب الداخلية قبل البدء فى أعمال البياض قطاع 1 بوصة × 6 بوصة وبعرض الحائط والفئة تشمل كانات التثبيت ودهان الوجة الملاصق للحائط أو الخرسانة بمادة مانعة للرطوبة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس ال | عدد | 195 | 230 | 44850 | 144 | 9 | 153 | 100% | 35190
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 147890 |  |  |  |  | 42233.75
رابع عشر: أعمال متنوعة :
41 | 1305 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب برجولا من الخشب الموسكى قطاعات 50×200 مم ، 50×250 مم شاملة توريد و تركيب جميع الإكسسوارات المعدنية اللازمة للتثبيت و الدعامات و الفئة تشمل توريد و عمل الدهان لكامل البرجولا بعدد 2 طبقة بلاستيكية شفافة كبطانة وعدد 2 وجة بلاست | م2 | 190 | 230 | 43700 |  | 0 |  |  | 0
42 | 1606 | بالمتر الطولي: توريد وتركيب بردورات خرسانية متوسطة للأرصفة الخارجية ومن عينة معتمدة إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت من أجود الأنواع ويتم التركيب على المناسيب المطلوبة ويصب تحتها فرشة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم بنسبة 1 م3 زلط + 0.5 م3 رمل + 200 كجم اسمنت | م.ط | 350 | 28.75 | 10062.5 |  | 0 |  |  | 0
43 | 1201 | بالعدد : توريد وعمل كوابيل جبسية بالواجهات الخارجية والفئة تشمل دهانات مقاومة للعوامل الجوية طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالعدد. | عدد | 80 | 28.75 | 2300 |  | 0 |  |  | 0
44 | 1201 | بالمتر الطولي: توريد وعمل كرانيش جبسية داخلية لزوم الشقق داخل غرف النوم والريسيبشن بإرتفاع 15سم والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 1955 | 20.7 | 40468.5 | 951 | 105.72 | 1056.72 |  | 21874.104
45 | 1702 | بالعدد: توريد وتركيب قبه من الفيبرجلاس عبارة عن جزء من كرة نصف قطرها 2560مم بإرتفاع 1300مم والفئة تشمل كافة الإكسسوارات اللازمة للتركيب والثبيت والدهان باللون المطلوب مع مراجعة الابعاد على الرسومات والطبيعة قبل البدء فى التنفيذ ونهو العمل على أكمل وجة وطب | عدد | 2 | 11500 | 23000 |  | 0 |  |  | 0
46 | 903 | بالمتر الطولي : توريد وتركيب وزرة موزايكو لزوم غرف الكهرباء والخدمات بالبدروم بإرتفاع 10سم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المرية القياسية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 25 | 17.25 | 431.25 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المتنوعة |  |  |  | 119962.25 |  |  |  |  | 21874.104
|  | إجمالى الاعمال المعمارية |  |  |  | 2767162 |  |  |  |  | 1293926.548
اعمال التشطيبات الداخلية عمارة E4
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : أعمال العزل :
1 | 603 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طبقة عازلة للرطوبة من لفائف البيتومين المعالج و المؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها فى الجودة وتلصق بلهب الباشبورى لزوم الحمامات والفئة تشمل تجهيز السطح للدهان بط | م2 | 395 | 29.9 | 11810.5 | 409.94 | 0 | 409.94 |  | 12257.206
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 11810.5 |  |  |  |  | 12257.206
ثانياً : أعمال السيراميك :
2 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب حوائط من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنه | م2 | 2795 | 69 | 192855 | 500 | 0 | 500 |  | 34500
3 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لن | م2 | 1060 | 69 | 73140 |  | 0 |  |  | 0
4 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم التراسات وغرفة المربية على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو | م2 | 1155 | 69 | 79695 |  | 0 |  |  | 0
5 | 902 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة من السيراميك إنتاج شركة كليوباترا أو الجوهرة أو مايماثلها بإرتفاع 10 سم لزوم غرفة المربيه و التراسات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م.ط | 1570 | 11.5 | 18055 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال السيراميك |  |  |  | 363745 |  |  |  |  | 34500
ثالثاً : أعمال الرخام :
6 | 90 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من رخام كرارة 60× 60 سم سمك 2 سم لزوم أرضيات الأستقبال و الطرقات و الفئة تشمل شريط من الرخام الأخضر الهندى بعرض 10 سم سمك 2 سم و توريد و تركيب وزرة من رخام كرارة بإرتفاع 10 سم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأص | م2 | 2080 | 264.5 | 550160 |  | 0 |  |  | 0
7 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب تكسية للدرج داخل الشقق المستويين من رخام كرارة نائمة سمك 4 سم و قائمة سمك 2 سم بطول الدرج ويلصق بمونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارت و لف أنوف الدرج مع الصقل والجلاء والتلميع والسق | م.ط | 25 | 184 | 4600 |  | 0 |  |  | 0
8 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب ترابيع رخام كرارة سمك 2 سم لزوم صدفات السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارات مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القي | م2 | 4 | 264.5 | 1058 |  | 0 |  |  | 0
9 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب معابر من رخام كرارة سمك 2 سم أمام الأبواب الداخلية و بعرض الحلق مع لف الحرف العلوى للمعبر و الفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية | م.ط | 175 | 40.25 | 7043.75 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الرخام |  |  |  | 562861.75 |  |  |  |  | 0
رابعاً : أعمال النجارة :
بند بديل للبند رقم (6) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من الخشب القرو اليوغسلافى - مسمار على علفة و فلصة مع القشط و الدهان لزوم أماكن الإستقبال و الطرقات و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزرة الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | م2 | فئة فقط | 460 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 905 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات خشب HDF سمك 7 مم إنتاج شركة أيفيكو أو مايماثلها فى الجودة لزوم أرضيات غرف النوم والملابس ومن عينة معتمدة و الفئة تشمل توريد و تركيب بلاط سنجابى أسفلة مقاس 20×20×2 سم و وزرات من الخشب HDF بسمك 15 مم وكافة المون والمواد | م2 | 1495 | 132.25 | 197713.75 |  | 0 |  |  | 0
11 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب و دهان أبواب خشبية داخلية مقاس 0.9×2.2 م لغرف النوم من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكة و تجليد MDF سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان ب | عدد | 65 | 920 | 59800 |  | 0 |  |  | 0
12 | 1301 | بالعدد : توريد وتركيب و دهان أبواب داخلية خشبية مقاس 0.8× 2.2 م للحمامات من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكى و تجليد أبلاكاج سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان | عدد | 73 | 920 | 67160 |  | 0 |  |  | 0
13 | 1301 | بالعدد : شرح البند السابق لزوم المطابخ و أبواب التراسات مقاس 0.8×2.2م طبقاً للرسومات و إعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات المصرية القياسية مما جميعه بالعدد . | عدد | 50 | 920 | 46000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 370673.75 |  |  |  |  | 0
خامساً : أعمال الكورنيشة الخشبية :
بند بديل للبند رقم (10) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضية ألواح من الموسكى قطاع 1"×4" لأرضيات غرف النوم و الضيوف و من عينة معتمده و السعر يشمل : تركيب علقات موسكى قطاع 2"×2" توضح على مسافات 40 سم من المحور مع عمل تحليقة حول الحائطمن نفس العلفة معشقة مع بعضها نصف على نصف و مث | م2 | فئة فقط | 230 |  |  | 53 | 53 |  | 12190
14 | 1202 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و دهان كورنيشة خشب للحمامات و المطابخ مقاس×مم و البند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 605 | 11.5 | 6957.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الكورنيشة الخشبية |  |  |  | 6957.5 |  |  |  |  | 12190
سادساً : أعمال الدهانات :
15 | 1001 | بالمتر المسطح : توريد و عمل دهانات من البلاستيك إنتاج شركة سايبس أو باكين أو سكيب أو مايماثلها عالى الجودة للحوائط و الأسقف بالأوجه اللازمة بعد المعجون و الصنفرة و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و لأصول الصناعة و المواصفات | م2 | 10105 | 16.1 | 162690.5 | 1800 | 0 | 1800 |  | 28980
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 162690.5 |  |  |  |  | 28980
| 1501 | سابعاً : أعمال معدنية :
16 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب هاندريل من قطاعات حديد الفورفورجيه و كوبسته خشب قرو لزوم السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل كل ما يلزم للتثبيت الجيد و الدهان و نهو العمل على أكمل وجه و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الرسومات و أصول الصناعة و المواص | م.ط | 11 | 632.5 | 6957.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المعدنية |  |  |  | 6957.5 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى التشطيبات الداخلية |  |  |  | 1485696.5 |  |  |  |  | 87927.206
ثانيا : الاعمال الصحية عمارة E4
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : الأجهزة الصحية
جميع الأجهزة و الأكسسوارات من انتاج شركة ايديال ستاندرد و باللون الأبيض او ما يمثلها و الخلاطات أيديال ستاندرد و يجب اعتماد العينات قبل التوريد.
يشمل السعر التوريد و التركيب للأجهزة الصحية و محمل على البند مواسير الصرف و التغذية ( ايسلون ) داخل الحمامات و المطابخ من البولى بروبلين ماركة باننجر أو اكوثيرم أو ما يماثلها بحيث لا يقل قطر الماسورة عن 3/4 بوصة للتغذية و القطع الخارجية و المسننة و المحا
1 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار مرحاض ماركة ايديال استاندرد أو مايماثلة من الصينى المطلى كامل بالدش الداخلى حسب الطراز المعتمد بالموقع و السعر يشمل التكسير فى الحائط و الخرسانة و التحبيش و توريد و تركيب توصيلات التغذية البارد و الساخن و توصيلات الصرف
1-1 | 18 | مرحاض غرفة نوم رئيسية كونيكا ( كود - 1121-G ) | مقطوعية | 24 | 1610 | 38640 | 22 | 0 | 22 | 25% | 8855
1-2 | 18 | مرحاض غلافة نوم متكررة كيميرا ( كود - 0221-G ) | مقطوعية | 41 | 1437 | 58917 | 37 | 0 | 37 | 25% | 13292.25
1-3 | 18 | مرحاض غرفة خادمة طراز طيبة - شركة كليوباترا | مقطوعية | 17 | 920 | 15640 | 15 | 0 | 15 | 25% | 3450
2 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار بيدية ماركة ايديال استاندرد بالخلاط كامل والسعر يشمل توريد وتركيب جميع مشتملاتة من طابق وفائظ وجميع توصيلات الصرف والسيفون هانز جروهى كامل من مما جميعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مم
| 18 | بيدية طراز كونيكا (كود G- 1110) وخلاط سيرافلكس (كود G- 3229) | مقطوعية | 8 | 1725 | 13800 |  | 0 |  |  | 0
3 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار حوض غسيل ايدى من انتاج شركة ايديال ستاندرد طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع من الصينى المطلى كامل بالخلاط و محبس الزاوية و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب طابق و سيفون هانز جروهى و توصيلات الت
3-1 | 18 | حوض غرفة نوم رئيسية مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود1114 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 24 | 1667 | 40008 | 22 | 0 | 22 | 25% | 9168.5
3-2 | 18 | حوض غرفة نوم متكررة مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود0214 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 41 | 1667 | 68347 | 37 | 0 | 37 | 25% | 15419.75
3-3 | 18 | حوض غرفة خادمة طراز طيبة من شركة كليوباترا و خلاط إيطالى . | مقطوعية | 17 | 977 | 16609 | 15 | 0 | 15 | 25% | 3663.75
4 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و إختبار بانيو من الإكلريك أو الصينى كاملاً بالخلاط و المسطرة من إنتاج شركة ايديال ستاندرد و من عينة معتمده و طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب جميع المشتملات من طابق و فائض و جميع توصيلات الصرف
| 18 | بانيو فلورايد ( كود695070 R ) و خلاط سيرافليكس ( كود 3300 G ) و مجموعة دش ( كود 6114 G ) . | مقطوعية | 48 | 2185 | 104880 | 44 | 0 | 44 | 25% | 24035
5 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار بانيو قدم من الأكليرك أو الصينى مقاس 80×80 سم كاملا بالخلاط من انتاج شركة ايديال ستاندرد ( كود 80×118 T ) و من عينة معتمدة و الخلاط سيرافليكس ( كود- 3300 G ) و مجموعة دش ( الخرطوم + السماعة + المسطرة ) ( كود 6114 - G ) | مقطوعية | فئة فقط | 1955
6 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب حوض مطبخ من الاستنلس ستيل طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع بجميع مشتملاتة بطابق و سيفون و السعر يشمل جميع وصلات التغذية بالمياه الساخنة و الباردة و وصلات الصرف و تركيب الخلاط طبقاً للعينة المعتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشرو
| 18 | حوش غسيل بعدد 1 عين + 1 صفاية مقاس 100×50 سم و خلاط سيرافليكس ( كود 3320- G ) | مقطوعية | 24 | 1610 | 38640 | 22 | 0 | 22 | 25% | 8855
7 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب و اختبار سيفون ارضية من البلاستيك 50/70 مم ماركة الشريف طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند محمل علية غطاء أستنلس ماركة لورد و البند يشمل التكسير و الضبط و كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصن | عدد | 106 | 115 | 12190 | 28 | 0 | 28 | 25% | 805
8 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب محبس دفن ماركة جروهى من النحاس 4/3 بوصة وطبقاً للعينة المعتمدة و يركب على مواسير المياه و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل مايلزم لأنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه . | عدد | 106 | 207 | 21942 | 72 | 0 | 72 | 75% | 11178
9 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب توصيلات سخان كهربائى شامل محبس الزاوية و الوصلات المرنة و المواسير البولى بروبلين و كل مايلزم - مما جميعه وطبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 89 | 201 | 17889 | 81 | 0 | 81 | 75% | 12210.75
10 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع الوصلات الصحية من صرف و تغذية كامل بمحبس الزاوية اللازمة لغساله الأطباق أو الملابس و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 48 | 172 | 8256 | 44 | 0 | 44 | 90% | 6811.2
11 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع توصيلات التغذية للفلتر كامل بمحبس زاوية طبقاً للعينة مما جميعة و لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 24 | 115 | 2760 | 22 | 0 | 22 | 90% | 2277
|  | إجمالى الأجهزة الصحية |  |  |  | 458518 |  |  |  |  | 120021.2
ثانياً : أعمال المياة
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير من الحديد المجلفن من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات الغلق و خلافة تركب على الحائط مع الدهان و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا طبقاً للرسومات بالم
1-1 | 18 | مواسير قطر 0.75 بوصة | م.ط | 85 | 25 | 2125 | 22.4 | 0 | 22.4 | 95% | 532
1-2 | 18 | مواسير قطر 1 بوصة | م.ط | 300 | 32 | 9600 | 89.6 | 0 | 89.6 | 95% | 2723.84
1-3 | 18 | مواسير قطر 1.25 بوصة | م.ط | 180 | 36 | 6480 | 97.9 | 0 | 97.9 | 95% | 3348.18
1-4 | 18 | مواسير قطر 1.5 بوصة | م.ط | 80 | 43 | 3440 | 12.7 | 0 | 12.7 | 95% | 518.795
1-5 | 18 | مواسير قطر 2 بوصة | م.ط | 65 | 55 | 3575 | 18.4 | 0 | 18.4 | 95% | 961.4
1-6 | 18 | مواسير قطر 3 بوصة | م.ط | 156 | 92 | 14352 | 31.7 | 0 | 31.7 | 95% | 2770.58
2 |  | بالعدد : توريد و تركيب محبس سكينه من عينة معتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقاً لما هو بالمخططات .
2-1 | 18 | محبس قطر 1 بوصة | عدد | 7 | 40 | 280 |  | 0 |  |  | 0
2-2 | 18 | محبس قطر 1.25 بوصه | عدد | 15 | 57 | 855 | 0 | 0 | 0 | 95% | 0
2-3 | 18 | محبس قطر 1.50 بوصه | عدد | 8 | 92 | 736 | 8 | 0 | 8 | 95% | 699.2
2-4 | 18 | محبس قطر 2 بوصه | عدد | 1 | 126 | 126 | 2 | 0 | 2 | 95% | 239.4
3 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب عداد مياه مستورد و من عينة معتمدة من مرفق المياه كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف طبقاً لما هو بالمخططات . | عدد | 1 | 1955 | 1955 |  | 0 |  |  | 0
4 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب مجموعة طلمبات ماركة ( كلبيدا ) أو ما يماثلها مع كافة مشتملاته و المحابس و الخزان طبقاً لمل هو موجود بالمخططات و لوحة التوزيع الكهربائية . | مقطوعية | 1 | 34500 | 34500 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال المياة |  |  |  | 78024 |  |  |  |  | 11793.395
ثالثاً: أعمال الصرف
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات التسايك و خلافة تركيب عل
1-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 300 | 40 | 12000 | 260.4 | 0 | 260.4 | 100% | 10416
1-2 | 18 | مواسير قطر 75 مم | م.ط | 60 | 51 | 3060 | 105.6 | 0 | 105.6 | 100% | 5385.6
1-3 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 700 | 74 | 51800 | 383.5 | 0 | 383.5 | 100% | 28379
1-4 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 100 | 103 | 10300 | 69.75 | 0 | 69.75 | 100% | 7184.25
2 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و طبات التسليك و خلافه تركب مدفونه بالأرض و البند
2-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 250 | 46 | 11500 |  | 0 |  |  | 0
2-2 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 120 | 92 | 11040 |  | 0 |  |  | 0
2-3 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 200 | 126 | 25200 |  | 0 |  |  | 0
3 |  | بالعدد : توريد و تركيب جرجورى من البلاستيك قطعة واحدة غير ملحوم و الصفاية من الألمنيوم انتاج محلى و من عينة معتمدة مثبتة بطريقة جيدة سهلة الفك و الثمن يشمل أعمال الثقب و التحبيش بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 3:1 و نهو العمل نهوا تاما حسب أصول الصناعة و تعلي
3-1 | 18 | جرجورى قطر 4 بوصه | عدد | 4 | 172 | 688 | 1 | 0 | 1 | 95% | 163.4
4 |  | بالعدد : توريد و تركيب هواية من البلاستيك انتاج محلى و من عينة معتمدة لمواسير الصرف و التهوية و كل مايلزم مع نهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة.
4-1 | 18 | هواية قطر 4 بوصه | عدد | 10 | 23 | 230 |  | 0 |  |  | 0
5 | 18 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب مواسير صرف upvc قطر 4/3 بوصه لزوم صرف أجهزة التكييف و البند يشمل كل ما يلزم لأنهاء العمال على الوجه الكمل و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة . | م.ط | 1000 | 25 | 25000 | 270 | 0 | 270 | 100% | 6750
6 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و بناء غرفة تفتيش بالطوب الأسمنتى سمك طوبة واحدة بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 1:3 فوق فرشة من الخرسانة الأسمنتيه سمكها 30 سم مكونة من 1م3 زلط : 1/2 م3 رمل : 300 كجم اسمنت بما فى ذلك توريد و تركيب غطاء من النوع الثقيل من الحديد ال
6-1 | 18 | غرفة تفتيش 60×60 سم بعمق حسب الرسومات | مقطوعية | 4 | 977 | 3908 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الصرف |  |  |  | 154726 |  |  |  |  | 58278.25
رابعاً : أعمال الحريق
1 |  | توريد و تركيب مواسير سيملس أسود ضغط 40 لشبكة الحريق كامل مما جميعة و محمل عليها القطع و الحوامل و الأجربه و الإختبارات و التسليم للمهندس الم
1-1 | 18 | مواسير 40 مم | م.ط | 130 | 155 | 20150 |  | 0 |  |  | 0
1-2 | 18 | مواسير 75 مم | م.ط | 80 | 245 | 19600 | 43.3 | 0 | 43.3 | 100% | 10608.5
1-3 | 18 | مواسير 100 مم | م.ط | 165 | 287 | 47355 | 49.6 | 0 | 49.6 | 100% | 14235.2
2 | 18 | توريد و تركيب حنفيه حريق 65 مم طبقاً لما هو موجود بالمخططات و طبقاً للمواصفات و لأصول الصناعة . | عدد | 10 | 690 | 6900 |  | 0 |  |  | 0
3 | 18 | توريد و تركيب صندوق حريق من نوعيه معتمده مع خرطوم حريق 30 متر مع طفاية حريق طبقاً لما هو بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 10 | 2875 | 28750 |  | 0 |  |  | 0
4 | 18 | توريد و تركيب و أختبار وصله سياميزيه حائطيه شامل كافة القطع و الوصلات كما هو موضح بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 1 | 460 | 460 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الحريق |  |  |  | 123215 |  |  |  |  | 24843.7
|  | إجمالى أعمال الصحى |  |  |  | 814483 |  |  |  |  | 214936.545
ثالثا: الاعمال الكهربائية عمارة E4
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
اولا : كابلات التغذية
1 |  | بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار خط تغذية من كابلات نحاس احادية القطاع لتغذية لوحات التوزيع العمومية للشقق و البند يشتمل على جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل ( مواسير و اكسسوارات المواسير _ حوامل _ كابلات و اكسسوارات _ أطراف توصيل الكابلات _ ... الخ )
1-1 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×240+120مم2 | م.ط | 113 | 960 | 108480 | 139 | 0 | 139 | 85% | 113424
1-2 | 19 | كابل تغذية قطاع 4*150+70مم2 | م.ط | 50 | 720 | 36000 | 75 | 0 | 75 | 85% | 45900
1-3 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×95×50مم2 | م.ط | 30 | 420 | 12600 | 13.5 | 0 | 13.5 | 30% | 1701
1-4 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×25+16مم2 | م.ط | 97 | 180 | 17460 | 136 | 0 | 136 | 30% | 7344
1-5 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×10+6مم2 | م.ط | 70 | 96 | 6720 | 50 | 0 | 50 | 30% | 1440
|  | إجمالى أعمال الكابلات |  |  |  | 181260 |  |  |  |  | 169809
ثانياً : مخارج البرايز و القوى
2 |  | بالعدد توريد و تركيب وأختبار مخرج بريزة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و البريزة و الأسلاك و الأراضى و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات
2-1 | 19 | مخرج بريزة مفرد 10 أمبير | عدد | 678 | 156 | 105768 | 510 | 0 | 510 | 30% | 23868
2-2 | 19 | مخرج بريزة مزدوج 10 أمبير | عدد | 90 | 180 | 16200 | 86 | 0 | 86 | 30% | 4644
2-3 | 19 | مخرج بريزة مفرد 16 أمبير | عدد | 24 | 186 | 4464 | 40 | 0 | 40 | 30% | 2232
2-4 | 19 | مخرج بريزة بمفتاح 13 أمبير | عدد | 48 | 192 | 9216 | 20 | 0 | 20 | 30% | 1152
|  | إجمالى أعمال مخارج البرايز و القوى |  |  |  | 135648 |  |  |  |  | 31896
ثالثاً : مفاتيح القواطع
3 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار مفاتيح القواطع شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و حوامل الكابلات و الأسلاك و تمديد الصواعد الرأسية و مفتاح القاطع كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعدد .
3-1 | 19 | مفتاح قاطع 20أمبير 220 فولت بسلك 3×3مم2 نحاس لسخان | عدد | 74 | 384 | 28416 | 86 | 0 | 86 | 30% | 9907.2
3-2 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت بسلك 2×6+4مم2 نحاس للتكيف | عدد | 115 | 540 | 62100 | 106 | 0 | 106 | 30% | 17172
3-3 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت بسلك 2×6+4مم2 نحاس لمبرد غرفة المصعد | عدد | 1 | 780 | 780 |  | 0 |  | 30% | 0
3-4 | 19 | مفتاح قاطع 40أمبير 380 فولت بسلك 4×16+10مم2 نحاس للمصعد | عدد | 2 | 3600 | 7200 |  | 0 |  | 30% | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح القواطع |  |  |  | 98496 |  |  |  |  | 27079.2
رابعاً : مفاتيح الانارة
4 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مفاتيح للأنارة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصف
4-1 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مفتاح انارة 10 أمبير مفرد سكة و احدة انتاج ALF | بالعدد | 210 | 144 | 30240 | 140 | 0 | 140 | 30% | 6048
4-2 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح مزدوج سكة واحدة One way tow gang | بالعدد | 89 | 156 | 13884 | 165 | 0 | 165 | 30% | 7722
4-3 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح رباعى سكة واحدة One way four gang | بالعدد | 24 | 216 | 5184 |  | 0 |  | 0% | 0
4-4 | 19 | كالبند 4-1 ولكن مفتاح Two way Two gang | بالعدد | 82 | 216 | 17712 | 54 | 0 | 54 | 30% | 3499.2
4-5 | 19 | بالعـدد توريـد و تركيـب و اختبـار و تشغيـل مفتاح للجرس Push - button | بالعدد | 24 | 156 | 3744 | 20 | 0 | 20 | 30% | 936
4-6 | 19 | كالبند السابق و لكن بلمبة بيان | بالعدد | 45 | 162 | 7290 | 35 | 5 | 40 | 30% | 1944
4-7 | 19 | بالعدد توريد و تركيب ماكينة انارة سلم ذات توقيت زمنى من صفر:6 دقائق كامل بالعلب شامل المخرج | بالعدد | 6 | 720 | 4320 |  | 0 |  | 0% | 0
4-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مفتاح إختبار أوتوماتيك / يدوى On-off manual automatic selector switch | بالعدد | 1 | 180 | 180 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح الانارة |  |  |  | 82554 |  |  |  |  | 20149.2
خامساً : مخارج الكهرباء
5 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخارج كهرباء شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و النخارج و جميع الأكسسوارات من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندش المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعد
1-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مخرج للجرس شامل الجرس | بالعدد | 25 | 180 | 4500 | 20 | 0 | 20 | 30% | 1080
|  | إجمالى أعمال مخارج الكهرباء |  |  |  | 4500 |  |  |  |  | 1080
سادساً : لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق
6 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار لوحه التوزيع العمومية للشقق من النوع الغاطس على شكل دولاب من الصاج بسمك 2 مم على الأقل مدهونه ببوية الفرن و بها الأجهزة و المهمات كما هى موضحة بالرسومات و اللوحة من انتاج شركة تبكو - بتشينو أو الشركة العربية المصرية أ
6-1 | 19 | DB-T3P | عدد | 1 | 4800 | 4800 |  | 0 |  |  | 0
6-2 | 19 | DB-ELEVT3 | عدد | 1 | 6000 | 6000 |  | 0 |  |  | 0
6-3 | 19 | DB-T3S | عدد | 1 | 7800 | 7800 |  | 0 |  |  | 0
6-4 | 19 | DB-A | عدد | 7 | 7200 | 50400 | 7 | 0 | 7 | 20% | 10080
6-5 | 19 | DB-B | عدد | 16 | 7200 | 115200 | 12 | 0 | 12 | 20% | 17280
6-6 | 19 | DB-J | عدد | 1 | 6600 | 6600 |  | 0 |  |  | 0
6-7 | 19 | DB-J1 | عدد | 1 | 6600 | 6600 |  | 0 |  |  | 0
6-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×240×120 ) مم2 نحاس | عدد | 16 | 1200 | 19200 | 16 | 0 | 16 | 60% | 11520
6-9 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×150×70 ) مم2 نحاس | عدد | 8 | 1200 | 9600 | 8 | 0 | 8 | 60% | 5760
6-10 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصيل للكابل مقاس 4×95+50 مم2 نحاس . | عدد | 1 | 960 | 960 |  | 0 |  | 0% | 0
6-11 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 32 أمبير- 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 8 | 900 | 7200 | 7 | 0 | 7 | 50% | 3150
6-12 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 63 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 17 | 1200 | 20400 | 17 | 0 | 17 | 50% | 10200
6-13 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 100 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 1 | 1800 | 1800 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | بالعدد توريد و تركيب علبة للعداد كما هو موضح بالرسومات و الأطار الخارجى يجب أن يكون بنفس المواصفات لوحة التوزيع و من النوع الغاطس بدون باب كالتالى : | [8 empty] | 0
6-14 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 25 أمبير 380 فولت | عدد | 24 | 144 | 3456 | 7 | 0 | 7 | 80% | 806.4
6-15 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 50 أمبير 380 فولت | عدد | 1 | 180 | 180 | 17 | 0 | 17 | 80% | 2448
6-16 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 100 أمبير 380 فولت | عدد | 1 | 300 | 300 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق |  |  |  | 260496 |  |  |  |  | 61244.4
سابعاً : مخارج الاضاءه
7 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مخرج إنارة 2×3مم2 و السعر يشمل المواسير و إكسسوارات المواسير و العلب و الأسلاك و الأكسسوارات حتى اللوحة العمومية كما هو موضح بالرسومات و السعر لا يشمل وحدات الأضاءة و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنها
7-1 | 19 | مخرج اضاءه | عدد | 850 | 96 | 81600 | 520 | 0 | 520 | 30% | 14976
7-2 | 19 | مخرج نجفه | عدد | 89 | 120 | 10680 | 73 | 0 | 73 | 30% | 2628
7-3 | 19 | مخرج اضاءه سلم | عدد | 40 | 60 | 2400 | 14 | 2 | 16 | 30% | 288
|  | إجمالى أعمال مخارج الاضاءه |  |  |  | 94680 |  |  |  |  | 17892
ثامناً : وحدات الإضاءة
8 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدات الإنارة شاملة اللمبات كما هى موصفة بالرسومات كاملة بجميع وسائل التثبيت و الأكسسوارات و الطرازات كما يلى.
8-1 | 19 | Type Aبالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز | عدد | 31 | 204 | 6324 |  | 0 |  |  | 0
8-2 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز LTG1 | عدد | 6 | 360 | 2160 |  | 0 |  |  | 0
8-3 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG22 | عدد | 154 | 300 | 46200 |  | 0 |  |  | 0
8-4 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG33 | عدد | 2 | 480 | 960 |  | 0 |  |  | 0
8-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG34 | عدد | 12 | 480 | 5760 |  | 0 |  |  | 0
8-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG35 | عدد | 8 | 360 | 2880 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال وحدات الإضاءة |  |  |  | 64284 |  |  |  |  | 0
تاسعاً : توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية
9 | 19 | توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية LADDER إنتاج شركة إميكو شامل جميع إكسسوارات التركيب و الجلفنة بعد التصنيع بعرض 60 سم | م.ط | 24 | 300 | 7200 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال حوامل كابلات رئيسية |  |  |  | 7200 |  |  |  |  | 0
عاشراً : أعمال نظام الدوائر ( انتركوم )
10-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و توصيل و اختبار نظام الانتركوم شامل محطة الدخول شاملة وحدة امداد القوى و الموزعات و الكابلات و الأكسسوارات الضرورية لأنهاء الأعمال و شاملة صناديق التوزيع بالطرقات كما موضح بالرسومات أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهن | بالمقطوعية | 1 | 14400 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
10-2 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخرج انتركم شامل السماعة و ذلك بأسلاك 5×1مم2 فى مواسير P.V.C من المخرج حتى لوحة الأنتركم و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات | بالعدد | 25 | 180 | 4500 | 20 | 0 | 20 | 30% | 1080
|  | إجمالى أعمال نظام الدوائر ( انتركوم ) |  |  |  | 18900 |  |  |  |  | 1080
أحدى عشر : أعمال التليفونات
11 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيلمخرج تليفون بأسلاك 2 جوز 2 ( 2×0.6 ) مم نحاس , و ذلك من بوكس توزيع و حتى المخرج و يمرر داخل المواسير ببريزة 11 RJ و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المش
11-1 | 19 | مخرج تليفون بكابل مقاس 4×0.6مم | بالعدد | 139 | 150 | 20850 | 113 | 0 | 113 | 30% | 5085
|  | إجمالى أعمال التليفونات |  |  |  | 20850 |  |  |  |  | 5085
أثنى عشر : أعمال كابلات التليفونات للصواعد
12 | 19 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار كابلات التليفونات للصاعد بكابل نحاس 4 جوز 5 UTP CAT فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و | م.ط | 1900 | 36 | 68400 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال كابلات التليفونات للصواعد |  |  |  | 68400 |  |  |  |  | 0
13 |  | ثالث عشر : أعمال التليفزيونات
13-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار كابلات تلفزيونات للصاعد فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما ج | بالمقطوعية | 1 | 14400 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
13-2 | 19 | توريد و تركيب مخرج تلفزيون بماسورة PVC من مكان المخرج الى بوكس التوزيع بالصاعد و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد . | بالعدد | 90 | 180 | 16200 | 106 | 0 | 106 | 80% | 15264
|  | إجمالى أعمال التليفزيونات |  |  |  | 30600 |  |  |  |  | 15264
رابع عشر : بوكس توزيع التيار الخفيف
14 |  | توريد و تركيب و توصيل و إختبار بوكس توزيع التيار الخفيف و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
1-14 | 19 | بوكس توزيع رئيسى | بالعدد | 25 | 240 | 6000 | 20 | 0 | 20 | 80% | 3840
|  | إجمالى أعمال بوكس توزيع التيار الخفيف |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 3840
خامس عشر : نطام أرضى متكامل
15 | 19 | الأراضى بالمقطوعي توريد و تركيب وإختبار نظام أرضى متكامل بغرف التفتيش و الإلكترود النحاس و القضبان النحاسية و الأسلاك على ألا تزيد مقاومة الأرض عن 5 أوم و من أحدى الشركات المصنعة لنظام الأرضى مثل FURSE و محمل على السعر أعمال الحفر . | بالمقطوعية | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام أرضى متكامل |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 0
سادس عشر : نظام الحماية من الصواعق
16 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار نظام حماية من الصواعق شامل الإكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل كما هو موضح بالمواصفات الفنية . | بالمقطوعية | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام الحماية من الصواعق |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى إعمال الكهرباء |  |  |  | 1121868 |  |  |  |  | 354418.8
|  | إجمالى العام للعمارة E4 |  |  |  | 6189209.5 |  |  |  |  | 1951209.099
[12 empty] | المشروع : | ابراج الاميرالد- بلوك E4
[12 empty] | مستخلص رقم: | (10 ) جاري
[12 empty] | التاريخ | 2009-06-09 |  | ‎DREAMLAND‎
ملخص الاعمال
[12 empty] | م | البند | السابق | الحالى | الاجمالى
[12 empty] | 1 | اعمال انشائية ومعمارية | 1056765.7395 | 237160.8085 | 1293926.548
[12 empty] | 2 | اعمال التشطيبات الداخلية | 75737.206 | 12190 | 87927.206
[12 empty] | 3 | أعمال صحية | 214936.545 | 0 | 214936.545
[12 empty] | 4 | أعمال كهربائية | 354139.8 | 279 | 354418.8
[12 empty] | الاجمــــــــــــــــــــالى |  | 1701579.2905 | 249629.8085 | 1951209.099

## E5
المشروع : |  | أبراج الاميرالد- بلوك E
مستخلص رقم: |  | (10 ) جاري
التاريخ: |  | 2009-06-09
عمارة : |  | E5
م | الكود | بيان الاعمال | العــــــــقد |  |  |  | الإجمالي للاعمال المنفذة حتي تاريخة
|  |  | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى | السابق | الحالي | الاجمالي | نسبة | القيمة
اولا: الاعمال المعمارية عمارة E5
أولا : الاعمال الترابية :
1 | 302 | بالمتر المكعب : الردم داخل بدروم العمارة برمال نظيفة موردة مع الردم على طبقات لا تزيد عن 25 سم مع الدمك بالمياة وكل ما يلزم للوصول إالى اقصى كثافة مع تسوية السطح , حسب المناسيب الموضحة بالرسومات وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية القياس | م3 | 500 | 23 | 11500 | 350 | 0 | 350 | 100% | 8050
2 | 301 | بالمتر المكعب : الردم خارج العمارة بأتربة صالحة مع الردم علة طبقات كل 25 سم شرح البند السابق مما جميعة وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة. | م3 | 1000 | 20.7 | 20700 | 375 | 0 | 375 | 100% | 7762.5
3 | 301 | بالمتر المسطح : تسوية للموقع حسب تعليمات المهندس المشرف وذلك فى حدود 50 سم مع الغمر والدمك وكل ما يلزم لنهو الاعمال على اكمل وجه وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | فئة فقط | 9.2 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال الترابية |  |  |  | 32200 |  |  |  |  | 15812.5
ثانياً : اعمال الخرسانة العادية:
4 | 401 | بالمتر المكعب : توريد وصب خرسانة عادية بإجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 لزوم سلالم الحدائق والمداخل مع عمل الاختبارات الازمة وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 15 | 264.5 | 3967.5 | 43.64 | 0 | 43.64 | 100% | 11542.78
ثالثاً : اعمال الخرسانة المسلحة:
5 | 402 | بالمتر المكعب : توريد وعمل خرسانة مسلحة جاهزة لإستكمال بعض الاعمال الخرسانية بالمبنى كالمداخل والسلالم وعلى المقاول زيارة الموقع على الطبيعة لمعرفة تلك الاعمال المراد استكمالها ويلزم علية القيام بتلك الزيارة قبل وضع سعر للبند ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات | م3 | 100 | 1495 | 149500 | 43.64 | 0 | 43.64 | 100% | 65241.8
5* | 402 | بالمتر المكعب : توريد وصب ارضيات من الخرسانة المسلحة الجاهزة لزوم مداخل البدروم سمك 20 سم إجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم2 وتسليح قطر 12 مم فى الاتجاهين بتقسيط 20 سم وعمل الفواصل اللازمة بعرض حوالى 2 سم مملوءة بعجينة الاسفلت الطبيعى وكذا كى الفواصل وخدمة الس | م3 | 40 | 690 | 27600 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الخرسانات |  |  |  | 181067.5 |  |  |  |  | 76784.58
رابعاً : أعمال المبانى :
* |  | الطوب المستخدم يجب ان يكون من أجود الأنواع إنتاج شركة مصر بريك او ما يماثلها ومن عينة معتمدة وعلى ان يتم اعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل البدء فى التوريد وفئة المبانى تشمل الاعتاب اللازمة للأبواب والشبابيك فى الاماكن التى تحددها الرسومات وبتعليمات
6 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 390 | 310.5 | 121095 | 688.83 | 0 | 688.83 |  | 213881.715
7 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 2500 | 40.25 | 100625 | 2708.12 | 0 | 2708.12 |  | 109001.83
توريد وعمل مبانى م نالطوب الاسمنتى المصمت مقاس 6×12×25 سم من طوبة معتمدة من المهندس المشرف . لزوم حوائط الحمامات والمطابخ بإرتفاع 1.5 متر وكذا مبانى دراوى البلكونات والسطح والسلم فتكون من الطوب الاسمنتى المصمت بنفس الابعاد , وتلصق بمونة مكونة من 300 كجم /
8 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 160 | 310.5 | 49680 | 186.43 | 0 | 186.43 |  | 57886.515
9 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 1165 | 40.25 | 46891.25 | 1347.59 | 0 | 1347.59 |  | 54240.4975
|  | إجمالى أعمال المبانى |  |  |  | 318291.25 |  |  |  |  | 435010.5575
خامساً : أعمال العزل :
10 | 605 | بالمتر المسطح : توريد وصب طبقة افقية عازلة للحرارة لزوم الاسطح بالسمك المطلوب من السليتون العازل للحرارة مكون من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى +0.3 م3 رمل +المادة الرغوية بنسب حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر محمل علية عمل لياسة اسمنتية سمك 2 سم وكل مايلز | م2 | 745 | 26.45 | 19705.25 | 456.16 | 0 | 456.16 | 100% | 12065.432
11 | 603 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لزوم الاسطح العلوية وأحواض الزهور بالمداخل من لفائف البتومين المعالج والمؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها وتلصق بلهب الباشبورى والفئة تشمل تجهيز | م2 | 760 | 28.75 | 21850 | 410.54 | 45.62 | 456.16 | 100% | 13114.6
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 41555.25 |  |  |  |  | 25180.032
سادساً : أعمال البياض :
12 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين خارجى لزوم الوجهات والمناور و بسطات الشقق وحوائط الفراغ الداخلى وبئر السلم ودراوى السطح من الداخل وتعمل من طبقتين طرطشة عمومية من مونة مكونة من 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل والبطانة والظهارة من مونة م | م2 | 12450 | 25.3 | 314985 | 5625.75 | 2309.25 | 7935 |  | 200755.5
13 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم حوائط الشقق من الداخل والبدروم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 5900 | 16.1 | 94990 | 1396.75 | 1558.25 | 2955 |  | 47575.5
14 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم اسقف الشقق من الداخل والبدروم وبدون سلك شبك وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 4850 | 16.1 | 78085 | 1624.01 | 87.99 | 1712 |  | 27563.2 |  | 75138.7
15 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض على شبك ممدد لزوم سقف مداخل البرج وتشمل الفئة كافة المواد اللازمة للتعليق مع تخليق فتحات الكهرباء المطلوبة وكل مايلزم طبقاً للرسومات و لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر ا | م2 | 105 | 161 | 16905 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال البياض |  |  |  | 504965 |  |  |  |  | 275894.2
سابعاً : أعمال الدهانات :
16 | 1002 | بالمتر المسطح : توريد وعمل دهانات للوجهات الخارجية والمناور والبسطات والسلم ودراو ىالسطح من الداخل وحوائط الفراغ الداخلى مقاومة للعموامل الجوية إنتاج شركة سكيب او سايبس أو باكين أو ما يماثلها ومن عينة معتمدة والسعر يشمل الدهان التحضيرى ثم الدهان بالاوجه ا | م2 | 13950 | 25.3 | 352935 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 352935 |  |  |  |  | 0
ثامناً : أعمال الأرضيات :
17 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من ترابيع رخام جلالة مقاس 40×40×2 سم و طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع لزوم أرضية مدخل العمارة و أرضية الفراغ الداخلى و البسطات أمام الشقق و صدفات السلالم , ويلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والف | م2 | 660 | 132.25 | 87285 |  | 0 |  |  | 0
18 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة من رخام جلالة بإرتفاع 10سم و سمك 2سم للبسطات أمام الشقق و صدفات السلالم والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وأصول الصناعة والمواصفات القي | م.ط | 185 | 17.25 | 3191.25 |  | 0 |  |  | 0
19 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب شريط من رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبد السابق رقم 17 يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً | م.ط | 170 | 34.5 | 5865 |  | 0 |  |  | 0
20 | 903 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور لغرف الكهرباء و الخدمات بالبدروم و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل | م2 | 770 | 40.25 | 30992.5 |  | 0 |  |  | 0
21 | 903 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة مائلة من بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات وتعليمات ا | م.ط | 225 | 17.25 | 3881.25 |  | 0 |  |  | 0
22 | 1602 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طوب متداخل ( إنترلوك ) ذات مقاومة عالية للبرى و الإحتكاك إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت أو ما يماثلها ومن اجود الانواع من عينة معتمدة قبل البدء فى التوريد لزوم أرضية البدروم والارصفة والفئة تشمل التركيب على فرشة رمل بسمك 10 سم | م2 | 1690 | 51.75 | 87457.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الأرضيات |  |  |  | 218672.5 |  |  |  |  | 0
تاسعاً : أعمال التكسيات :
23 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب تكسيات من رخام الجلالة بكامل إرتفاع كل من واجهة حوائط المصاعد و حوائط المداخل أما حوائط الفراغ الداخلى بإرتفاع 1.00م يعلوه طبان بعرض 5سم وجلسات واجناب أحواض الزهور بكامل ارتفاعها على الطبيعة سمك 2سم وطبقاً للعينة المعتمدة بال | م2 | 495 | 149.5 | 74002.5 |  | 0 |  |  | 0
24 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب شريط رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبند السابق رقم 23 ( قد يصل العرض إلى 25سم فى واجهة حوائط المصاعد ) يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والس | م.ط | 215 | 46 | 9890 |  | 0 |  |  | 0
توريد و تركيب تكسيات من الجرانيت من نوع فردى لزوم تكسية درج سلالم المداخل النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب وزرات ( تلا
25 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم مدخل العمارة | م.ط | 95 | 230 | 21850 |  | 0 |  |  | 0
توريد و تركيب تكسيات من رخام جلالة لزوم سلالم الدرج الخارجى و السلم الرئيسى والثانوى النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب
26 | 901 | بالمتر الطولى : درج خارجى | م.ط | 135 | 82.8 | 11178 |  | 0 |  |  | 0
27 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الرئيسى | م.ط | 180 | 82.8 | 14904 |  | 0 |  |  | 0
28 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الثانوى | م.ط | 220 | 82.8 | 18216 |  | 0 |  |  | 0
29 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب معابر من رخام أخضر هندى سمك 2سم و عرض 30سم أمام ابواب الوحدات مع لف الحرف العلوى الخارجى للمعبر والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية | م.ط | 27 | 115 | 3105 |  | 0 |  |  | 0
30 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تجليد حوائط خارجية بترابيع رخام صنى 20×40 سم مشطوف 1سم / 1سم من جميع الأركان والفئة تشمل وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المس | م2 | 660 | 115 | 75900 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال التكسيات |  |  |  | 229045.5 |  |  |  |  | 0
عاشراً : الأعمال المعدنية :
31 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.38 م للواجهات | م.ط | 115 | 149.5 | 17192.5 | 115 | 0 | 115 | 70% | 12034.75
32 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.6 م للسلم الرئيسى و الثانوى | م.ط | 130 | 230 | 29900 | 130 | 0 | 130 | 70% | 20930
33 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 1.10م للواجهات | م.ط | 520 | 345 | 179400 | 520 | 0 | 520 | 70% | 125580
34 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.9 م للسـلالم الخـارجية Balcony Staircase طبقاً للرسومات | م.ط | 10 | 230 | 2300 | 10 | 0 | 10 | 70% | 1610
35 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.90 م للسلالم بمدخل العمارة و البدروم طبقاً للرسومات | م.ط | 55 | 230 | 12650 | 55 | 0 | 55 | 70% | 8855
|  | إجمالى أعمال المعدنية |  |  |  | 241442.5 |  |  |  |  | 169009.75
أحدى عشر: مواصفا ت خاصة بأعمال الالومنيوم :
36 | 14 | بالمتر المسطح : شبابيك وأبواب ألومنيوم | م2 | 775 | 700 | 542500
|  | إجمالى أعمال الألومنيوم |  |  |  | 542500 |  |  |  |  | 0
ثانى عشر: أعمال القرميد :
37 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث او ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية المستوية و الفئة تشمل القطع الخاصة وكل م ا يلزم للتركيب والتثبيت الجيد وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمو | م2 | 458 | 138 | 63204
38 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث أو ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية االمائلة مع تسوية السطح بإستخدام علفات من الخشب ( مراين ) ويتم التثبيت عليها و الفئة تشمل العزل على البارد للعلفة و ا | م2 | 90 | 230 | 20700
|  | إجمالى أعمال القرميد |  |  |  | 83904 |  |  |  |  | 0
ثالث عشر: الأعمال الخشبية :
39 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 1.00م×2.2م لزوم باب الوحدة من الخشب القرو ( ماسيف ) على حلق مساعد SUB Frame بكامل عرض الحائط والباب مكون من ضلفة واحدة مكونة من حشوات على حلق 2 × 6 بوصة من الخشب القرو مع تجليد باقى معبرة الباب بكامل عرض الحائط بألواح MDF سمك 22 مم م | عدد | 26 | 4025 | 104650 | 1 |  | 19 | 7% | 5353.25
40 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 0.9×2.2م طبقاً للرسومات لزوم السطح و غرف الماكينات و الخدمات بالبدروم و المنور من إطار ووارض وسؤاسات 1/2/1/2 من الخشب الموسكى وتجليد 5 مم أبلاكاج زان من الوجهين ومن عينة معتمدة يركب على حلق قطاع 2×6 بوصة من الخشب الموسكى والفئة تشمل | عدد | 11 | 805 | 8855
41 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب حلوق خشبية ( مساعده ) للأبواب الداخلية قبل البدء فى أعمال البياض قطاع 1 بوصة × 6 بوصة وبعرض الحائط والفئة تشمل كانات التثبيت ودهان الوجة الملاصق للحائط أو الخرسانة بمادة مانعة للرطوبة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس ال | عدد | 220 | 230 | 50600 | 66 |  | 146 | 100% | 33580
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 164105 |  |  |  |  | 38933.25
رابع عشر: أعمال متنوعة :
42 | 1305 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب برجولا من الخشب الموسكى قطاعات 50×200 مم ، 50×250 مم شاملة توريد و تركيب جميع الإكسسوارات المعدنية اللازمة للتثبيت و الدعامات و الفئة تشمل توريد و عمل الدهان لكامل البرجولا بعدد 2 طبقة بلاستيكية شفافة كبطانة وعدد 2 وجة بلاست | م2 | 80 | 230 | 18400 |  | 0 |  |  | 0
43 | 1606 | بالمتر الطولي: توريد وتركيب بردورات خرسانية متوسطة للأرصفة الخارجية ومن عينة معتمدة إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت من أجود الأنواع ويتم التركيب على المناسيب المطلوبة ويصب تحتها فرشة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم بنسبة 1 م3 زلط + 0.5 م3 رمل + 200 كجم اسمنت | م.ط | 425 | 28.75 | 12218.75 |  | 0 |  |  | 0
44 | 1201 | بالعدد : توريد وعمل كوابيل جبسية بالواجهات الخارجية والفئة تشمل دهانات مقاومة للعوامل الجوية طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالعدد. | عدد | 175 | 28.75 | 5031.25 |  | 0 |  |  | 0
45 | 1201 | بالمتر الطولي: توريد وعمل كرانيش جبسية داخلية لزوم الشقق داخل غرف النوم والريسيبشن بإرتفاع 15سم والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 2320 | 20.7 | 48024 |  | 392.96 | 392.96 |  | 8134.272
46 | 1201 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب كولسترا جبسية لزوم تغطية الفتحات المطلة علي الفراغ الداخلي والفئة تشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م2 | 350 | 138 | 48300 |  | 0 |  |  | 0
47 | 1702 | بالعدد: توريد وتركيب قبه من الفيبرجلاس عبارة عن جزء من كرة نصف قطرها 2560مم بإرتفاع 1300مم والفئة تشمل كافة الإكسسوارات اللازمة للتركيب والثبيت والدهان باللون المطلوب مع مراجعة الابعاد على الرسومات والطبيعة قبل البدء فى التنفيذ ونهو العمل على أكمل وجة وطب | عدد | 1 | 11500 | 11500 |  | 0 |  |  | 0
48 | 903 | بالمتر الطولي : توريد وتركيب وزرة موزايكو لزوم غرف الكهرباء والخدمات بالبدروم بإرتفاع 10سم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المرية القياسية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 60 | 17.25 | 1035 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المتنوعة |  |  |  | 144509 |  |  |  |  | 8134.272
|  | إجمالى الاعمال المعمارية |  |  |  | 3055192.5 |  |  |  |  | 1044759.1415
اعمال التشطيبات الداخلية عمارة E5
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : أعمال العزل :
1 | 603 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طبقة عازلة للرطوبة من لفائف البيتومين المعالج و المؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها فى الجودة وتلصق بلهب الباشبورى لزوم الحمامات والفئة تشمل تجهيز السطح للدهان بط | م2 | 430 | 29.9 | 12857 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 12857 |  |  |  |  | 0
ثانياً : أعمال السيراميك :
2 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب حوائط من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنه | م2 | 2940 | 69 | 202860 |  | 0 |  |  | 0
3 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لن | م2 | 1165 | 69 | 80385 |  | 0 |  |  | 0
4 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم التراسات وغرفة المربية على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو | م2 | 1255 | 69 | 86595 |  | 0 |  |  | 0
5 | 902 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة من السيراميك إنتاج شركة كليوباترا أو الجوهرة أو مايماثلها بإرتفاع 10 سم لزوم غرفة المربيه و التراسات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م.ط | 1825 | 11.5 | 20987.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال السيراميك |  |  |  | 390827.5 |  |  |  |  | 0
ثالثاً : أعمال الرخام :
6 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من رخام كرارة 60× 60 سم سمك 2 سم لزوم أرضيات الأستقبال و الطرقات و الفئة تشمل شريط من الرخام الأخضر الهندى بعرض 10 سم سمك 2 سم و توريد و تركيب وزرة من رخام كرارة بإرتفاع 10 سم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأص | م2 | 2200 | 264.5 | 581900 |  | 0 |  |  | 0
7 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب تكسية للدرج داخل الشقق المستويين من رخام كرارة نائمة سمك 4 سم و قائمة سمك 2 سم بطول الدرج ويلصق بمونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارت و لف أنوف الدرج مع الصقل والجلاء والتلميع والسق | م.ط | 25 | 184 | 4600 |  | 0 |  |  | 0
8 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب ترابيع رخام كرارة سمك 2 سم لزوم صدفات السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارات مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القي | م2 | 4 | 264.5 | 1058 |  | 0 |  |  | 0
9 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب معابر من رخام كرارة سمك 2 سم أمام الأبواب الداخلية و بعرض الحلق مع لف الحرف العلوى للمعبر و الفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية | م.ط | 190 | 40.25 | 7647.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الرخام |  |  |  | 595205.5 |  |  |  |  | 0
رابعاً : أعمال النجارة :
بند بديل للبند رقم (6) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من الخشب القرو اليوغسلافى - مسمار على علفة و فلصة مع القشط و الدهان لزوم أماكن الإستقبال و الطرقات و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزرة الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | م2 | فئة فقط | 460 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 905 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات خشب HDF سمك 7 مم إنتاج شركة أيفيكو أو مايماثلها فى الجودة لزوم أرضيات غرف النوم والملابس ومن عينة معتمدة و الفئة تشمل توريد و تركيب بلاط سنجابى أسفلة مقاس 20×20×2 سم و وزرات من الخشب HDF بسمك 15 مم وكافة المون والمواد | م2 | 1775 | 132.25 | 234743.75 |  | 0 |  |  | 0
11 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب و دهان أبواب خشبية داخلية مقاس 0.9×2.2 م لغرف النوم من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكة و تجليد MDF سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان ب | عدد | 83 | 920 | 76360 |  | 0 |  |  | 0
12 | 1301 | بالعدد : توريد وتركيب و دهان أبواب داخلية خشبية مقاس 0.8× 2.2 م للحمامات من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكى و تجليد أبلاكاج سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان | عدد | 74 | 920 | 68080 |  | 0 |  |  | 0
13 | 1301 | بالعدد : شرح البند السابق لزوم المطابخ و أبواب التراسات مقاس 0.8×2.2م طبقاً للرسومات و إعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات المصرية القياسية مما جميعه بالعدد . | عدد | 54 | 920 | 49680 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 428863.75 |  |  |  |  | 0
خامساً : أعمال الكورنيشة الخشبية :
بند بديل للبند رقم (10) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضية ألواح من الموسكى قطاع 1"×4" لأرضيات غرف النوم و الضيوف و من عينة معتمده و السعر يشمل : تركيب علقات موسكى قطاع 2"×2" توضح على مسافات 40 سم من المحور مع عمل تحليقة حول الحائطمن نفس العلفة معشقة مع بعضها نصف على نصف و مث | م2 | فئة فقط | 230 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 1202 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و دهان كورنيشة خشب للحمامات و المطابخ مقاس×مم و البند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 655 | 11.5 | 7532.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الكورنيشة الخشبية |  |  |  | 7532.5 |  |  |  |  | 0
سادساً : أعمال الدهانات :
15 | 1001 | بالمتر المسطح : توريد و عمل دهانات من البلاستيك إنتاج شركة سايبس أو باكين أو سكيب أو مايماثلها عالى الجودة للحوائط و الأسقف بالأوجه اللازمة بعد المعجون و الصنفرة و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و لأصول الصناعة و المواصفات | م2 | 11625 | 16.1 | 187162.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 187162.5 |  |  |  |  | 0
سابعاً : أعمال معدنية :
16 | 1501 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب هاندريل من قطاعات حديد الفورفورجيه و كوبسته خشب قرو لزوم السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل كل ما يلزم للتثبيت الجيد و الدهان و نهو العمل على أكمل وجه و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الرسومات و أصول الصناعة و المواص | م.ط | 11 | 632.5 | 6957.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المعدنية |  |  |  | 6957.5 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى التشطيبات الداخلية |  |  |  | 1629406.25 |  |  |  |  | 0
ثانيا: الاعمال الصحية عمارة E5
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : الأجهزة الصحية
يشمل السعر التوريد و التركيب للأجهزة الصحية و محمل على البند مواسير الصرف و التغذية ( ايسلون ) داخل الحمامات و المطابخ من البولى بروبلين ماركة باننجر أو اكوثيرم أو ما يماثلها بحيث لا يقل قطر الماسورة عن 3/4 بوصة للتغذية و القطع الخارجية و المسننة و المحا
1 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار مرحاض ماركة ايديال استاندرد أو مايماثلة من الصينى المطلى كامل بالدش الداخلى حسب الطراز المعتمد بالموقع و السعر يشمل التكسير فى الحائط و الخرسانة و التحبيش و توريد و تركيب توصيلات التغذية البارد و الساخن و توصيلات الصرف
1-1 | 18 | مرحاض غرفة نوم رئيسية كونيكا ( كود - 1121-G ) | مقطوعية | 29 | 1610 | 46690 | 17 | 0 | 17 | 25% | 6842.5
1-2 | 18 | مرحاض غلافة نوم متكررة كيميرا ( كود - 0221-G ) | مقطوعية | 36 | 1437 | 51732 | 20 | 0 | 20 | 25% | 7185
1-3 | 18 | مرحاض غرفة خادمة طراز طيبة - شركة كليوباترا | مقطوعية | 9 | 920 | 8280 | 3 | 0 | 3 | 25% | 690
2 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار حوض غسيل ايدى من انتاج شركة ايديال ستاندرد طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع من الصينى المطلى كامل بالخلاط و محبس الزاوية و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب طابق و سيفون هانز جروهى و توصيلات الت
2-1 | 18 | حوض غرفة نوم رئيسية مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود1114 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 29 | 1667 | 48343 | 18 | 0 | 18 | 25% | 7501.5
2-2 | 18 | حوض غرفة نوم متكررة مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود0214 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 36 | 1667 | 60012 | 23 | 0 | 23 | 25% | 9585.25
2-3 | 18 | حوض غرفة خادمة طراز طيبة من شركة كليوباترا و خلاط إيطالى . | مقطوعية | 9 | 977 | 8793 | 4 | 0 | 4 | 25% | 977
3 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و إختبار بانيو من الإكلريك أو الصينى كاملاً بالخلاط و المسطرة من إنتاج شركة ايديال ستاندرد و من عينة معتمده و طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب جميع المشتملات من طابق و فائض و جميع توصيلات الصرف
| 18 | بانيو فلورايد ( كود695070 R ) و خلاط سيرافليكس ( كود 3300 G ) و مجموعة دش ( كود 6114 G ) . | مقطوعية | 56 | 2185 | 122360 | 36 | 0 | 36 | 25% | 19665
4 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار بانيو قدم من الأكليرك أو الصينى مقاس 80×80 سم كاملا بالخلاط من انتاج شركة ايديال ستاندرد ( كود 80×118 T ) و من عينة معتمدة و الخلاط سيرافليكس ( كود- 3300 G ) و مجموعة دش ( الخرطوم + السماعة + المسطرة ) ( كود 6114 - G ) | مقطوعية | فئة فقط | 1955 |  | 12 | 0 | 12 | 25% | 5865
5 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب حوض مطبخ من الاستنلس ستيل طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع بجميع مشتملاتة بطابق و سيفون و السعر يشمل جميع وصلات التغذية بالمياه الساخنة و الباردة و وصلات الصرف و تركيب الخلاط طبقاً للعينة المعتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشرو
| 18 | حوش غسيل بعدد 1 عين + 1 صفاية مقاس 100×50 سم و خلاط سيرافليكس ( كود 3320- G ) | مقطوعية | 26 | 1610 | 41860 | 16 | 0 | 16 | 75% | 19320
6 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب و اختبار سيفون ارضية من البلاستيك 50/70 مم ماركة الشريف طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند محمل علية غطاء أستنلس ماركة لورد و البند يشمل التكسير و الضبط و كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصن | عدد | 100 | 115 | 11500 |  | 0 |  |  | 0
7 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب محبس دفن ماركة جروهى من النحاس 4/3 بوصة وطبقاً للعينة المعتمدة و يركب على مواسير المياه و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل مايلزم لأنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه . | عدد | 100 | 207 | 20700 | 43 | 0 | 43 | 90% | 8010.9
8 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب توصيلات سخان كهربائى شامل محبس الزاوية و الوصلات المرنة و المواسير البولى بروبلين و كل مايلزم - مما جميعه وطبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 90 | 201 | 18090 | 35 | 0 | 35 | 90% | 6331.5
9 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع الوصلات الصحية من صرف و تغذية كامل بمحبس الزاوية اللازمة لغساله الأطباق أو الملابس و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 52 | 172 | 8944 | 36 | 0 | 36 | 90% | 5572.8
10 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع توصيلات التغذية للفلتر كامل بمحبس زاوية طبقاً للعينة مما جميعة و لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 26 | 115 | 2990 | 11 | 0 | 11 | 90% | 1138.5
|  | إجمالى الأجهزة الصحية |  |  |  | 450294 |  |  |  |  | 98684.95
ثانياً : أعمال المياة
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير من الحديد المجلفن من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات الغلق و خلافة تركب على الحائط مع الدهان و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا طبقاً للرسومات بالم
1-1 | 18 | مواسير قطر 0.75 بوصة | م.ط | 65 | 25 | 1625 | 17 | 0 | 17 | 95% | 403.75
1-2 | 18 | مواسير قطر 1 بوصة | م.ط | 225 | 32 | 7200 | 44.8 | 0 | 44.8 | 95% | 1361.92
1-3 | 18 | مواسير قطر 1.25 بوصة | م.ط | 160 | 36 | 5760 | 37.7 | 0 | 37.7 | 95% | 1289.34
1-4 | 18 | مواسير قطر 1.5 بوصة | م.ط | 60 | 43 | 2580 | 97.55 | 0 | 97.55 | 95% | 3984.9175
1-5 | 18 | مواسير قطر 2 بوصة | م.ط | 45 | 55 | 2475 | 52.3 | 0 | 52.3 | 95% | 2732.675
1-6 | 18 | مواسير قطر 3 بوصة | م.ط | 135 | 92 | 12420 | 47.6 | 0 | 47.6 | 95% | 4160.24
2 |  | بالعدد : توريد و تركيب محبس سكينه من عينة معتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقاً لما هو بالمخططات .
2-1 | 18 | محبس قطر 1 بوصة | عدد | 4 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2-2 | 18 | محبس قطر 1.25 بوصه | عدد | 12 | 57 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2-3 | 18 | محبس قطر 1.50 بوصه | عدد | 6 | 92 | 552 | 6 | 0 | 6 | 95% | 524.4
2-4 | 18 | محبس قطر 2 بوصه | عدد | 1 | 126 | 126 | 4 | 0 | 4 | 95% | 478.8
3 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب عداد مياه مستورد و من عينة معتمدة من مرفق المياه كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف طبقاً لما هو بالمخططات . | عدد | 1 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب مجموعة طلمبات ماركة ( كلبيدا ) أو ما يماثلها مع كافة مشتملاته و المحابس و الخزان طبقاً لمل هو موجود بالمخططات و لوحة التوزيع الكهربائية . | مقطوعية | 1 | 34500 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال المياة |  |  |  | 70037 |  |  |  |  | 14936.0425
ثالثاً: أعمال الصرف
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات التسايك و خلافة تركيب عل
1-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 240 | 40 | 9600 | 196.45 | 0 | 196.45 | 95% | 7465.1
1-2 | 18 | مواسير قطر 75 مم | م.ط | 40 | 51 | 2040 | 218.6 | 0 | 218.6 | 95% | 10591.17
1-3 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 600 | 74 | 44400 | 345.6 | 0 | 345.6 | 95% | 24295.68
1-4 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 80 | 103 | 8240 | 108.25 | 0 | 108.25 | 95% | 10592.2625
2 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و طبات التسليك و خلافه تركب مدفونه بالأرض و البند
2-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 200 | 46 | 9200 |  | 0 |  |  | 0
2-2 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 95 | 92 | 8740 |  | 0 |  |  | 0
2-3 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 175 | 126 | 22050 |  | 0 |  |  | 0
3 |  | بالعدد : توريد و تركيب جرجورى من البلاستيك قطعة واحدة غير ملحوم و الصفاية من الألمنيوم انتاج محلى و من عينة معتمدة مثبتة بطريقة جيدة سهلة الفك و الثمن يشمل أعمال الثقب و التحبيش بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 3:1 و نهو العمل نهوا تاما حسب أصول الصناعة و تعلي
3-1 | 18 | جرجورى قطر 4 بوصه | عدد | 4 | 172 | 688 |  | 0 |  |  | 0
4 |  | بالعدد : توريد و تركيب هواية من البلاستيك انتاج محلى و من عينة معتمدة لمواسير الصرف و التهوية و كل مايلزم مع نهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4-1 | 18 | هواية قطر 4 بوصه | عدد | 10 | 23 | 230 |  | 0 |  |  | 0
5 | 18 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب مواسير صرف upvc قطر 4/3 بوصه لزوم صرف أجهزة التكييف و البند يشمل كل ما يلزم لأنهاء العمال على الوجه الكمل و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة . | م.ط | 1000 | 25 | 25000 | 250 | 0 | 250 | 100% | 6250
6 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و بناء غرفة تفتيش بالطوب الأسمنتى سمك طوبة واحدة بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 1:3 فوق فرشة من الخرسانة الأسمنتيه سمكها 30 سم مكونة من 1م3 زلط : 1/2 م3 رمل : 300 كجم اسمنت بما فى ذلك توريد و تركيب غطاء من النوع الثقيل من الحديد ال
6-1 | 18 | غرفة تفتيش 60×60 سم بعمق حسب الرسومات | مقطوعية | 4 | 977 | 3908 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الصرف |  |  |  | 134096 |  |  |  |  | 59194.2125
رابعاً : أعمال الحريق
1 |  | توريد و تركيب مواسير سيملس أسود ضغط 40 لشبكة الحريق كامل مما جميعة و محمل عليها القطع و الحوامل و الأجربه و الإختبارات و التسليم للمهندس الم
1-1 | 18 | مواسير 40 مم | م.ط | 120 | 155 | 18600 |  | 0 |  |  | 0
1-2 | 18 | مواسير 75 مم | م.ط | 75 | 247 | 18525 | 43.6 | 0 | 43.6 | 95% | 10230.74
1-3 | 18 | مواسير 100 مم | م.ط | 145 | 287 | 41615 | 43.6 | 0 | 43.6 | 95% | 11887.54
2 | 18 | توريد و تركيب حنفيه حريق 65 مم طبقاً لما هو موجود بالمخططات و طبقاً للمواصفات و لأصول الصناعة . | عدد | 10 | 690 | 6900 |  | 0 |  |  | 0
3 | 18 | توريد و تركيب صندوق حريق من نوعيه معتمده مع خرطوم حريق 30 متر مع طفاية حريق طبقاً لما هو بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 10 | 2875 | 28750 |  | 0 |  |  | 0
4 | 18 | توريد و تركيب و أختبار وصله سياميزيه حائطيه شامل كافة القطع و الوصلات كما هو موضح بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 1 | 460 | 460 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الحريق |  |  |  | 114850 |  |  |  |  | 22118.28
|  | إجمالى أعمال الصحى |  |  |  | 769277 |  |  |  |  | 194933.485
ثالثا : الاعمال الكهربائية عمارة E5
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
اولا : كابلات التغذية
1 |  | بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار خط تغذية من كابلات نحاس احادية القطاع لتغذية لوحات التوزيع العمومية للشقق و البند يشتمل على جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل ( مواسير و اكسسوارات المواسير _ حوامل _ كابلات و اكسسوارات _ أطراف توصيل الكابلات _ ... الخ )
1-1 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×240+120مم2 | م.ط | 53 | 960 | 50880 | 23 | 42 | 65 | 85% | 53040
1-2 | 19 | كابل تغذية قطاع 4*150+70مم2 | م.ط | 195 | 720 | 140400 | 63 | 147 | 210 | 85% | 128520
1-3 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×120×70مم2 | م.ط | 50 | 480 | 24000 |  | 20 | 20 | 30% | 2880
1-4 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×25+16مم2 | م.ط | 50 | 180 | 9000 |  | 35 | 35 | 30% | 1890
1-5 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×10+6مم2 | م.ط | 75 | 96 | 7200 |  | 95 | 95 | 30% | 2736
|  | إجمالى أعمال الكابلات |  |  |  | 231480 |  |  |  |  | 189066
ثانياً : مخارج البرايز و القوى
2 |  | بالعدد توريد و تركيب وأختبار مخرج بريزة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و البريزة و الأسلاك و الأراضى و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات
2-1 | 19 | مخرج بريزة مفرد 10 أمبير | عدد | 723 | 156 | 112788 | 132 | 149 | 281 | 30% | 13150.8
2-2 | 19 | مخرج بريزة مزدوج 10 أمبير | عدد | 122 | 180 | 21960 | 20 | 17 | 37 | 30% | 1998
2-3 | 19 | مخرج بريزة مفرد 16 أمبير | عدد | 26 | 186 | 4836 | 5 | 5 | 10 | 30% | 558
2-4 | 19 | مخرج بريزة بمفتاح 13 أمبير | عدد | 52 | 192 | 9984 | 10 | 10 | 20 | 30% | 1152
|  | إجمالى أعمال مخارج البرايز و القوى |  |  |  | 149568 |  |  |  |  | 16858.8
ثالثاً : مفاتيح القواطع
3 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار مفاتيح القواطع شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و حوامل الكابلات و الأسلاك و تمديد الصواعد الرأسية و مفتاح القاطع كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعدد .
3-1 | 19 | مفتاح قاطع 20أمبير 220 فولت بسلك 3×3مم2 | عدد | 85 | 384 | 32640 | 19 | 25 | 44 | 30% | 5068.8
3-2 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت | عدد | 142 | 540 | 76680 | 25 | 27 | 52 | 30% | 8424
3-3 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت بسلك 2×6+4مم2 نحاس لمبرد غرفة المصعد | عدد | 1 | 780 | 780 |  | 0 |  |  | 0
3-4 | 19 | مفتاح قاطع 40أمبير 380 فولت بسلك 4×16+10مم2 نحاس للمصعد | عدد | 2 | 3600 | 7200 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح القواطع |  |  |  | 117300 |  |  |  |  | 13492.8
رابعاً : مفاتيح الانارة
4 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مفاتيح للأنارة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصف
4-1 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مفتاح انارة 10 أمبير مفرد سكة و احدة انتاج ALF | بالعدد | 191 | 144 | 27504 | 27 | 36 | 63 | 30% | 2721.6
4-2 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح مزدوج سكة واحدة One way tow gang | بالعدد | 165 | 156 | 25740 | 37 | 42 | 79 | 30% | 3697.2
4-3 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح رباعى سكة واحدة One way four gang | بالعدد | 2 | 216 | 432 |  | 0 |  | 0% | 0
4-4 | 19 | كالبند 4-1 ولكن مفتاح Two way Two gang | بالعدد | 62 | 216 | 13392 | 22 | 28 | 50 | 30% | 3240
4-5 | 19 | بالعـدد توريـد و تركيـب و اختبـار و تشغيـل مفتاح للجرس Push - button | بالعدد | 26 | 156 | 4056 | 5 | 5 | 10 | 30% | 468
4-6 | 19 | كالبند السابق و لكن بلمبة بيان | بالعدد | 43 | 162 | 6966 | 5 | 5 | 10 | 30% | 486
4-7 | 19 | بالعدد توريد و تركيب ماكينة انارة سلم ذات توقيت زمنى من صفر:6 دقائق كامل بالعلب شامل المخرج | بالعدد | 6 | 720 | 4320 |  | 0 |  | 0% | 0
4-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مفتاح إختبار أوتوماتيك / يدوى On-off manual automatic selector switch | بالعدد | 2 | 180 | 360 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح الانارة |  |  |  | 82770 |  |  |  |  | 10612.8
خامساً : مخارج الكهرباء
5 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخارج كهرباء شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و النخارج و جميع الأكسسوارات من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندش المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعد
1-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مخرج للجرس شامل الجرس | بالعدد | 26 | 180 | 4680 | 5 | 5 | 10 | 30% | 540
|  | إجمالى أعمال مخارج الكهرباء |  |  |  | 4680 |  |  |  |  | 540
سادساً : لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق
6 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار لوحه التوزيع العمومية للشقق من النوع الغاطس على شكل دولاب من الصاج بسمك 2 مم على الأقل مدهونه ببوية الفرن و بها الأجهزة و المهمات كما هى موضحة بالرسومات و اللوحة من انتاج شركة تبكو - بتشينو أو الشركة العربية المصرية أ
6-1 | 19 | DB-T2P | عدد | 1 | 5400 | 5400 |  | 0 |  |  | 0
6-2 | 19 | DB-ELEVT2 | عدد | 1 | 6600 | 6600 |  | 0 |  |  | 0
6-3 | 19 | DB-T2S | عدد | 1 | 7800 | 7800 |  | 0 |  |  | 0
6-4 | 19 | DB-C | عدد | 5 | 7200 | 36000 | 1 | 0 | 1 | 20% | 1440
6-5 | 19 | DB-D | عدد | 2 | 6600 | 13200 |  | 2 | 2 | 20% | 2640
6-6 | 19 | DB-E | عدد | 4 | 7200 | 28800 |  | 1 | 1 | 20% | 1440
6-7 | 19 | DB-F | عدد | 2 | 7200 | 14400 | 2 | 0 | 2 | 20% | 2880
6-8 | 19 | DB-G | عدد | 10 | 7200 | 72000 | 2 | 3 | 5 | 20% | 7200
6-9 | 19 | DB-K | عدد | 1 | 7800 | 7800 |  | 0 |  |  | 0
6-10 | 19 | DB-K1 | عدد | 1 | 6600 | 6600 |  | 0 |  |  | 0
6-11 | 19 | DB-L | عدد | 2 | 7200 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
6-12 | 19 | DB-L1 | عدد | 2 | 6600 | 13200 |  | 0 |  |  | 0
6-13 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×240×120 ) مم2 نحاس | عدد | 8 | 1200 | 9600 | 7 | 0 | 7 | 60% | 5040
6-14 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×150×70 ) مم2 نحاس | عدد | 22 | 1200 | 26400 | 19 | 0 | 19 | 60% | 13680
6-15 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصيل للكابل مقاس 4×120+70 مم2 نحاس . | عدد | 1 | 960 | 960 |  | 0 |  |  | 0
6-16 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 32 أمبير- 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 23 | 900 | 20700 | 19 | 0 | 19 | 50% | 8550
6-17 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 63 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 8 | 1200 | 9600 | 7 | 0 | 7 | 50% | 4200
6-18 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 100 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | عدد | 1 | 1800 | 1800 |  | 0 |  |  | 0
|  | بالعدد توريد و تركيب علبة للعداد كما هو موضح بالرسومات و الأطار الخارجى يجب أن يكون بنفس المواصفات لوحة التوزيع و من النوع الغاطس بدون باب كالتالى : | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6-19 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 25 أمبير 380 فولت | عدد | 23 | 144 | 3312 | 21 | 0 | 21 | 80% | 2419.2
6-20 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 50 أمبير 380 فولت | عدد | 9 | 180 | 1620 | 5 | 0 | 5 | 80% | 720
6-21 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 100 أمبير 380 فولت | عدد | 1 | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق |  |  |  | 300492 |  |  |  |  | 50209.2
سابعاً : مخارج الاضاءه
7 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مخرج إنارة 2×3مم2 و السعر يشمل المواسير و إكسسوارات المواسير و العلب و الأسلاك و الأكسسوارات حتى اللوحة العمومية كما هو موضح بالرسومات و السعر لا يشمل وحدات الأضاءة و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنها
7-1 | 19 | مخرج اضاءه | عدد | 830 | 96 | 79680 | 143 | 106 | 249 | 30% | 7171.2
7-2 | 19 | مخرج نجفه | عدد | 110 | 120 | 13200 | 17 | 19 | 36 | 30% | 1296
7-3 | 19 | مخرج اضاءه سلم | عدد | 62 | 60 | 3720 | 24 | -10 | 14 | 30% | 252
|  | إجمالى أعمال مخارج الاضاءه |  |  |  | 96600 |  |  |  |  | 8719.2
ثامناً : وحدات الإضاءة
8 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدات الإنارة شاملة اللمبات كما هى موصفة بالرسومات كاملة بجميع وسائل التثبيت و الأكسسوارات و الطرازات كما يلى.
8-1 | 19 | Type Aبالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز | عدد | 38 | 204 | 7752 |  | 0 |  |  | 0
8-2 | 19 | Type Cبالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز | عدد | 10 | 240 | 2400 |  | 0 |  |  | 0
8-3 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز LTG1 | عدد | 18 | 360 | 6480 |  | 0 |  |  | 0
8-4 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG3 | عدد | 2 | 420 | 840 |  | 0 |  |  | 0
8-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG22 | عدد | 226 | 300 | 67800 |  | 0 |  |  | 0
8-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG25 | عدد | 2 | 480 | 960 |  | 0 |  |  | 0
8-7 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG28 | عدد | 22 | 480 | 10560 |  | 0 |  |  | 0
8-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG33 | عدد | 4 | 480 | 1920 |  | 0 |  |  | 0
8-9 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG34 | عدد | 11 | 480 | 5280 |  | 0 |  |  | 0
8-10 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG35 | عدد | 4 | 360 | 1440 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال وحدات الإضاءة |  |  |  | 105432 |  |  |  |  | 0
تاسعاً : توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية
9 | 19 | توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية LADDER إنتاج شركة إميكو شامل جميع إكسسوارات التركيب و الجلفنة بعد التصنيع بعرض 60 سم | م.ط | 35 | 300 | 10500 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال حوامل كابلات رئيسية |  |  |  | 10500 |  |  |  |  | 0
عاشراً : أعمال نظام الدوائر ( انتركوم )
10-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و توصيل و اختبار نظام الانتركوم شامل محطة الدخول شاملة وحدة امداد القوى و الموزعات و الكابلات و الأكسسوارات الضرورية لأنهاء الأعمال و شاملة صناديق التوزيع بالطرقات كما موضح بالرسومات أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهن | بالمقطوعية | 1 | 14400 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
10-2 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخرج انتركم شامل السماعة و ذلك بأسلاك 5×1مم2 فى مواسير P.V.C من المخرج حتى لوحة الأنتركم و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات | بالعدد | 29 | 180 | 5220 | 5 | 5 | 10 | 30% | 540
|  | إجمالى أعمال نظام الدوائر ( انتركوم ) |  |  |  | 19620 |  |  |  |  | 540
أحدى عشر : أعمال التليفونات
11 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيلمخرج تليفون بأسلاك 2 جوز 2 ( 2×0.6 ) مم نحاس , و ذلك من بوكس توزيع و حتى المخرج و يمرر داخل المواسير ببريزة 11 RJ و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المش
11-1 | 19 | مخرج تليفون بكابل مقاس 4×0.6مم | بالعدد | 165 | 150 | 24750 | 31 | 28 | 59 | 30% | 2655
|  | إجمالى أعمال التليفونات |  |  |  | 24750 |  |  |  |  | 2655
أثنى عشر : أعمال كابلات التليفونات للصواعد
12 | 19 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار كابلات التليفونات للصاعد بكابل نحاس 4 جوز 5 UTP CAT فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و | م.ط | 1900 | 36 | 68400 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال كابلات التليفونات للصواعد |  |  |  | 68400 |  |  |  |  | 0
13 |  | ثالث عشر : أعمال التليفزيونات
13-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار كابلات تلفزيونات للصاعد فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما ج | بالمقطوعية | 1 | 14400 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
13-2 | 19 | توريد و تركيب مخرج تلفزيون بماسورة PVC من مكان المخرج الى بوكس التوزيع بالصاعد و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد . | بالعدد | 125 | 180 | 22500 | 29 | 24 | 53 | 80% | 7632
|  | إجمالى أعمال التليفزيونات |  |  |  | 36900 |  |  |  |  | 7632
رابع عشر : بوكس توزيع التيار الخفيف
14 |  | توريد و تركيب و توصيل و إختبار بوكس توزيع التيار الخفيف و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
1-14 | 19 | بوكس توزيع رئيسى | بالعدد | 29 | 240 | 6960 | 5 | 5 | 10 | 80% | 1920
|  | إجمالى أعمال بوكس توزيع التيار الخفيف |  |  |  | 6960 |  |  |  |  | 1920
خامس عشر : نطام أرضى متكامل
15 | 19 | الأراضى بالمقطوعي توريد و تركيب وإختبار نظام أرضى متكامل بغرف التفتيش و الإلكترود النحاس و القضبان النحاسية و الأسلاك على ألا تزيد مقاومة الأرض عن 5 أوم و من أحدى الشركات المصنعة لنظام الأرضى مثل FURSE و محمل على السعر أعمال الحفر . | بالمقطوعية | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام أرضى متكامل |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 0
سادس عشر : نظام الحماية من الصواعق
16 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار نظام حماية من الصواعق شامل الإكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل كما هو موضح بالمواصفات الفنية . | بالمقطوعية | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام الحماية من الصواعق |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى إعمال الكهرباء |  |  |  | 1303452 |  |  |  |  | 302245.8
|  | إجمالى العام للعمارة E5 |  |  |  | 6757327.75 |  |  |  |  | 1541938.4265
[12 empty] | المشروع : | ابراج الاميرالد- بلوك E5
[12 empty] | مستخلص رقم: | (10 ) جاري |  | ‎DREAMLAND‎
[12 empty] | التاريخ | 2009-06-09
ملخص الاعمال
[12 empty] | م | البند | السابق | الحالى | الاجمالى
[12 empty] | 1 | اعمال انشائية ومعمارية | 878624.8055 | 166134.336 | 1044759.1415
[12 empty] | 2 | اعمال التشطيب الدخلى | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 3 | أعمال صحية | 194933.485 | 0 | 194933.485
[12 empty] | 4 | أعمال كهربائية | 93426.6 | 208819.2 | 302245.8
[12 empty] | الاجمــــــــــــــــــــالى |  | 1166984.8905 | 374953.536 | 1541938.4265

## E6
المشروع : |  | أبراج الاميرالد- بلوك E
مستخلص رقم: |  | (10 ) جاري
التاريخ: |  | 2009-06-09
عمارة : |  | E6
م | الكود | بيان الاعمال | العــــــــقد |  |  |  | الإجمالي للاعمال المنفذة
|  |  | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى | السابق | الحالي | الاجمالي | نسبة | القيمة
مستخلص الاعمال المعمارية عمارة E6
أولا : الاعمال الترابية :
1 | 302 | بالمتر المكعب : الردم داخل بدروم العمارة برمال نظيفة موردة مع الردم على طبقات لا تزيد عن 25 سم مع الدمك بالمياة وكل ما يلزم للوصول إالى اقصى كثافة مع تسوية السطح , حسب المناسيب الموضحة بالرسومات وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية القياس | م3 | 500 | 23 | 11500 | 400 | 0 | 400 |  | 9200
2 | 301 | بالمتر المكعب : الردم خارج العمارة بأتربة صالحة مع الردم علة طبقات كل 25 سم شرح البند السابق مما جميعة وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة. | م3 | 1000 | 20.7 | 20700 | 430 | 0 | 430 | 100% | 8901
3 | 301 | بالمتر المسطح : تسوية للموقع حسب تعليمات المهندس المشرف وذلك فى حدود 50 سم مع الغمر والدمك وكل ما يلزم لنهو الاعمال على اكمل وجه وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المسطح. | م2 | فئة فقط | 9.2 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال الترابية |  |  |  | 32200 |  |  |  |  | 18101
ثانياً : اعمال الخرسانة العادية:
4 | 401 | بالمتر المكعب : توريد وصب خرسانة عادية بإجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 لزوم سلالم الحدائق والمداخل مع عمل الاختبارات الازمة وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المكعب. | م3 | 15 | 264.5 | 3967.5 | 26.22 | 0 | 26.22 | 100% | 6935.19
ثالثاً : اعمال الخرسانة المسلحة:
5 | 402 | بالمتر المكعب : توريد وعمل خرسانة مسلحة جاهزة لإستكمال بعض الاعمال الخرسانية بالمبنى كالمداخل والسلالم وعلى المقاول زيارة الموقع على الطبيعة لمعرفة تلك الاعمال المراد استكمالها ويلزم علية القيام بتلك الزيارة قبل وضع سعر للبند ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات | م3 | 100 | 1495 | 149500 | 21.56 | 6.75 | 28.31 | 100% | 42323.45
5* | 402 | بالمتر المكعب : توريد وصب ارضيات من الخرسانة المسلحة الجاهزة لزوم مداخل البدروم سمك 20 سم إجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم2 وتسليح قطر 12 مم فى الاتجاهين بتقسيط 20 سم وعمل الفواصل اللازمة بعرض حوالى 2 سم مملوءة بعجينة الاسفلت الطبيعى وكذا كى الفواصل وخدمة الس | م3 | 40 | 690 | 27600 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الخرسانات |  |  |  | 181067.5 |  |  |  |  | 49258.64
رابعاً : أعمال المبانى :
* |  | الطوب المستخدم يجب ان يكون من أجود الأنواع إنتاج شركة مصر بريك او ما يماثلها ومن عينة معتمدة وعلى ان يتم اعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل البدء فى التوريد وفئة المبانى تشمل الاعتاب اللازمة للأبواب والشبابيك فى الاماكن التى تحددها الرسومات وبتعليمات
6 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 440 | 310.5 | 136620 | 684.39 | 0 | 684.39 |  | 212503.095
7 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 2300 | 40.25 | 92575 | 3014.54 | 0 | 3014.54 |  | 121335.235
* |  | توريد وعمل مبانى م نالطوب الاسمنتى المصمت مقاس 6×12×25 سم من طوبة معتمدة من المهندس المشرف . لزوم حوائط الحمامات والمطابخ بإرتفاع 1.5 متر وكذا مبانى دراوى البلكونات والسطح والسلم فتكون من الطوب الاسمنتى المصمت بنفس الابعاد , وتلصق بمونة مكونة من 300 كجم /
8 | 701 | بالمتر المكعب : حوائط سمك 25 سم | م3 | 190 | 310.5 | 58995 | 333.7 | 0 | 333.7 |  | 103613.85
9 | 702 | بالمتر المسطح : حوائط سمك 12 سم | م2 | 1213 | 40.25 | 48823.25 | 1734.98 | 31.92 | 1766.9 |  | 71117.725
|  | إجمالى أعمال المبانى |  |  |  | 337013.25 |  |  |  |  | 508569.905
خامساً : أعمال العزل :
10 | 605 | بالمتر المسطح : توريد وصب طبقة افقية عازلة للحرارة لزوم الاسطح بالسمك المطلوب من السليتون العازل للحرارة مكون من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى +0.3 م3 رمل +المادة الرغوية بنسب حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر محمل علية عمل لياسة اسمنتية سمك 2 سم وكل مايلز | م2 | 925 | 26.45 | 24466.25 | 698.27 | 0 | 698.27 | 100% | 18469.2415
11 | 603 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لزوم الاسطح العلوية وأحواض الزهور بالمداخل من لفائف البتومين المعالج والمؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها وتلصق بلهب الباشبورى والفئة تشمل تجهيز | م2 | 940 | 28.75 | 27025 | 698.27 | 0 | 698.27 | 100% | 20075.2625
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 51491.25 |  |  |  |  | 38544.504
سادساً : أعمال البياض :
12 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين خارجى لزوم الوجهات والمناور و بسطات الشقق وحوائط الفراغ الداخلى وبئر السلم ودراوى السطح من الداخل وتعمل من طبقتين طرطشة عمومية من مونة مكونة من 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل والبطانة والظهارة من مونة م | م2 | 11250 | 25.3 | 284625 | 6381 | 0 | 6381 | 100% | 161439.3
13 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم حوائط الشقق من الداخل والبدروم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 6200 | 16.1 | 99820 | 2854 | 86 | 2940 | 100% | 47334
14 | 801 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض تخشين داخلى شرح البند السابق لزوم اسقف الشقق من الداخل والبدروم وبدون سلك شبك وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر المسطح مما جميعة. | م2 | 4800 | 16.1 | 77280 | 1951 | 0 | 1951 | 100% | 31411.1 |  | 78745.1
15 | 802 | بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض على شبك ممدد لزوم سقف مداخل البرج وتشمل الفئة كافة المواد اللازمة للتعليق مع تخليق فتحات الكهرباء المطلوبة وكل مايلزم طبقاً للرسومات و لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة والقياس هندسى بالمتر ا | م2 | 130 | 161 | 20930 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال البياض |  |  |  | 482655 |  |  |  |  | 240184.4
سابعاً : أعمال الدهانات :
16 | 1002 | بالمتر المسطح : توريد وعمل دهانات للوجهات الخارجية والمناور والبسطات والسلم ودراو ىالسطح من الداخل وحوائط الفراغ الداخلى مقاومة للعموامل الجوية إنتاج شركة سكيب او سايبس أو باكين أو ما يماثلها ومن عينة معتمدة والسعر يشمل الدهان التحضيرى ثم الدهان بالاوجه ا | م2 | 12600 | 25.3 | 318780 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 318780 |  |  |  |  | 0
ثامناً : أعمال الأرضيات :
17 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من ترابيع رخام جلالة مقاس 40×40×2 سم و طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع لزوم أرضية مدخل العمارة و أرضية الفراغ الداخلى و البسطات أمام الشقق و صدفات السلالم , ويلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والف | م2 | 850 | 132.25 | 112412.5 |  | 0 |  |  | 0
18 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة من رخام جلالة بإرتفاع 10سم و سمك 2سم للبسطات أمام الشقق و صدفات السلالم والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وأصول الصناعة والمواصفات القي | م.ط | 190 | 17.25 | 3277.5 |  | 0 |  |  | 0
19 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب شريط من رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبد السابق رقم 17 يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجة طبقاً | م.ط | 180 | 34.5 | 6210 |  | 0 |  |  | 0
20 | 903 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور لغرف الكهرباء و الخدمات بالبدروم و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل | م2 | 975 | 40.25 | 39243.75 |  | 0 |  |  | 0
21 | 903 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة مائلة من بلاط موزايكو مقاس 30×30×3سم لزوم الأسطح و المناور و تلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل ويتم أعتماد العينة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات وتعليمات ا | م.ط | 300 | 17.25 | 5175 |  | 0 |  |  | 0
22 | 1602 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طوب متداخل ( إنترلوك ) ذات مقاومة عالية للبرى و الإحتكاك إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت أو ما يماثلها ومن اجود الانواع من عينة معتمدة قبل البدء فى التوريد لزوم أرضية البدروم والارصفة والفئة تشمل التركيب على فرشة رمل بسمك 10 سم | م2 | 2050 | 51.75 | 106087.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الأرضيات |  |  |  | 272406.25 |  |  |  |  | 0
تاسعاً : أعمال التكسيات :
23 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب تكسيات من رخام الجلالة بكامل إرتفاع كل من واجهة حوائط المصاعد و حوائط المداخل أما حوائط الفراغ الداخلى بإرتفاع 1.00م يعلوه طبان بعرض 5سم وجلسات واجناب أحواض الزهور بكامل ارتفاعها على الطبيعة سمك 2سم وطبقاً للعينة المعتمدة بال | م2 | 550 | 149.5 | 82225 |  | 0 |  |  | 0
24 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب شريط رخام أخضر هندى سمك 2سم و بعرض 10سم فى الأماكن الموضحة بالبند السابق رقم 23 ( قد يصل العرض إلى 25سم فى واجهة حوائط المصاعد ) يلصق بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل الجلاء والتلميع والصقل والس | م.ط | 200 | 46 | 9200 |  | 0 |  |  | 0
توريد و تركيب تكسيات من الجرانيت من نوع فردى لزوم تكسية درج سلالم المداخل النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب وزرات ( تلا
25 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم مدخل العمارة | م.ط | 100 | 230 | 23000 |  | 0 |  |  | 0
توريد و تركيب تكسيات من رخام جلالة لزوم سلالم الدرج الخارجى و السلم الرئيسى والثانوى النائمة سمك 4سم و القائمة سمك 2سم بطول الدرج وحسب العينة المعتمدة بالموقع والرسومات , ويلصق بمونة مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل والفئة تشمل توريد و تركيب
26 | 901 | بالمتر الطولى : درج خارجى | م.ط | 145 | 82.8 | 12006 |  | 0 |  |  | 0
27 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الرئيسى | م.ط | 155 | 82.8 | 12834 |  | 0 |  |  | 0
28 | 901 | بالمتر الطولى : درج لزوم السلم الثانوى | م.ط | 190 | 82.8 | 15732 |  | 0 |  |  | 0
29 | 901 | بالمتر الطولى : توريد وتركيب معابر من رخام أخضر هندى سمك 2سم و عرض 30سم أمام ابواب الوحدات مع لف الحرف العلوى الخارجى للمعبر والفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللمواصفات المصرية | م.ط | 22 | 115 | 2530 |  | 0 |  |  | 0
30 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تجليد حوائط خارجية بترابيع رخام صنى 20×40 سم مشطوف 1سم / 1سم من جميع الأركان والفئة تشمل وكل ما بلزم لنهو الاعمال على أكمل وجة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والرسومات وللمواصفات المصرية القياسية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر المس | م2 | 750 | 115 | 86250 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال التكسيات |  |  |  | 243777 |  |  |  |  | 0
عاشراً : الأعمال المعدنية :
31 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.38 م للواجهات | م.ط | 85 | 149.5 | 12707.5 | 85 | 0 | 85 | 50% | 6353.75
32 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.6 م للسلم الرئيسى و الثانوى | م.ط | 115 | 230 | 26450 | 115 | 0 | 115 | 50% | 13225
33 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 1.10م للواجهات | م.ط | 600 | 345 | 207000 | 600 | 0 | 600 | 50% | 103500
34 | 1501 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.9 م للسـلالم الخـارجية Balcony Staircase طبقاً للرسومات | م.ط | 10 | 230 | 2300 | 10 | 0 | 10 | 50% | 1150
35 | 1051 | بالمتر الطولى : درابزين بإرتفاع 0.90 م للسلالم بمدخل العمارة و البدروم طبقاً للرسومات | م.ط | 42 | 230 | 9660 | 42 | 0 | 42 | 50% | 4830
|  | إجمالى أعمال المعدنية |  |  |  | 258117.5 |  |  |  |  | 129058.75
أحدى عشر: مواصفا ت خاصة بأعمال الالومنيوم :
36 | 14 | بالمتر المسطح : شبابيك وأبواب ألومنيوم | م2 | 810 | 700 | 567000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الألومنيوم |  |  |  | 567000 |  |  |  |  | 0
ثانى عشر: أعمال القرميد :
37 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث او ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية المستوية و الفئة تشمل القطع الخاصة وكل م ا يلزم للتركيب والتثبيت الجيد وطبقاً للرسومات ولتعليمات المهندس المشرف والمو | م2 | 527 | 138 | 72726 |  | 0 |  |  | 0
38 | 1206 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب قرميد محلى من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث أو ما يماثلة من أجود الأنواع و التركيب على الأسطح الخرسانية االمائلة مع تسوية السطح بإستخدام علفات من الخشب ( مراين ) ويتم التثبيت عليها و الفئة تشمل العزل على البارد للعلفة و ا | م2 | 155 | 230 | 35650 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال القرميد |  |  |  | 108376 |  |  |  |  | 0
ثالث عشر: الأعمال الخشبية :
39 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 1.00م×2.2م لزوم باب الوحدة من الخشب القرو ( ماسيف ) على حلق مساعد SUB Frame بكامل عرض الحائط والباب مكون من ضلفة واحدة مكونة من حشوات على حلق 2 × 6 بوصة من الخشب القرو مع تجليد باقى معبرة الباب بكامل عرض الحائط بألواح MDF سمك 22 مم م | عدد | 21 | 4025 | 84525 | 10 | 5 | 15 | 7% | 4226.25
40 | 1301 | بالعدد : باب خشب مقاس 0.9×2.2م طبقاً للرسومات لزوم السطح و غرف الماكينات و الخدمات بالبدروم و المنور من إطار ووارض وسؤاسات 1/2/1/2 من الخشب الموسكى وتجليد 5 مم أبلاكاج زان من الوجهين ومن عينة معتمدة يركب على حلق قطاع 2×6 بوصة من الخشب الموسكى والفئة تشمل | عدد | 13 | 805 | 10465 |  | 0 |  |  | 0
41 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب حلوق خشبية ( مساعده ) للأبواب الداخلية قبل البدء فى أعمال البياض قطاع 1 بوصة × 6 بوصة وبعرض الحائط والفئة تشمل كانات التثبيت ودهان الوجة الملاصق للحائط أو الخرسانة بمادة مانعة للرطوبة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس ال | عدد | 210 | 230 | 48300 | 61 | 42 | 103 | 100% | 23690
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 143290 |  |  |  |  | 27916.25
رابع عشر: أعمال متنوعة :
42 | 1305 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب برجولا من الخشب الموسكى قطاعات 50×200 مم ، 50×250 مم شاملة توريد و تركيب جميع الإكسسوارات المعدنية اللازمة للتثبيت و الدعامات و الفئة تشمل توريد و عمل الدهان لكامل البرجولا بعدد 2 طبقة بلاستيكية شفافة كبطانة وعدد 2 وجة بلاست | م2 | 170 | 230 | 39100 |  | 0 |  |  | 0
43 | 1606 | بالمتر الطولي: توريد وتركيب بردورات خرسانية متوسطة للأرصفة الخارجية ومن عينة معتمدة إنتاج شركة طوبلاط أو تكنوكريت من أجود الأنواع ويتم التركيب على المناسيب المطلوبة ويصب تحتها فرشة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم بنسبة 1 م3 زلط + 0.5 م3 رمل + 200 كجم اسمنت | م.ط | 470 | 28.75 | 13512.5 |  | 0 |  |  | 0
44 | 1201 | بالعدد : توريد وعمل كوابيل جبسية بالواجهات الخارجية والفئة تشمل دهانات مقاومة للعوامل الجوية طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالعدد. | عدد | 210 | 28.75 | 6037.5 |  | 0 |  |  | 0
45 | 1201 | بالمتر الطولي: توريد وعمل كرانيش جبسية داخلية لزوم الشقق داخل غرف النوم والريسيبشن بإرتفاع 15سم والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 2250 | 20.7 | 46575 | 391.69 | 0 | 391.69 |  | 8107.983
46 | 1201 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب كولسترا جبسية لزوم تغطية الفتحات المطلة علي الفراغ الداخلي والفئة تشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة مما جميعة بالمتر الطولى. | م2 | 300 | 138 | 41400 |  | 0 |  |  | 0
47 | 1702 | بالعدد: توريد وتركيب قبه من الفيبرجلاس عبارة عن جزء من كرة نصف قطرها 2560مم بإرتفاع 1300مم والفئة تشمل كافة الإكسسوارات اللازمة للتركيب والثبيت والدهان باللون المطلوب مع مراجعة الابعاد على الرسومات والطبيعة قبل البدء فى التنفيذ ونهو العمل على أكمل وجة وطب | عدد | 2 | 11500 | 23000 |  | 0 |  |  | 0
48 | 903 | بالمتر الطولي : توريد وتركيب وزرة موزايكو لزوم غرف الكهرباء والخدمات بالبدروم بإرتفاع 10سم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المرية القياسية وأصول الصناعة ونهو العمل مما جميعة بالمتر الطولى. | م.ط | 100 | 17.25 | 1725 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المتنوعة |  |  |  | 171350 |  |  |  |  | 8107.983
|  | إجمالى الاعمال المعمارية |  |  |  | 3167523.75 |  |  |  |  | 1019741.432
اعمال التشطيبات الداخلية عمارة E6
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : أعمال العزل :
1 | 603 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب طبقة عازلة للرطوبة من لفائف البيتومين المعالج و المؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم من أنتاج شركة بتونيل أو أنسومات أو تكسا الأسبانى أو ما يماثلها فى الجودة وتلصق بلهب الباشبورى لزوم الحمامات والفئة تشمل تجهيز السطح للدهان بط | م2 | 465 | 29.9 | 13903.5 | 434.52 | 0 | 434.52 |  | 12992.148
|  | إجمالى أعمال العزل |  |  |  | 13903.5 |  |  |  |  | 12992.148
ثانياً : أعمال السيراميك :
2 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب حوائط من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنه | م2 | 3500 | 69 | 241500 |  | 0 |  |  | 0
3 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لن | م2 | 1235 | 69 | 85215 |  | 0 |  |  | 0
4 | 902 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم التراسات وغرفة المربية على ان يكون سعر التوريد فى حدود 30 جنية شامل الضريبة والنقل ومن عينة معتمدة من قبل المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو | م2 | 1195 | 69 | 82455 |  | 0 |  |  | 0
5 | 902 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب وزرة من السيراميك إنتاج شركة كليوباترا أو الجوهرة أو مايماثلها بإرتفاع 10 سم لزوم غرفة المربيه و التراسات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية مما جميعة بالمتر المسطح. | م.ط | 1650 | 11.5 | 18975 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال السيراميك |  |  |  | 428145 |  |  |  |  | 0
ثالثاً : أعمال الرخام :
6 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من رخام كرارة 60× 60 سم سمك 2 سم لزوم أرضيات الأستقبال و الطرقات و الفئة تشمل شريط من الرخام الأخضر الهندى بعرض 10 سم سمك 2 سم و توريد و تركيب وزرة من رخام كرارة بإرتفاع 10 سم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأص | م2 | 2545 | 264.5 | 673152.5 |  | 0 |  |  | 0
7 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب تكسية للدرج داخل الشقق المستويين من رخام كرارة نائمة سمك 4 سم و قائمة سمك 2 سم بطول الدرج ويلصق بمونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م3 رمل و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارت و لف أنوف الدرج مع الصقل والجلاء والتلميع والسق | م.ط | 25 | 184 | 4600 |  | 0 |  |  | 0
8 | 901 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب ترابيع رخام كرارة سمك 2 سم لزوم صدفات السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزارات مع الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القي | م2 | 4 | 264.5 | 1058 |  | 0 |  |  | 0
9 | 901 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب معابر من رخام كرارة سمك 2 سم أمام الأبواب الداخلية و بعرض الحلق مع لف الحرف العلوى للمعبر و الفئة تشمل الصقل والجلاء والتلميع والسقية و كل ما يلزم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة و طبقاً للمواصفات المصرية القياسية | م.ط | 215 | 40.25 | 8653.75 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الرخام |  |  |  | 687464.25 |  |  |  |  | 0
رابعاً : أعمال النجارة :
بند بديل للبند رقم (6) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من الخشب القرو اليوغسلافى - مسمار على علفة و فلصة مع القشط و الدهان لزوم أماكن الإستقبال و الطرقات و الفئة تشمل توريد و تركيب الوزرة الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | م2 | فئة فقط | 460 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 905 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات خشب HDF سمك 7 مم إنتاج شركة أيفيكو أو مايماثلها فى الجودة لزوم أرضيات غرف النوم والملابس ومن عينة معتمدة و الفئة تشمل توريد و تركيب بلاط سنجابى أسفلة مقاس 20×20×2 سم و وزرات من الخشب HDF بسمك 15 مم وكافة المون والمواد | م2 | 1600 | 132.25 | 211600 |  | 0 |  |  | 0
11 | 1301 | بالعدد : توريد و تركيب و دهان أبواب خشبية داخلية مقاس 0.9×2.2 م لغرف النوم من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكة و تجليد MDF سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان ب | عدد | 68 | 920 | 62560 |  | 0 |  |  | 0
12 | 1301 | بالعدد : توريد وتركيب و دهان أبواب داخلية خشبية مقاس 0.8× 2.2 م للحمامات من إطار و عوارض و سؤاسات من الخشب الموسكى و تجليد أبلاكاج سمك 8 مم من الجهتين وقشاط من الخشب الزان (SEMI SOLID CORE) مع عمل حشوات بارزة من الجهتين من MDF سمك 8 مم و الفئة تشمل الدهان | عدد | 90 | 920 | 82800 |  | 0 |  |  | 0
13 | 1301 | بالعدد : شرح البند السابق لزوم المطابخ و أبواب التراسات مقاس 0.8×2.2م طبقاً للرسومات و إعتماد العينات قبل التوريد من قبل المهندس المشرف و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات المصرية القياسية مما جميعه بالعدد . | عدد | 44 | 920 | 40480 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال النجارة |  |  |  | 397440 |  |  |  |  | 0
خامساً : أعمال الكورنيشة الخشبية :
بند بديل للبند رقم (10) | 906 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضية ألواح من الموسكى قطاع 1"×4" لأرضيات غرف النوم و الضيوف و من عينة معتمده و السعر يشمل : تركيب علقات موسكى قطاع 2"×2" توضح على مسافات 40 سم من المحور مع عمل تحليقة حول الحائطمن نفس العلفة معشقة مع بعضها نصف على نصف و مث | م2 | فئة فقط | 230
14 | 1202 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و دهان كورنيشة خشب للحمامات و المطابخ مقاس×مم و البند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات القياسية المصرية مما جميعه بالمتر الطولى . | م.ط | 710 | 11.5 | 8165 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الكورنيشة الخشبية |  |  |  | 8165 |  |  |  |  | 0
سادساً : أعمال الدهانات :
15 | 1001 | بالمتر المسطح : توريد و عمل دهانات من البلاستيك إنتاج شركة سايبس أو باكين أو سكيب أو مايماثلها عالى الجودة للحوائط و الأسقف بالأوجه اللازمة بعد المعجون و الصنفرة و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و لأصول الصناعة و المواصفات | م2 | 12150 | 16.1 | 195615 | 993 | 0 | 993 |  | 15987.3
|  | إجمالى أعمال الدهانات |  |  |  | 195615 |  |  |  |  | 15987.3
سابعاً : أعمال معدنية :
16 | 1501 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب هاندريل من قطاعات حديد الفورفورجيه و كوبسته خشب قرو لزوم السلم الداخلى للشقق المستويين و الفئة تشمل كل ما يلزم للتثبيت الجيد و الدهان و نهو العمل على أكمل وجه و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الرسومات و أصول الصناعة و المواص | م.ط | 11 | 632.5 | 6957.5 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأعمال المعدنية |  |  |  | 6957.5 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى التشطيبات الداخلية |  |  |  | 1737690.25 |  |  |  |  | 28979.448
مستخلص الاعمال الصحية عمارة E6
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
أولاً : الأجهزة الصحية
يشمل السعر التوريد و التركيب للأجهزة الصحية و محمل على البند مواسير الصرف و التغذية ( ايسلون ) داخل الحمامات و المطابخ من البولى بروبلين ماركة باننجر أو اكوثيرم أو ما يماثلها بحيث لا يقل قطر الماسورة عن 3/4 بوصة للتغذية و القطع الخارجية و المسننة و المحا
1 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار مرحاض ماركة ايديال استاندرد أو مايماثلة من الصينى المطلى كامل بالدش الداخلى حسب الطراز المعتمد بالموقع و السعر يشمل التكسير فى الحائط و الخرسانة و التحبيش و توريد و تركيب توصيلات التغذية البارد و الساخن و توصيلات الصرف
1-1 | 18 | مرحاض غرفة نوم رئيسية كونيكا ( كود - 1121-G ) | مقطوعية | 25 | 1610 | 40250 | 8 | 0 | 8 | 25% | 3220
1-2 | 18 | مرحاض غلافة نوم متكررة كيميرا ( كود - 0221-G ) | مقطوعية | 44 | 1437 | 63228 | 7 | 0 | 7 | 25% | 2514.75
1-3 | 18 | مرحاض غرفة خادمة طراز طيبة - شركة كليوباترا | مقطوعية | 21 | 920 | 19320 |  | 0 |  | 0% | 0
2 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار حوض غسيل ايدى من انتاج شركة ايديال ستاندرد طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع من الصينى المطلى كامل بالخلاط و محبس الزاوية و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب طابق و سيفون هانز جروهى و توصيلات الت
2-1 | 18 | حوض غرفة نوم رئيسية مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود1114 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 25 | 1667 | 41675 | 8 | 0 | 8 | 25% | 3334
2-2 | 18 | حوض غرفة نوم متكررة مقاس 70 سم طراز كيميرا ( كود0214 G +1170 -G ) و خلاط سيرافليكس كود ( 3215 - G ) | مقطوعية | 44 | 1667 | 73348 | 15 | 0 | 15 | 25% | 6251.25
2-3 | 18 | حوض غرفة خادمة طراز طيبة من شركة كليوباترا و خلاط إيطالى . | مقطوعية | 21 | 977 | 20517 | 3 | 0 | 3 | 25% | 732.75
3 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و إختبار بانيو من الإكلريك أو الصينى كاملاً بالخلاط و المسطرة من إنتاج شركة ايديال ستاندرد و من عينة معتمده و طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة بالمشروع و البند يشمل توريد و تركيب جميع المشتملات من طابق و فائض و جميع توصيلات الصرف
| 18 | بانيو فلورايد ( كود695070 R ) و خلاط سيرافليكس ( كود 3300 G ) و مجموعة دش ( كود 6114 G ) . | مقطوعية | 48 | 2185 | 104880 | 10 | 0 | 10 | 25% | 5462.5
4 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب و اختبار بانيو قدم من الأكليرك أو الصينى مقاس 80×80 سم كاملا بالخلاط من انتاج شركة ايديال ستاندرد ( كود 80×118 T ) و من عينة معتمدة و الخلاط سيرافليكس ( كود- 3300 G ) و مجموعة دش ( الخرطوم + السماعة + المسطرة ) ( كود 6114 - G ) | مقطوعية | فئة فقط | 1955 |  |  | 0 |  |  | 0
5 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب حوض مطبخ من الاستنلس ستيل طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع بجميع مشتملاتة بطابق و سيفون و السعر يشمل جميع وصلات التغذية بالمياه الساخنة و الباردة و وصلات الصرف و تركيب الخلاط طبقاً للعينة المعتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشرو
| 18 | حوش غسيل بعدد 1 عين + 1 صفاية مقاس 100×50 سم و خلاط سيرافليكس ( كود 3320- G ) | مقطوعية | 21 | 1610 | 33810 | 2 | 0 | 2 | 75% | 2415
6 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب و اختبار سيفون ارضية من البلاستيك 50/70 مم ماركة الشريف طبقاً للعينة المعتمدة بالموقع و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند محمل علية غطاء أستنلس ماركة لورد و البند يشمل التكسير و الضبط و كل ما يلزم لأنهاء العمال حسب أصول الصن | عدد | 111 | 115 | 12765 |  | 0 |  |  | 0
7 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب محبس دفن ماركة جروهى من النحاس 4/3 بوصة وطبقاً للعينة المعتمدة و يركب على مواسير المياه و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل مايلزم لأنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه . | عدد | 111 | 207 | 22977 | 45 | 0 | 45 | 90% | 8383.5
8 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب توصيلات سخان كهربائى شامل محبس الزاوية و الوصلات المرنة و المواسير البولى بروبلين و كل مايلزم - مما جميعه وطبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 90 | 201 | 18090 | 17 | 0 | 17 | 75% | 2562.75
9 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع الوصلات الصحية من صرف و تغذية كامل بمحبس الزاوية اللازمة لغساله الأطباق أو الملابس و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 42 | 172 | 7224 | 4 | 0 | 4 | 90% | 619.2
10 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب جميع توصيلات التغذية للفلتر كامل بمحبس زاوية طبقاً للعينة مما جميعة و لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | مقطوعية | 21 | 115 | 2415 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى الأجهزة الصحية |  |  |  | 460499 |  |  |  |  | 35495.7
ثانياً : أعمال المياة
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير من الحديد المجلفن من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات الغلق و خلافة تركب على الحائط مع الدهان و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا طبقاً للرسومات بالم
1-1 | 18 | مواسير قطر 0.75 بوصة | م.ط | 75 | 25 | 1875 | 39.4 | 0 | 39.4 | 90% | 886.5
1-2 | 18 | مواسير قطر 1 بوصة | م.ط | 250 | 32 | 8000 | 86.4 | 0 | 86.4 | 90% | 2488.32
1-3 | 18 | مواسير قطر 1.25 بوصة | م.ط | 170 | 36 | 6120 | 100.5 | 0 | 100.5 | 90% | 3256.2
1-4 | 18 | مواسير قطر 1.5 بوصة | م.ط | 70 | 43 | 3010 | 33.8 | 0 | 33.8 | 90% | 1308.06
1-5 | 18 | مواسير قطر 2 بوصة | م.ط | 55 | 55 | 3025 | 15 | 0 | 15 | 90% | 742.5
1-6 | 18 | مواسير قطر 3 بوصة | م.ط | 145 | 92 | 13340 | 61.7 | 0 | 61.7 | 90% | 5108.76
2 |  | بالعدد : توريد و تركيب محبس سكينه من عينة معتمدة و طبقاً للمواصفات المعتمدة بالمشروع و البند يشمل كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقاً لما هو بالمخططات .
2-1 | 18 | محبس قطر 1 بوصة | عدد | 4 | 40 | 160 |  | 0 |  |  | 0
2-2 | 18 | محبس قطر 1.25 بوصه | عدد | 13 | 57 | 741 |  | 0 |  |  | 0
2-3 | 18 | محبس قطر 1.50 بوصه | عدد | 7 | 92 | 644 | 14 | 0 | 14 | 90% | 1159.2
2-4 | 18 | محبس قطر 2 بوصه | عدد | 1 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0
3 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب عداد مياه مستورد و من عينة معتمدة من مرفق المياه كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف طبقاً لما هو بالمخططات . | عدد | 1 | 1955 | 1955 |  | 0 |  |  | 0
4 | 18 | بالمقطوعية : توريد و تركيب مجموعة طلمبات ماركة ( كلبيدا ) أو ما يماثلها مع كافة مشتملاته و المحابس و الخزان طبقاً لمل هو موجود بالمخططات و لوحة التوزيع الكهربائية . | مقطوعية | 1 | 34500 | 34500 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال المياة |  |  |  | 73496 |  |  |  |  | 14949.54
ثالثاً: أعمال الصرف
1 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و التثبيت و الأفايز و طبات التسايك و خلافة تركيب عل
1-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 250 | 40 | 10000 | 156.8 | 0 | 156.8 | 90% | 5644.8
1-2 | 18 | مواسير قطر 75 مم | م.ط | 50 | 51 | 2550 | 218.8 | 0 | 218.8 | 90% | 10042.92
1-3 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 600 | 74 | 44400 | 369 | 0 | 369 | 90% | 24575.4
1-4 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 80 | 103 | 8240 | 109.85 | 0 | 109.85 | 90% | 10183.095
2 |  | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار مواسير للصرف و التهوية و العمل من البلاستيك ( upvc ) ضغط 6 جوى أنتاج شركة اسلون أو P.P.P أو مايماثلها من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب شاملة الكيعان و المشتركات و طبات التسليك و خلافه تركب مدفونه بالأرض و البند
2-1 | 18 | مواسير قطر 50 مم | م.ط | 200 | 46 | 9200 |  | 0 |  |  | 0
2-2 | 18 | مواسير قطر 110 مم | م.ط | 105 | 92 | 9660 |  | 0 |  |  | 0
2-3 | 18 | مواسير قطر 160 مم | م.ط | 200 | 126 | 25200 |  | 0 |  |  | 0
3 |  | بالعدد : توريد و تركيب جرجورى من البلاستيك قطعة واحدة غير ملحوم و الصفاية من الألمنيوم انتاج محلى و من عينة معتمدة مثبتة بطريقة جيدة سهلة الفك و الثمن يشمل أعمال الثقب و التحبيش بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 3:1 و نهو العمل نهوا تاما حسب أصول الصناعة و تعلي
3-1 | 18 | جرجورى قطر 4 بوصه | عدد | 4 | 172 | 688 |  | 0 |  |  | 0
4 | 18 | بالعدد : توريد و تركيب هواية من البلاستيك انتاج محلى و من عينة معتمدة لمواسير الصرف و التهوية و كل مايلزم مع نهو العمل نهوا تاما و كاملا حسب أصول الصناعة.
4-1 | 18 | هواية قطر 4 بوصه | عدد | 10 | 23 | 230 |  | 0 |  |  | 0
5 | 18 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب مواسير صرف upvc قطر 4/3 بوصه لزوم صرف أجهزة التكييف و البند يشمل كل ما يلزم لأنهاء العمال على الوجه الكمل و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة . | م.ط | 1000 | 25 | 25000 | 275 | 0 | 275 | 95% | 6531.25
6 |  | بالمقطوعية : توريد و تركيب و بناء غرفة تفتيش بالطوب الأسمنتى سمك طوبة واحدة بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 1:3 فوق فرشة من الخرسانة الأسمنتيه سمكها 30 سم مكونة من 1م3 زلط : 1/2 م3 رمل : 300 كجم اسمنت بما فى ذلك توريد و تركيب غطاء من النوع الثقيل من الحديد ال
6-1 | 18 | غرفة تفتيش 60×60 سم بعمق حسب الرسومات | مقطوعية | 4 | 977 | 3908 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الصرف |  |  |  | 139076 |  |  |  |  | 56977.465
رابعاً : أعمال الحريق
1 |  | توريد و تركيب مواسير سيملس أسود ضغط 40 لشبكة الحريق كامل مما جميعة و محمل عليها القطع و الحوامل و الأجربه و الإختبارات و التسليم للمهندس الم
1-1 | 18 | مواسير 40 مم | م.ط | 125 | 155 | 19375 |  | 0 |  |  | 0
1-2 | 18 | مواسير 75 مم | م.ط | 75 | 247 | 18525 | 41.3 | 0 | 41.3 | 95% | 9691.045
1-3 | 18 | مواسير 100 مم | م.ط | 150 | 287 | 43050 | 41.3 | 0 | 41.3 | 95% | 11260.445
2 | 18 | توريد و تركيب حنفيه حريق 65 مم طبقاً لما هو موجود بالمخططات و طبقاً للمواصفات و لأصول الصناعة . | عدد | 10 | 690 | 6900 |  | 0 |  |  | 0
3 | 18 | توريد و تركيب صندوق حريق من نوعيه معتمده مع خرطوم حريق 30 متر مع طفاية حريق طبقاً لما هو بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 10 | 2875 | 28750 |  | 0 |  |  | 0
4 | 18 | توريد و تركيب و أختبار وصله سياميزيه حائطيه شامل كافة القطع و الوصلات كما هو موضح بالمخططات و طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة . | عدد | 1 | 460 | 460 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال الحريق |  |  |  | 117060 |  |  |  |  | 20951.49
|  | إجمالى أعمال الصحى |  |  |  | 790131 |  |  |  |  | 128374.195
مستخلص الاعمال الكهربائية عمارة E6
م |  | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى
اولا : كابلات التغذية
1 |  | بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار خط تغذية من كابلات نحاس احادية القطاع لتغذية لوحات التوزيع العمومية للشقق و البند يشتمل على جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل ( مواسير و اكسسوارات المواسير _ حوامل _ كابلات و اكسسوارات _ أطراف توصيل الكابلات _ ... الخ )
1-1 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×240+120مم2 | م.ط | 60 | 960 | 57600 | 55 | 15 | 70 | 85% | 57120
1-2 | 19 | كابل تغذية قطاع 4*185+95مم2 | م.ط | 185 | 720 | 133200 | 121 | 22 | 143 | 85% | 87516
1-3 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×95×50مم2 | م.ط | 45 | 420 | 18900 |  | 45 | 45 | 30% | 5670
1-4 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×50+25مم2 | م.ط | 50 | 240 | 12000 | 23 | 0 | 23 | 30% | 1656
1-5 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×25+16مم2 | م.ط | 120 | 180 | 21600 | 100 | 0 | 100 | 30% | 5400
1-6 | 19 | كابل تغذية قطاع 4×10+6مم2 | م.ط | 60 | 96 | 5760 | 50 | 0 | 50 | 30% | 1440
|  | إجمالى أعمال الكابلات |  |  |  | 249060 |  |  |  |  | 158802
ثانياً : مخارج البرايز و القوى
2 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخرج بريزة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و البريزة و الأسلاك و الأراضى و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات
2-1 | 19 | مخرج بريزة مفرد 10 أمبير | بالعدد | 845 | 156 | 131820 | 455 | 0 | 455 | 30% | 21294
2-2 | 19 | مخرج بريزة مزدوج 10 أمبير | بالعدد | 139 | 180 | 25020 | 72 | 0 | 72 | 30% | 3888
2-3 | 19 | مخرج بريزة مفرد 16 أمبير | بالعدد | 23 | 186 | 4278 | 26 | -12 | 14 | 30% | 781.2
2-4 | 19 | مخرج بريزة بمفتاح 13 أمبير | بالعدد | 46 | 192 | 8832 | 16 | 0 | 16 | 30% | 921.6
|  | إجمالى أعمال مخارج البرايز و القوى |  |  |  | 169950 |  |  |  |  | 26884.8
ثالثاً : مفاتيح القواطع
3 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار مفاتيح القواطع شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و حوامل الكابلات و الأسلاك و تمديد الصواعد الرأسية و مفتاح القاطع كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعدد .
3-1 | 19 | مفتاح قاطع 20أمبير 220 فولت بسلك 3×3مم2 نحاس للسخان | بالعدد | 93 | 384 | 35712 | 70 | 0 | 70 | 30% | 8064
3-2 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت بسلك 2×6+4مم2 نحاس للتكييف | بالعدد | 157 | 540 | 84780 | 81 | 0 | 81 | 30% | 13122
3-3 | 19 | مفتاح قاطع 32أمبير 220 فولت بسلك 2×6+4مم2 نحاس لمبرد غرفة المصعد | بالعدد | 1 | 780 | 780 |  | 0 |  | 0% | 0
3-4 | 19 | مفتاح قاطع 40أمبير 380 فولت بسلك 4×16+10مم2 نحاس للمصعد | بالعدد | 2 | 3600 | 7200 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح القواطع |  |  |  | 128472 |  |  |  |  | 21186
رابعاً : مفاتيح الانارة
4 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مفاتيح للأنارة شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و المخارج و جميع الأكسسوارات و ذلك بسلك نحاس 3×3 مم من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصف
4-1 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مفتاح انارة 10 أمبير مفرد سكة و احدة انتاج ALF | بالعدد | 242 | 144 | 34848 | 74 | 0 | 74 | 30% | 3196.8
4-2 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح مزدوج سكة واحدة One way tow gang | بالعدد | 164 | 156 | 25584 | 116 | 0 | 116 | 30% | 5428.8
4-3 | 19 | كالبند السابق و لكن مفتاح رباعى سكة واحدة One way four gang | بالعدد | 3 | 216 | 648 | 10 | 0 | 10 | 30% | 648
4-4 | 19 | كالبند 4-1 ولكن مفتاح Two way Two gang | بالعدد | 48 | 216 | 10368 | 40 | 0 | 40 | 30% | 2592
4-5 | 19 | بالعـدد توريـد و تركيـب و اختبـار و تشغيـل مفتاح للجرس Push - button | بالعدد | 23 | 156 | 3588 | 14 | 0 | 14 | 30% | 655.2
4-6 | 19 | كالبند السابق و لكن بلمبة بيان | بالعدد | 38 | 162 | 6156 | 17 | 0 | 17 | 30% | 826.2
4-7 | 19 | بالعدد توريد و تركيب ماكينة انارة سلم ذات توقيت زمنى من صفر:6 دقائق كامل بالعلب شامل المخرج | بالعدد | 6 | 720 | 4320 |  | 0 |  | 0% | 0
4-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مفتاح إختبار أوتوماتيك / يدوى On-off manual automatic selector switch | بالعدد | 2 | 180 | 360 |  | 0 |  | 0% | 0
|  | إجمالى أعمال مفاتيح الانارة |  |  |  | 85872 |  |  |  |  | 13347
خامساً : مخارج الكهرباء
5 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخارج كهرباء شامل المواسير و اكسسوارات المواسير و المفتاح و الأسلاك و النخارج و جميع الأكسسوارات من الدائرة الفرعية الى اللوحة كما هو بالرسومات و طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندش المشرف و المواصفات الفنية مما جميعة بالعد
1-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب مخرج للجرس شامل الجرس | بالعدد | 23 | 180 | 4140 | 14 | 0 | 14 | 30% | 756
|  | إجمالى أعمال مخارج الكهرباء |  |  |  | 4140 |  |  |  |  | 756
سادساً : لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق
6 |  | بالعدد توريد و تركيب و توصيل و اختبار لوحه التوزيع العمومية للشقق من النوع الغاطس على شكل دولاب من الصاج بسمك 2 مم على الأقل مدهونه ببوية الفرن و بها الأجهزة و المهمات كما هى موضحة بالرسومات و اللوحة من انتاج شركة تبكو - بتشينو أو الشركة العربية المصرية أ
1-6 | 19 | DB-T1P | بالعدد | 1 | 4800 | 4800 |  | 0 |  |  | 0
2-6 | 19 | DB-ELEVT1 | بالعدد | 1 | 6000 | 6000 |  | 0 |  |  | 0
3-6 | 19 | DB-T1S | بالعدد | 1 | 7200 | 7200 |  | 0 |  |  | 0
4-6 | 19 | DB-E | بالعدد | 6 | 7800 | 46800 | 3 | 0 | 3 | 20% | 4680
5-6 | 19 | DB-F | بالعدد | 4 | 7800 | 31200 | 3 | 0 | 3 | 20% | 4680
6-6 | 19 | DB-H | بالعدد | 8 | 7200 | 57600 | 5 | 0 | 5 | 20% | 7200
7-6 | 19 | DB-I | بالعدد | 1 | 4800 | 4800 |  | 0 |  |  | 0
8-6 | 19 | DB-I1 | بالعدد | 1 | 7200 | 7200 |  | 0 |  |  | 0
9-6 | 19 | DB-K | بالعدد | 4 | 7200 | 28800 |  | 0 |  |  | 0
10-6 | 19 | DB-K1 | بالعدد | 4 | 6000 | 24000 |  | 0 |  |  | 0
11-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×240×120 ) مم2 نحاس | بالعدد | 6 | 1200 | 7200 | 5 | 0 | 5 | 60% | 3600
12-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصي للكابل مقاس ( 4×185×95 ) مم2 نحاس | بالعدد | 19 | 1200 | 22800 | 16 | 0 | 16 | 60% | 11520
13-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توصيل كامل بضفادع التوصيل للكابل مقاس 4×90+50 مم2 نحاس . | بالعدد | 1 | 960 | 960 |  | 0 |  | 0% | 0
14-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 32 أمبير- 380فولت - 10 كيلو أمبير . | بالعدد | 5 | 900 | 4500 | 4 | 0 | 4 | 50% | 1800
15-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 63 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | بالعدد | 18 | 1200 | 21600 | 16 | 0 | 16 | 50% | 9600
16-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب صندوق توزيع ذات قاطع عادى ثلاثى 100 أمبير - 380فولت - 10 كيلو أمبير . | بالعدد | 2 | 1800 | 3600 | 1 | 0 | 1 | 50% | 900
17-6 |  | بالعدد توريد و تركيب علبة للعداد كما هو موضح بالرسومات و الأطار الخارجى يجب أن يكون بنفس المواصفات لوحة التوزيع و من النوع الغاطس بدون باب كالتالى : | [5 empty] | 0 |  |  | 0
18-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 25 أمبير 380 فولت | بالعدد | 6 | 144 | 864 | 4 | 0 | 4 | 80% | 460.8
19-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 50 أمبير 380 فولت | بالعدد | 16 | 180 | 2880 | 16 | 0 | 16 | 80% | 2304
20-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب علبة لعداد 100 أمبير 380 فولت | بالعدد | 3 | 300 | 900 | 1 | 0 | 1 | 80% | 240
|  | إجمالى أعمال لوحات التوزيع العمومية للعمارة و الشقق |  |  |  | 283704 |  |  |  |  | 46984.8
سابعاً : مخارج الاضاءه
7 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مخرج إنارة 2×3مم2 و السعر يشمل المواسير و إكسسوارات المواسير و العلب و الأسلاك و الأكسسوارات حتى اللوحة العمومية كما هو موضح بالرسومات و السعر لا يشمل وحدات الأضاءة و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنها
7-1 | 19 | مخرج اضاءه | بالعدد | 927 | 96 | 88992 | 365 | 0 | 365 | 30% | 10512
7-2 | 19 | مخرج نجفه | بالعدد | 109 | 120 | 13080 | 89 | 0 | 89 | 30% | 3204
7-3 | 19 | مخرج اضاءه سلم | بالعدد | 46 | 60 | 2760 | 12 | 0 | 12 | 30% | 216
|  | إجمالى أعمال مخارج الاضاءه |  |  |  | 104832 |  |  |  |  | 13932
ثامناً : وحدات الإضاءة
8 |  | بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدات الإنارة شاملة اللمبات كما هى موصفة بالرسومات كاملة بجميع وسائل التثبيت و الأكسسوارات و الطرازات كما يلى.
8-1 | 19 | Type Aبالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز | بالعدد | 48 | 204 | 9792 |  | 0 |  |  | 0
8-2 | 19 | Type Cبالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز | بالعدد | 10 | 240 | 2400 |  | 0 |  |  | 0
8-3 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طراز LTG1 | بالعدد | 18 | 360 | 6480 |  | 0 |  |  | 0
8-4 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG2 | بالعدد | 2 | 480 | 960 |  | 0 |  |  | 0
8-5 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG3 | بالعدد | 4 | 420 | 1680 |  | 0 |  |  | 0
8-6 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG22 | بالعدد | 203 | 300 | 60900 |  | 0 |  |  | 0
8-7 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG25 | بالعدد | 2 | 480 | 960 |  | 0 |  |  | 0
8-8 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG26 | بالعدد | 20 | 300 | 6000 |  | 0 |  |  | 0
8-9 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG27 | بالعدد | 31 | 420 | 13020 |  | 0 |  |  | 0
8-10 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG28 | بالعدد | 32 | 480 | 15360 |  | 0 |  |  | 0
8-11 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG33 | بالعدد | 4 | 480 | 1920 |  | 0 |  |  | 0
8-12 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG34 | بالعدد | 10 | 480 | 4800 |  | 0 |  |  | 0
8-13 | 19 | بالعدد توريد و تركيب وحدة اضاءة طرازLTG35 | بالعدد | 8 | 360 | 2880 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال وحدات الإضاءة |  |  |  | 127152 |  |  |  |  | 0
تاسعاً : توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية
9 | 19 | توريد و تركيب حوامل كابلات رئيسية LADDER إنتاج شركة إميكو شامل جميع إكسسوارات التركيب و الجلفنة بعد التصنيع بعرض 60 سم | م.ط | 35 | 300 | 10500 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال حوامل كابلات رئيسية |  |  |  | 10500 |  |  |  |  | 0
عاشراً : أعمال نظام الدوائر ( انتركوم )
10-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و توصيل و اختبار نظام الانتركوم شامل محطة الدخول شاملة وحدة امداد القوى و الموزعات و الكابلات و الأكسسوارات الضرورية لأنهاء الأعمال و شاملة صناديق التوزيع بالطرقات كما موضح بالرسومات أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهن | بالمقطوعية | 1 | 8400 | 8400 |  | 0 |  |  | 0
10-2 | 19 | بالعدد توريد و تركيب و اختبار مخرج انتركم شامل السماعة و ذلك بأسلاك 5×1مم2 فى مواسير P.V.C من المخرج حتى لوحة الأنتركم و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات | بالعدد | 28 | 264 | 7392 | 14 | 0 | 14 | 30% | 1108.8
|  | إجمالى أعمال نظام الدوائر ( انتركوم ) |  |  |  | 15792 |  |  |  |  | 1108.8
أحدى عشر : أعمال التليفونات
11 |  | بالعدد توريد و تركيب و إختبار و تشغيلمخرج تليفون بأسلاك 2 جوز 2 ( 2×0.6 ) مم نحاس , و ذلك من بوكس توزيع و حتى المخرج و يمرر داخل المواسير ببريزة 11 RJ و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المش
11-1 | 19 | مخرج تليفون بكابل مقاس 4×0.6مم | بالعدد | 169 | 150 | 25350 | 96 | 0 | 96 | 30% | 4320
|  | إجمالى أعمال التليفونات |  |  |  | 25350 |  |  |  |  | 4320
أثنى عشر : أعمال كابلات التليفونات للصواعد
12 | 19 | بالمتر الطولى : توريد و تركيب و اختبار كابلات التليفونات للصاعد بكابل نحاس 4 جوز 5 UTP CAT فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و | م.ط | 1900 | 36 | 68400 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال كابلات التليفونات للصواعد |  |  |  | 68400 |  |  |  |  | 0
13 |  | ثالث عشر : أعمال التليفزيونات
13-1 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار كابلات تلفزيونات للصاعد فى مواسير P.V.C و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال و البند يشمل بوكسات التوزيع فى الطرقات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما ج | بالمقطوعية | 1 | 14400 | 14400 |  | 0 |  |  | 0
13-2 | 19 | توريد و تركيب مخرج تلفزيون بماسورة PVC من مكان المخرج الى بوكس التوزيع بالصاعد و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد . | بالعدد | 139 | 180 | 25020 | 88 | 0 | 88 | 80% | 12672
|  | إجمالى أعمال التليفزيونات |  |  |  | 39420 |  |  |  |  | 12672
رابع عشر : بوكس توزيع التيار الخفيف
14 |  | توريد و تركيب و توصيل و إختبار بوكس توزيع التيار الخفيف و البند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتشغيل و إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و المواصفات الفنية و الرسومات مما جميعه بالعدد .
1-14 | 19 | بوكس توزيع رئيسى | بالعدد | 28 | 240 | 6720 | 14 | 0 | 14 | 80% | 2688
|  | إجمالى أعمال بوكس توزيع التيار الخفيف |  |  |  | 6720 |  |  |  |  | 2688
خامس عشر : نطام أرضى متكامل
15 | 19 | الأراضى بالمقطوعي توريد و تركيب وإختبار نظام أرضى متكامل بغرف التفتيش و الإلكترود النحاس و القضبان النحاسية و الأسلاك على ألا تزيد مقاومة الأرض عن 5 أوم و من أحدى الشركات المصنعة لنظام الأرضى مثل FURSE و محمل على السعر أعمال الحفر . | بالمقطوعية | 1 | 18000 | 18000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام أرضى متكامل |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 0
سادس عشر : نظام الحماية من الصواعق
16 | 19 | بالمقطوعية توريد و تركيب و اختبار نظام حماية من الصواعق شامل الإكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل كما هو موضح بالمواصفات الفنية . | بالمقطوعية | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  | 0
|  | إجمالى أعمال نطام الحماية من الصواعق |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0
|  | إجمالى إعمال الكهرباء |  |  |  | 1367364 |  |  |  |  | 302681.4
|  | إجمالى العام للعمارة E6 |  |  |  | 7062709 |  |  |  | 1479776.475
[12 empty] | المشروع : | ابراج الاميرالد- بلوك E6
[12 empty] | مستخلص رقم: | (10 ) جاري |  | ‎DREAMLAND‎
[12 empty] | التاريخ | 2009-06-09
ملخص الاعمال
[12 empty] | م | البند | السابق | الحالى | الاجمالى
[12 empty] | 1 | اعمال انشائية ومعمارية | 944288.552 | 75452.88 | 1019741.432
[12 empty] | 2 | اعمال التشطيبات الداخلية | 28979.448 | 0 | 28979.448
[12 empty] | 3 | أعمال صحية | 128374.195 | 0 | 128374.195
[12 empty] | 4 | أعمال كهربائية | 195021 | 107660.4 | 302681.4
[12 empty] | الاجمــــــــــــــــــــالى |  | 1296663.195 | 183113.28 | 1479776.475

## v.o
المشروع : | أبراج الاميرالد- بلوك E
مستخلص رقم: | (10 ) جاري
التاريخ: | 2009-06-09
البنود المستحدثة
م | بيان لاعمال | العقد |  |  |  | الكمية المنفذة حتى تاريخة
|  | الوحدة | كمية التعاقد | الفئة | الاجمالى | السابق | الحالي | الاجمالي | النسبة | الاجمالى | ملاحظات
1 | بالمتر المسطح توريد وعمل دهان وجهين من مادة توب سيل من انتاج الشركة المصرية السوسرية وذلك لزوم الاساسات والسيملات والحوائط ونهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | م2 | 359.12 | 8 | 2872.96 | 2268.83 | 1435.17 | 3704 | 100% | 29632
2 | فرق سعر توريد طوب طفلي من انتاج شركة اوراسكوم عن شركو مصر بريك | الالف | 300 | 165 | 49500 | 300 | 0 | 300 | 100% | 49500
3 | أعمال تكسير مباني مخازن دريم الموجودة بالبدرومات متر مسطح(لم يتم احتساب كميات المباني المستخدمة كمخازن) | م2 | 297.392 | 25 | 7434.8 | 576.681 | 0 | 576.681 | 100% | 14417.025
4 | أعمال تكسير مباني مخازن دريم الموجودة بالبدرومات متر مكعب (لم يتم احتساب كميات المباني المستخدمة كمخازن) | م3 | 29.53 | 60 | 1771.8 | 280.396 | 0 | 280.396 | 100% | 16823.76 |  |  | bb
5 | بالمتر المكعب حفر و نقل المخلفات في تربة عادية | م3 | 622.29 | 24 | 14934.96 | 227.72 | 0 | 227.72 | 100% | 5465.28
6 | بالمتر المكعب حفر و نقل المخلفات في تربة صخرية | م3 | 343.01 | 39 | 13377.39 | 180 | 0 | 180 | 100% | 7020
7 | نقل مخلفات خارج الموقع (حسب محضر استلام الموقع) | م3 | 242 | 14 | 3388 | 242 | 0 | 242 | 100% | 3388
| تجميع المخلفات من العمارات و انزلها فى البدرومات ونقلها الى خارج الموقع | م3 | 100 | 51 | 5100 | 51 | 0 | 51 | 100% | 2601
8 | فرق سعر توريد و تركيب جهاز حوض ديورفيت موديل ديلاركو بدلان من حوض ايديال استاندر موديل كميرا | عدد | 398 | -25 | -9950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9 | فرق سعر توريد و تركيب مرحاض ديورفيت موديل ديلاركو كامل بالدش الداخلى و صندوق الطرد و السيديلى و شاسية التثبيت بدلا من مرحاض ايديال استاندر موديل كميرا | عدد | 242 | 235 | 56870 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | فرق سعر توريد و تركيب مرحاض ديورفيت موديل ديلاركو كامل بالدش الداخلى و صندوق الطرد و السيديلى و شاسية التثبيت بدلا من مرحاض ايديال استاندر موديل كونيا | عدد | 156 | 50 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | فرق سعر توريد و تركيب محبس دفن ماركة باتتجر بدلا من محبس دفن ماركة جروهى | عدد | 634 | -50 | -31700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12 | بالمتر المكعب تكسير خرسانات مع قطع حديد التسليح الموجودة بالخرسانة | م3 | 5 | 800 | 4000 | 1.76 | 0 | 1.76 | 100% | 1408
13 | بالمتر الطولى فرق سعر توريد و تركيب درابزين حديد ارتفاع 38سم شامل الكوبستة و الدهان | م ط | 550 | 83 | 45650 | 550 | 0 | 550 | 90% | 41085
14 | بالمتر الطولى فرق سعر توريد و تركيب درابزين حديد ارتفاع 0.9 | م ط | 3200 | 33 | 105600 | 3200 | 0 | 3200 | 90% | 95040
15 | فرق سعر توريد و تركيب علب قطاع 10 ×10 سم شامل كافة مايلزم | م ط | 1000 | 118 | 118000 | 1091 | 0 | 1091 | 50% | 64369
16 | بالمتر الطولى فرق سعر توريد و تركيب درابزين للسلالم الخارجية | م ط | 74 | 55 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير فريون داخل مواسير بلاستك شامل كافة الاعمال المعدنية | م ط | 2840 | 180 | 511200 | 664 | 388 | 1052 | 100% | 189360
18 | بالمقطوعية تقطيع زراجين متبقية من اعمال خرسانة سابقة | عدد | 200 | 6 | 1200 | 200 | 0 | 200 | 100% | 1200
19 | فرق توريد خلاط دش الاتحاد عن خلاط يوربا لحمام المربية | عدد | 94 | 103.5 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
20 | بالمتر المكعب فرق سعر ردم برمال نظيفة بدلا من اتربة صالحة للردم | م ط | 6000 | 2.3 | 13800 | 2200 | 0 | 2200 | 100% | 5060
21 | بالمقطوعية تكسير خرسانة و تطهير الاخشاب من الصبة القديمة للسلالم الرئشيسية و سلالم الهروب | م3 | 36 | 420 | 15120 | 36 | 0 | 36 | 100% | 15120
22 | بالمقطوعية تكسير بلاطات السقف بالواجهة الجانبية و تكسير 6كمرات بالواجهة الجانبية بعمق 10سم و طول 4متر | مقط | 1 | 1476 | 1476 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1476
23 | بالمتر الطولى توريد و تركيب وزرة موسكى قطاع 1×4 بوصة شامل الدهان | م ط | 9740 | 15 | 146100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
24 | باب الكشف بالمقطوعية توريد و تركيب باب كشف مقاس 138×63سم من فريم من زوايا حديد مقاس 6×6سم سمك 4سم و بة اربع ثقوب قلاوظ 8مم | عدد | 216 | 425 | 91800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
25 | بالمتر الطولى تركيب استلو شامل المصنعية و كافة المون و الادوات اللازمة لزوم الحمامات و المطابخ | عدد | 5411 | 8.5 | 45993.5 | 411 | -188 | 223 | 75% | 1421.625
| تركيب استلو |  |  |  |  | 0 | 187 | 187 | 75% | 1192.125
26 | بالمتر المكعب فرق سعر توريد و صب خرسانة عادية باجهاد لايقل عن 250 كجم/سم2 لزوم السلالم و الحدائق | م3 | 150 | 346.5 | 51975 | 208 | 0 | 208 | 100% | 72072
الأجمـــــــــــــــالي |  |  |  |  | 949768.91 |  |  |  |  | 617650.815
| المكتب الفنى | [8 empty] | المكتب الفنى
| مهندس / وائل اسماعيل | [8 empty] | مهندس / امنية حسن
| مدير المشروع | [8 empty] | مدير المشروع
| مهندس/ عوض محمد | [8 empty] | مهندس/ امام سليمان
[5 empty] | 949768.91 |  |  |  |  | 617650.815
م | بيان لاعمال | العقد |  |  |  | الكمية المنفذة حتى تاريخة
|  | الوحدة | كمية التعاقد | الفئة | الاجمالى | السابق | الحالي | الاجمالي | النسبة | الاجمالى | ملاحظات |  |  | كمية العقد
27 | فرق سعر متر مكعب مبانى طوب طفلى انتاج شركة مصر بريك او ما يماثلها و من العينة المعتمدة و الفئة تشمل الاعتاب و كل ما يلزم لنهو لنهو العمل | م3 | 1215.64 | 69.5 | 84486.98 | 1091.52 | 43.8307 | 1135.3507 | 100% | 78906.8733 |  | 3960.3507 |  | 2260
28 | فرق سعر متر مكعب مبانى طوب اسمنتى مصمت مقاس 25×12×6 سم من العينة المعتمدة و الفئة تشمل الاعتاب و كل ما يلزم لنهو لنهو العمل | م3 | 427.92 | 112 | 47927.04 | 361.04 | 0 | 361.04 | 100% | 40436.48 |  | 1523.54 |  | 930
29 | فرق سعر توريد السراميك فى المقايسة المعتمدة | مقط | 1 | 36943.49 | 36943.49 | 1 | 0 | 1 | 100% | 36943.49
30 | بالعدد توريد و تركيب تاج و جلسة جبس للعمود الدوران مطابق للعينة المعتمدة | عدد | 300 | 215 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
31 | تكسير و نحت كمرة خرسانة بالحمامات بين الغرف نموذج ِِA عمارة E3 حنى منسوب التشطيب لجميع الادوار | مقط | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 1 | 100% | 840
32 | بالعدد تكسير و تفتيح دكتات لزوم صواعد مقاس 20× 40 سم | عدد | 48 | 110 | 5280 | 48 | 0 | 48 | 100% | 5280
33 | بالمقطوعية نحاتة و تكسير (1 ) كمرة طول 4م و سمك 6سم (2)كمرة طول 3م و سمك 4سم (3)كمرة طول 2.5م سمك 4سم (4)تكسير عدد2 عمود دوران بالواجهة لزوم E3 | مقط | 1 | 840 | 840 | 0 | 1 | 1 | 100% | 840
34 | بالمقطوعية نحاتة و تكسير 2 عمود و حائط بالواجهة الامامية لزوم E3 | مقط | 1 | 420 | 420 | 0 | 1 | 1 | 100% | 420
35 | بالمقطوعية عمل عتب و مبانى لزوم غرفة الملابس نوذج A عمارة E4 لعدد 8 شقق | مقط | 8 | 250 | 2000 | 0 | 8 | 8 | 100% | 2000
37 | بالمتر المسطح تربيات بياض لزوم البياض الخارجى و يتم حساب التربيات من بعد التخانة الاساسية 3سم المتعارف عليها و على حسب سمكها اى ان كل 3سم تربيات يتم حسابها المتر المسطح العادى | م2 | 570 | 21 | 11970 | 0 | 570 | 570 | 100% | 11970
38 | بالمتر المكعب تكسير خرسانات برمبات البدروم عمارة E5-E4 بناء على تعليمات المهندس الاستشارى اخمد سعيد وذلك لتعديل المنسوب الى ارتفاع الكمرات البدروم من الجانبين مع ازالة المخلفات خارج الموقع بكميات 2.22 م3 | م3 | 2.22 | 750 | 1665 | 0 | 2.22 | 2.22 | 100% | 1665
39 | بالمقطوعية تكسير خرسانة بالواجهة الامامية لتسهيل اعمال البياض عمارة E5 | مقط | 1 | 410 | 410 | 0 | 1 | 1 | 100% | 410
40 | بالمقطوعية تكسير خرسانة بالواجهة الخلفية لتسهيل اعمال البياض عمارة E5 | مقط | 1 | 700 | 700 | 0 | 1 | 1 | 100% | 700
41 | بالمقطوعية تكسير كمر خرسانة بالواجهة لزوم اعمال البياض لعدد2 كمرة بالواجهة الجانبية عمارة E3 | مقط | 1 | 630 | 630 | 0 | 1 | 1 | 100% | 630
42 | بالمقطوعية تكسير خرسانة بالواجهة الخلفية بطول البلاطة و عرض الكمرة لزوم اعمال البياض بعمارة E3 | مقط | 1 | 840 | 840 | 0 | 1 | 1 | 100% | 840
43 | بالمقطوعية تكسير و نتفتيت و نحاتة و نظافة بئر المصعد بعمارة E1 مقاس 2.2 × 1.7م من ساقط الخرسانة و الخشب المتبقى من الصب القديم | مقط | 1 | 3500 | 3500 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3500
44 | بالمقطوعية تكسير و نتفتيت و نحاتة و نظافة بئر المصعد بعمارة E2 مقاس 2.2 × 1.7م من ساقط الخرسانة و الخشب المتبقى من الصب القديم | مقط | 1 | 4100 | 4100 | 0 | 1 | 1 | 100% | 4100
45 | بالمقطوعية تكسير و نتفتيت و نحاتة و نظافة بئر المصعد بعمارة E4 مقاس 2.2 × 1.7م من ساقط الخرسانة و الخشب المتبقى من الصب القديم | مقط | 1 | 3900 | 3900 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3900
46 | بالمقطوعية تكسير و نتفتيت و نحاتة و نظافة بئر المصعد بعمارة E5 مقاس 2.2 × 1.7م من ساقط الخرسانة و الخشب المتبقى من الصب القديم | مقط | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 1 | 1 | 100% | 4500
47 | بالمقطوعية تكسير و نتفتيت و نحاتة و نظافة بئر المصعد بعمارة E6 مقاس 2.2 × 1.7م من ساقط الخرسانة و الخشب المتبقى من الصب القديم | مقط | 1 | 3750 | 3750 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3750
48
48
49
50
51
52
53
الأجمـــــــــــــــالي |  |  |  | 1228971.42 | [5 empty] | 819282.6583
| المكتب الفنى | [8 empty] | المكتب الفنى
| مهندس / وائل اسماعيل | [8 empty] | مهندس / امنية حسن
| مدير المشروع | [8 empty] | مدير المشروع
| مهندس/ عوض محمد | [8 empty] | مهندس/ امام سليمان

## تشوينات
المشروع : | أبراج الاميرالد- بلوك E
مستخلص رقم: | (10 ) جاري
التاريخ: | 2009-06-09
التشوينات بالموقع
م | الصنف | الوحدة | الكمية |  |  | الفئة | النسبة | القيمة
|  |  | السابق | الحالي | الاجمالي
1 | طوب طفلي مصر بريك | بالالف | 0 | 0 | 0 | 660 | 75% | 0
2 | طوب طفلي بدوي | بالالف | 0 | 0 | 0 | 310 | 75% | 0
3 | طوب طفلي اوراسكوم | بالالف | 0 | 0 | 0 | 825 | 75% | 0
4 | طوب اسمنتي طوبلاط | بالالف | 0 | 0 | 0 | 489 | 75% | 0
5 | طوب اسمنتي المصرية الامريكية | بالالف | 0 | 0 | 0 | 429 | 75% | 0
6 | كميات حديد اقطار مختلفة | طن | 0 | 5 | 5 | 6250 | 75% | 23437.5
7 | حلوق ابواب | عدد | 400 | -400 | 0 | 230 | 75% | 0
8 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لزوم الاسطح العلوية وأحواض الزهور بالمداخل من لفائف البتومين المعالج والمؤكسد بطبقة من البوليستر سمك 3 مم | م2 | 650 | -650 | 0 | 28.75 | 50% | 0
9 | بالمقطوعية : توريد و تركيب و إختبار بانيو من الإكلريك أو الصينى كاملاً بالخلاط و المسطرة من إنتاج شركة ايديال ستاندرد | عدد | 129 | 0 | 129 | 2185 | 25% | 70466.25
10 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب حوائط و ارضيات من السيراميك إنتاج كيلواباترا أو الجوهرة أو ما يماثلها فى الجودة لزوم حوائط المطابخ و الحمامات | م2 | 1200 | 1679 | 2879 | 69 | 50% | 99325.5
11 | بالمتر المسطح : توريد و تركيب أرضيات من رخام كرارة 60× 60 سم سمك 2 سم لزوم أرضيات الأستقبال و الطرقات و الفئة | م2 | 2145 | 55 | 2200 | 264.5 | 65% | 378235
12 | بالمتر المسطح : شبابيك وأبواب ألومنيوم | م2 | 852.84 | 0 | 852.84 | 700 | 75% | 447741
13 | بالعدد : توريد وعمل كوابيل جبسية بالواجهات الخارجية | عدد | 200 | 0 | 200 | 28.75 | 70% | 4025
14 | بالمتر المسطح : توريد وتركيب كولسترا جبسية لزوم تغطية الفتحات المطلة علي الفراغ الداخلي | م2 | 460 | 0 | 460 | 138 | 70% | 44436
الاجمالى | [7 empty] | 1067666.25
| المكتب الفنى | [6 empty] | المكتب الفنى
| مهندس / وائل اسماعيل | [6 empty] | مهندسة / امنية حسن
| مدير المشروع | [6 empty] | مدير المشروع
| مهندس/ عوض محمد | [6 empty] | مهندس/ امام سليمان
تشوينات الصحي
م | الصنف | الوحدة | الكمية |  |  | الفئة | النسبة | القيمة
|  |  | السابق | الحالي | الاجمالي
1 | مواسير 25 مم 10 ج صرف | م .ط | 3485 | 0 | 3485 | 1.694 | 75% | 4427.6925
2 | مواسير 50 مم 6 ج صرف | م .ط | 1100 | 0 | 1100 | 4.092 | 75% | 3375.9
3 | مواسير 75 مم 6 ج صرف | م .ط | 672 | 0 | 672 | 7.579 | 75% | 3819.816
4 | مواسير 110 مم 6 ج صرف | م .ط | 150 | 0 | 150 | 15.884 | 75% | 1786.95
5 | مواسير 160 مم 6 ج صرف | م .ط | 79 | 0 | 79 | 33.308 | 75% | 1973.499
6 | كوع 2 بوصة 45 صرف | م .ط | 1300 | 0 | 1300 | 2.695 | 75% | 2627.625
7 | كوع 2 بوصة 90 صرف | م .ط | 1844 | 0 | 1844 | 3.146 | 75% | 4350.918
8 | كوع 2 بوصة صرف | م .ط | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 75% | 0
9 | تة 4/3 بوصة 45 صرف | م .ط | 45 | 0 | 45 | 11.726 | 75% | 395.7525
10 | تة 4/4 بوصة 45 صرف | م .ط | 92 | 0 | 92 | 12.463 | 75% | 859.947
11 | تة 2/4 بوصة 45 صرف | م .ط | 160 | 0 | 160 | 10.714 | 75% | 1285.68
12 | تة 4/6 بوصة 45 صرف | م .ط | 176 | 0 | 176 | 37.796 | 75% | 4989.072
13 | تة 6 بوصة 45 صرف | م .ط | 20 | 0 | 20 | 40.601 | 75% | 609.015
14 | كوع 3 بوصة 45 صرف | م .ط | 180 | 0 | 180 | 4.125 | 75% | 556.875
15 | كوع 4 بوصة 45 صرف | م .ط | 400 | 0 | 400 | 7.975 | 75% | 2392.5
16 | كوع 6 بوصة 45 صرف | م .ط | 85 | 0 | 85 | 22.395 | 75% | 1427.6813
17 | كوع 3 بوصة 90 صرف | م .ط | 10 | 0 | 10 | 5.775 | 75% | 43.3125
18 | كوع 4 بوصة 90 صرف | م .ط | 84 | 0 | 84 | 7.975 | 75% | 502.425
19 | كوع 6 بوصة 90 صرف | م .ط | 0 | 0 | 0 | 24.497 | 75% | 0
20 | جسم بيبة 3 بوصة | م .ط | 638 | 0 | 638 | 11.55 | 75% | 5526.675
21 | مواسير 25 مم باننجر | م .ط | 3000 | -1300 | 1700 | 6.864 | 75% | 8751.6
22 | كوع 125 / 1-2 باننجر | م .ط | 0 | 0 | 0 | 11.935 | 75% | 0
23 | تة من 125 /1-2 باننجر | م .ط | 20 | 0 | 20 | 17.028 | 75% | 255.42
24 | جلب خارجى 125/ 3-4 | م .ط | 530 | 0 | 530 | 18.887 | 75% | 7507.5825
25 | كوع لحام 25 مم | م .ط | 3080 | 0 | 3080 | 2.222 | 75% | 5132.82
26 | تة لحام 25 مم | م .ط | 4000 | 0 | 4000 | 3.102 | 75% | 9306
27 | كرنك 25 مم | م .ط | 400 | 0 | 400 | 4.84 | 75% | 1452
28 | جلب 25 مم | م .ط | 830 | 0 | 830 | 1.837 | 75% | 1143.5325
29 | مواسير حديد سيملس 1.5 بوصة جدول 40 | م .ط | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 75% | 0
30 | مواسير حديد سيملس 3 بوصة جدول 40 | م .ط | 0 | 0 | 0 | 131.45 | 75% | 0
31 | مواسير حديد سيملس 4 بوصة جدول 40 | م .ط | 0 | 0 | 0 | 189.2 | 75% | 0
32 | كوع حديد سيملس 1.5 بوصة جدول 40 | عدد | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 75% | 0
33 | كوع حديد سيملس 3 بوصة جدول 40 | عدد | 0 | 0 | 0 | 30.91 | 75% | 0
34 | كوع حديد سيملس 4 بوصة جدول 40 | عدد | 0 | 0 | 0 | 49.94 | 75% | 0
35 | تة حديد سيملس 1.5 بوصة جدول 40 | عدد | 0 | 0 | 0 | 24.64 | 75% | 0
36 | مسلوب حديد سيملس 1.5/3 بوصة جدول 40 | عدد | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 75% | 0
37 | مسلوب حديد سيملس 4/3 بوصة جدول 40 | عدد | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 75% | 0
الأجمـــــــــــــــالي | [7 empty] | 74500.2908
| المكتب الفنى | [6 empty] | المكتب الفنى
| مهندس /وائل اسماعيل | [6 empty] | مهندسة / امنية حسن
| مدير المشروع | [6 empty] | مدير المشروع
| مهندس/ عوض محمد | [6 empty] | مهندس/امام سليمان
تشوينات الصحي
74500.2908
م | الصنف | الوحدة | الكمية |  |  | الفئة | النسبة | القيمة
|  |  | السابق | الحالي | الاجمالي
38 | جلبة 32 مم بولى | م .ط | 15 | 0 | 15 | 1.65 | 75% | 18.5625
39 | مواسير 20 مم بولى | م .ط | 40 | 0 | 40 | 3.41 | 75% | 102.3
40 | كوع 20 مم لحام | م .ط | 30 | 0 | 30 | 1.045 | 75% | 23.5125
41 | حرف تى 20 مم لحام | م .ط | 8 | 0 | 8 | 1.265 | 75% | 7.59
42 | كوع 20 / 1/2 لحام | م .ط | 14 | 0 | 14 | 7.15 | 75% | 75.075
43 | حرف تى 20 / 1/2 لحام | م .ط | 8 | 0 | 8 | 7.865 | 75% | 47.19
44 | جلبة 20 / 1/2 | م .ط | 4 | 0 | 4 | 7.15 | 75% | 21.45
45 | محبس 20 مم بولى | م .ط | 4 | 0 | 4 | 38.5 | 75% | 115.5
46 | افيز 4ً جوان | م .ط | 25 | 0 | 25 | 3.575 | 75% | 67.0312
47 | افيز 1 جوان | م .ط | 59 | 0 | 59 | 2.035 | 75% | 90.0488
51 | جلب 4 ً جوان | م .ط | 85 | 0 | 85 | 5.335 | 75% | 340.1063
53 | طبة 4ً تسليك | م .ط | 4 | 0 | 4 | 7.425 | 75% | 22.275
54 | بيبه 50م لسيكو | م .ط | 6 | 0 | 6 | 11.44 | 75% | 51.48
55 | كوع 50 / 45 ْ جوان | م .ط | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 75% | 0
56 | حرف تى 50 /90 ْجوان | م .ط | 2 | 0 | 2 | 4.455 | 75% | 6.6825
57 | جلب 50م جوان | م .ط | 4500 | 0 | 4500 | 2.09 | 75% | 7053.75
65 | مواسير 3ً مجلفن | م .ط | 6 | 0 | 6 | 72.171 | 75% | 324.7695
66 | مواسير 2 ً مجلفن | م .ط | 12 | 0 | 12 | 40.557 | 75% | 365.013
67 | مواسير 1 1/2 ً مجلفن | م .ط | 0 | 0 | 0 | 32.252 | 75% | 0
68 | مواسير 1 1/4 مجلفن | م .ط | 12 | 0 | 12 | 27.951 | 75% | 251.559
69 | مواسير 1 ً مجلفن | م .ط | 78 | 0 | 78 | 22.33 | 75% | 1306.305
70 | مواسير 3/4 ً مجلفن | عدد | 30 | 0 | 30 | 17.644 | 75% | 396.99
71 | كوع 3 مجلفن | عدد | 8 | 0 | 8 | 41.8 | 75% | 250.8
72 | كوع 2 مجلفن | عدد | 8 | 0 | 8 | 10.835 | 75% | 65.01
73 | حرف تى 3 × 2 مجلفن | عدد | 4 | 0 | 4 | 49.5 | 75% | 148.5
| كوع 1.5 | عدد | 8 | 0 | 8 | 6.65 | 75% | 39.9
| حرف تى 3×2 مجلفن | عدد | 16 | 0 | 16 | 49.5 | 75% | 594
74 | حرف تى 3 × 1 1/2 مجلفن | عدد | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 75% | 0
75 | حرف تى 2 × 3/4 مجلفن | عدد | 35 | 0 | 35 | 13.475 | 75% | 353.7188
76 | حرف تى 1 1/2 × 3/4 مجلفن | عدد | 60 | 0 | 60 | 10.208 | 75% | 459.36
77 | حرف تى 1 × 3/4 مجلفن | عدد | 71 | 0 | 71 | 5.335 | 75% | 284.0888
78 | حرف تى 3/4 مجلفن | عدد | 14 | 0 | 14 | 2.728 | 75% | 28.644
79 | بوش 1 1/2 × 1 3/4 مجلفن | عدد | 23 | 0 | 23 | 5.5 | 75% | 94.875
80 | محبس 25 مم دفن B R | عدد | 0 | 0 | 0 | 73.557 | 75% | 0
الأجمـــــــــــــــالي | [7 empty] | 87506.3775
| المكتب الفنى | [6 empty] | المكتب الفنى
| مهندس /وائل اسماعيل | [6 empty] | مهندسة / امنية حسن
| مدير المشروع | [6 empty] | مدير المشروع
| مهندس/ عوض محمد | [6 empty] | مهندس/امام سليمان
تشوينات الصحي
87506.3775
م | الصنف | الوحدة | الكمية |  |  | الفئة | النسبة | القيمة
|  |  | السابق | الحالي | الاجمالي
85 | نبل مجلفن 1/2 بوصة | عدد | 28 | 0 | 28 | 1.33 | 75% | 27.93
86 | نبل 1 1/4 | عدد | 35 | 0 | 35 | 5.016 | 75% | 131.67
87 | نبل 2 | عدد | 20 | 0 | 20 | 8.646 | 75% | 129.69
88 | حرف تى 2 | عدد | 7 | 0 | 7 | 13.013 | 75% | 68.3182
89 | بوش 1 1/4 × 1 | عدد | 15 | 0 | 15 | 4.081 | 75% | 45.9113
| بوش 11/4 × 3/4 | عدد | 20 | 0 | 20 | 4.5 | 75% | 67.5
| بوش 11/4 × 1 | عدد | 10 | 0 | 10 | 5 | 75% | 37.5
| بوش 11/4 × 3/4 | عدد | 5 | 0 | 5 | 4 | 75% | 15
| بوش 11/ 2×1 | عدد | 4 | 0 | 4 | 4.25 | 75% | 12.75
| بوش 2×3 | عدد | 5 | 0 | 5 | 4 | 75% | 15
| جلبة 11/4 | عدد | 4 | 0 | 4 | 4.25 | 75% | 12.75
| حرف تى 1/41 ×3/4 | عدد | 10 | 0 | 10 | 8.5 | 75% | 63.75
| لاكور 2 | عدد | 4 | 0 | 4 | 20 | 75% | 60
| لاكور 1 | عدد | 33 | 0 | 33 | 18 | 75% | 445.5
| نبل 2 | عدد | 4 | 0 | 4 | 6.5 | 75% | 19.5
| مشترك 4×4 90 | عدد | 19 | 0 | 19 | 12.05 | 75% | 171.7125
90 | طبة | م .ط | 200 | 0 | 200 | 1.309 | 75% | 196.35
91 | نبل مجلفن 1/2 | م .ط | 30 | 0 | 30 | 1.33 | 75% | 29.925
92 | ماسورة 3 مجلفن | م .ط | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 75% | 0
93 | ماسورة 1 1/4 مجلفن | م .ط | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 75% | 0
94 | حرف تى 1 × 3/4 مجلفن | م .ط | 5 | 0 | 5 | 5.335 | 75% | 20.0063
95 | محبس بلية 1 1/2 | م .ط | 65 | 0 | 65 | 51.48 | 75% | 2509.65
96 | محبس بلية مجلفن | م .ط | 45 | 0 | 45 | 16.115 | 75% | 543.8812
97 | نبل 1 1/2 مجلفن | م .ط | 60 | 0 | 60 | 5.016 | 75% | 225.72
98 | مواسير 75 / 6 ج | م .ط | 0 | 0 | 0 | 75.35 | 75% | 0
الأجمـــــــــــــــالي | [7 empty] | 92356.392
| المكتب الفنى | [6 empty] | المكتب الفنى
| مهندس /وائل اسماعيل | [6 empty] | مهندسة / امنية حسن
| مدير المشروع | [6 empty] | مدير المشروع
| مهندس/ عوض محمد | [6 empty] | مهندس/امام سليمان

## تشوينات كهرباء
|  |  |  | السابق | الحالي | الاجمالي
item no. | Description |  |  | Quantity (km) | Quantity (km) | Quantity (km) | Unit Price (L.E./Km) | % | Total Price (L.E.)
E3419 | CU/PVC | K | 1X240 | 0.184 | -0.184 | 0 | 119900 | 75% | 0
E3416 | CU/PVC | B | 1X240 | 0.195 | -0.195 | 0 | 119900 | 75% | 0
E3418 | CU/PVC | Y | 1X240 | 0.192 | -0.192 | 0 | 119900 | 75% | 0
F3417 | CU/PVC | R | 1X240 | 0.199 | -0.199 | 0 | 119900 | 75% | 0
F3464 | CU/PVC | K | 1X150 | 0.615 | 0 | 0.615 | 73130 | 75% | 33731.2125
F3465 | CU/PVC | B | 1X150 | 0.707 | 0 | 0.707 | 73130 | 75% | 38777.1825
F3468 | CU/PVC | R | 1X150 | 0.703 | -0.703 | 0 | 73130 | 75% | 0
Y3448 | CU/PVC | YG | 1X25 | 0.1 | 0 | 0.1 | 12750 | 75% | 956.25
B3496 | CU/PVC | Y | 1X185 | 0.166 | -0.166 | 0 | 91360 | 75% | 0
B3497 | CU/PVC | R | 1X185 | 0.167 | -0.167 | 0 | 91360 | 75% | 0
B3498 | CU/PVC | B | 1X185 | 0.167 | -0.167 | 0 | 91360 | 75% | 0
B3499 | CU/PVC | K | 1X185 | 0.165 | -0.165 | 0 | 91360 | 75% | 0
E3494 | CU/PVC | Y | 1X150 | 0.676 | -0.676 | 0 | 73130 | 75% | 0
B3508 | CU/PVC | R | 1X120 | 0.065 | 0 | 0.065 | 59560 | 75% | 2903.55
B3509 | CU/PVC | B | 1X120 | 0.071 | 0 | 0.071 | 59560 | 75% | 3171.57
Y3492 | CU/PVC | YG | 1X50 | 0.3 | 0 | 0.3 | 24530 | 75% | 5519.25
A3505 | CU/PVC | R | 1X50 | 0.103 | 0 | 0.103 | 24530 | 75% | 1894.9425
B3506 | CU/PVC | Y | 1X50 | 0.108 | 0 | 0.108 | 24530 | 75% | 1986.93
Y3500 | CU/PVC | K | 1X50 | 0.101 | 0 | 0.101 | 24530 | 75% | 1858.1475
A3502 | CU/PVC | B | 1X50 | 0.103 | 0 | 0.103 | 24530 | 75% | 1894.9425
A3503 | CU/PVC | B | 1X25 | 0.59 | 0 | 0.59 | 12750 | 75% | 5641.875
B3504 | CU/PVC | R | 1X25 | 0.593 | 0 | 0.593 | 12750 | 75% | 5670.5625
B3507 | CU/PVC | Y | 1X25 | 0.602 | 0 | 0.602 | 12750 | 75% | 5756.625
B3501 | CU/PVC | K | 1X25 | 0.633 | 0 | 0.633 | 12750 | 75% | 6053.0625
C3516 | CU/PVC | YG | 1X10 | 0.417 | 0 | 0.417 | 5560 | 75% | 1738.89
A3515 | CU/PVC | YG | 1X6 | 0.812 | 0 | 0.812 | 3360 | 75% | 2046.24
A3517 | CU/PVC | YG | 1X16 | 0.602 | 0 | 0.602 | 8650 | 75% | 3905.475
B3519 | CU/PVC | YG | 1X120 | 0.259 | -0.259 | 0 | 59560 | 75% | 0
C3529 | CU/PVC | Y | 1X95 | 0.296 | 0 | 0.296 | 47580 | 75% | 10562.76
C3527 | CU/PVC | B | 1X95 | 0.298 | 0 | 0.298 | 47580 | 75% | 10634.13
C3528 | CU/PVC | R | 1X95 | 0.299 | 0 | 0.299 | 47580 | 75% | 10669.815
C3526 | CU/PVC | K | 1X95 | 0.298 | 0 | 0.298 | 47580 | 75% | 10634.13
B3495 | CU/PVC | Y | 1X120 | 0.069 | 0 | 0.069 | 59560 | 75% | 3082.23
C3525 | CU/PVC | K | 1X120 | 0.075 | 0 | 0.075 | 59560 | 75% | 3350.25
B3538 | CU/PVC | R | 1X10 | 0.798 | 0 | 0.798 | 5560 | 75% | 3327.66
B3537 | CU/PVC | Y | 1X10 | 0.794 | 0 | 0.794 | 5560 | 75% | 3310.98
A3544 | CU/PVC | K | 1X16 | 0.404 | 0 | 0.404 | 8650 | 75% | 2620.95
A3540 | CU/PVC | B | 1X16 | 0.4 | 0 | 0.4 | 8650 | 75% | 2595
A3541 | CU/PVC | B | 1X10 | 0.798 | 0 | 0.798 | 5560 | 75% | 3327.66
A3543 | CU/PVC | K | 1X10 | 0.828 | 0 | 0.828 | 5560 | 75% | 3452.76
B3539 | CU/PVC | R | 1X16 | 0.405 | 0 | 0.405 | 8650 | 75% | 2627.4375
A3521 | CU/PVC | YG | 1X95 | 0.158 | -0.158 | 0 | 47580 | 75% | 0
C3522 | CU/PVC | YG | 1X70 | 0.787 | -0.366 | 0.421 | 34510 | 75% | 10896.5325
A3542 | CU/PVC | Y | 1X16 | 0.402 | 0 | 0.402 | 8650 | 75% | 2607.975
Sub Total | [8 empty] | 207206.9775
Sales Tax 10% | [8 empty] | 20720.6978
Total Due | [8 empty] | 227927.6753

## حصر الحفر
حصر كميات الحفر فى الصخر | [8 empty] | حفر فى ارض رمل مدخل 3
م | الوصف | الوحدة | الطول | العرض | الارتفاع | الاجمالي- متر مكعب | % | الكمية
1 | صخور | م3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | 100
2 | صخور | م3 | 7 | 9 | 1.27 | 80.01 | 100% | 80.01
180.01
حصر كميات الحفر فى تربة عادية
م | الوصف | الوحدة | الطول | العرض | الارتفاع | الاجمالي- متر مكعب | % | الكمية
3 | حفر فى ارض رمل مدخل 1 | م3 | 1.36 | 6.25 | 5 | 42.5 | 100% | 42.5
| حفر فى ارض رمل مدخل 1 | م3 | 1.36 | 6.25 | 5 | 50 | 100% | 50
4 | حفر فى ارض رمل مدخل 2 | م3 | 7 | 5.5 | 0.5 | 19.25 | 100% | 19.25
5 | حفر فى ارض رمل الجراج2&3 | م3 |  |  |  | 100 | 100% | 100
6 | مدخل 6 | م3 |  |  |  | 9.62 | 100% | 9.62
7 | حائط ساند بين 1&2 | م3 |  |  |  | 2.79 | 100% | 2.79
8 | حائط ساند بين 6&5 | م3 |  |  |  | 3.56 | 100% | 3.56
9 | مدخل رمب عمارة 1 | م3 | 9.5 | 6 | 3.5 | 199.5 | 100% | 199.5
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــفر الرمـــــــــــــال | [6 empty] | 427.22

## حصر القواعد العادية
حصر كميات القواعد العادية
م | الوصف | عدد | الطول | العرض | الارتفاع | النسبة | الاجمالي- متر مكعب
1 | عمارة 1 | 2 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 100% | 5.5
2 | قواعد السلالم بالتراسات | 2 | 2.8 | 1 | 0.4 | 100% | 2.24
3 | حائط ساند بين 1و2 | 1 | 2.75 | 1.75 | 0.4 | 100% | 1.925
4 | عمارة 2 | 2 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 100% | 7
5 | عمارة 3 | 2 | 2.75 | 2.55 | 0.5 | 100% | 7.0125
6 | حائط ساند بين 5و6 | 1 | 2.75 | 1.75 | 0.4 | 100% | 1.925
7 | قواعدبين 2,3 | 2 | 8 | 2.1 | 0.7 | 100% | 23.52
| قواعد بمدخل عمارة 6 | 2 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 100% | 5.5
| قواعد سلم عمارة E2 | 1 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 100% | 1.12
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــي | [6 empty] | 55.7425

## خصم المخازن البدرومات مبانى
خصم كميات مباني مستخدمة كمخازن
م | الوصف | عدد | الطول | الارتفاع | العمق | الاجمالي- متر مكعب | الاجمالي- متر مسطح
1 | عمارة 2 | 1 | 3.7 | 3.45 | 0.25 | 3.1913
2 |  | 1 | 0.8 | 3.45 | 0.25 | 0.69
3 |  | 1 | 1 | 3.45 | 0.25 | 0.8625
4 |  | 1 | 3.45 | 3.45 | 0.25 | 2.9756
5 |  | 1 | 7.7 | 3.45 | 0.25 | 6.6413
6 |  | 1 | 5.4 | 3.45 | 0.25 | 4.6575
7 |  | 1 | 4.95 | 3.45 | 0.25 | 4.2694
8 |  | 1 | 3.2 | 3.45 | 0.25 | 2.76
9 |  | 1 | 4.8 | 3.45 | 0.25 | 4.14
10 |  | 1 | 2.6 | 0.5 |  | 0 | 1.3
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــي | [5 empty] | 30.1875 | 1.3
م | الوصف | عدد | الطول | الارتفاع | العمق | الاجمالي- متر مسطح | الخصم
1 | عمارة 5 | 1 | 7.7 | 3.25 |  | 25.025
2 |  | 1 | 3.4 | 3.25 |  | 11.05
3 |  | 1 | 4.4 | 3.25 |  | 14.3
4 |  | 1 | 5.05 | 3.25 |  | 16.4125
5 |  | 1 | 2.55 | 3.25 |  | 8.2875
6 | خصم فتحة | 1 | 0.8 | 3.25 |  | 0 | 2.6
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــي | [5 empty] | 75.075 | 2.6
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــي الصافي | [5 empty] | 72.475
| العمارات | مبانى تكسير مسطح |  | نسبة الانجاز | الاجمالى م2 | مبانى تكسير مكعب | نسبة الانجاز | الاجمالى م3
1 | عمارة E1 | 51.114 |  | 100% | 51.114
2 | عمارة E2 | 29.145 |  | 100% | 29.145
3 | عمارة E3 | 120.282 |  | 100% | 120.282
4 | عمارة E4 |  |  |  | 0
5 | عمارة E5 |  |  | 100% | 0 | 4.256 | 100% | 4.256
6 | عمارة E6 | 50.778 |  | 0% | 0 | 27.574 | 0% | 0
| عمارة E6 جديد | 376.14 |  | 100% | 376.14 | 276.14 | 100% | 276.14
| الاجمالى |  |  |  | 576.681 |  |  | 280.396
|  | المقاول |  |  | المالك
|  | مدير المشروع |  |  | مهندس المكتب الفنى
|  | مهندس/ عوض محمد |  |  | مهندسة : امنية حسن
مدير المشروع
مهندس/ امام سليمان