## Project_Data
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | رقم التقرير | تاريخ إدخال البيانات (ميلادي) | مدخل البيانات (الإستشاري) | المسمى الوظيفي | مدخل البيانات (المقاول) | المسمى الوظيفي
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية

## بيانات المشاريع (hidden)
15
1431 | القطاع الغربي | محرم | الرياض | البنية التحتية | الدوادمي | 1001 | الاتحاد الهندسي (خطيب و علمي) | شركة فواز عبد العزيز الحكير | الدوادمي | مشروع اسكان الدوادمي - عقد الوحدات السكنية | 50 | أصدر | حرجة |  | إعادة تقديم من المقاول
1432 | القطاع الشرقي | صفر | القصيم | الوحدات السكنية | الأفلاج | 1002 | مكتب محمد طه السقاف | شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات | الأفلاج | مشروع اسكان الأفلاج - عقد الوحدات السكنية | 75 | لم يصدر |  |  | تحت مراجعة الإستشاري
1433 | القطاع الشمالي | ربيع الأول | حائل |  | الزلفي | 1003 | مكتب العطيشان | شركة الحقيل للمقاولات المحدودة | الزلفي | مشروع اسكان الزلفي - عقد الوحدات السكنية
1434 | القطاع الجنوبي | ربيع الثاني | مكة المكرمة |  | ثادق | 1004 | مكتب الشبنات | شركة سيركون للمقاولات العامة | ثادق | مشروع اسكان ثادق - عقد الوحدات السكنية
1435 | القطاع الأوسط | جمادى الأول | المدينة المنورة |  | رماح | 1005 | شركة ايكوم | مؤسسة عبد الحكيم عبد العزيز البابطين للمقاولات | رماح | مشروع اسكان رماح - عقد الوحدات السكنية
1436 |  | جمادى الآخر | المنطقة الشرقية |  | المجمعة | 1006 | شركة مروان المطلق و فهد بو نهية | شركة جودة للمقاولات المحدودة | المجمعة | مشروع اسكان المجمعة - عقد الوحدات السكنية
1437 |  | رجب | تبوك |  | العيينة | 1007 | مكتب المركز السعودي | شركة الخريجي للتجارة والمقاولات | العيينة | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية |  | جاري الإعتماد |  | تقديمات مواد
1438 |  | شعبان | الحدود الشمالية |  | شقراء | 1008 | دار الرياض | مؤسسة عبد الحكيم البابطين للمقاولات | شقراء | مشروع اسكان شقراء - عقد الوحدات السكنية |  | لم يعتمد
1439 |  | رمضان | الجوف |  | عنيزة | 1009 | محترفي المجموعة الإستشارية | المؤسسة التعميرية للمقاولات | عنيزة | مشروع اسكان عنيزة - عقد الوحدات السكنية |  |  |  | تقديمات مخططات
|  | شوال | جيزان |  | رياض الخبراء | 1010 | مكتب دار المجد | مؤسسة طابا للمقاولات | رياض الخبراء | مشروع اسكان رياض الخبراء - عقد الوحدات السكنية
|  | ذو القعدة | نجران |  | المذنب | 1011 |  | مؤسسة رمال البيضة للمقاولات | المذنب | مشروع اسكان المذنب - عقد الوحدات السكنية
|  | ذو الحجة | الباحة |  | البدائع | 1012 |  | مؤسسة الأرمك للمقاولات | البدائع | مشروع اسكان البدائع - عقد الوحدات السكنية
|  |  | عسير |  | الرس | 1013 |  | الشركة السعودية للتطوير العمراني | الرس | مشروع اسكان الرس - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | البكيرية | 1014 |  | مؤسسة عبدالناصر الدرسوني للمقاولات | البكيرية | مشروع اسكان البكيرية - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | النبهانية | 1015 |  | مؤسسة عبد الحافظ محمد بن شيهون | النبهانية | مشروع اسكان النبهانية - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | عيون الجواء | 1016 |  | شركة الطريس للمقاولات | عيون الجواء | مشروع اسكان عيون الجواء - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | الشماسية | 1017 |  | شركة طليطلة | الشماسية | مشروع اسكان الشماسية - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | بريده | 1018 |  | مؤسسة الصملي للمقاولات | بريده | مشروع اسكان بريده - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | حائل | 1019 |  | مؤسسة العريني للمقاولات | حائل | مشروع اسكان حائل - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | الشنان | 1020 |  | مجموعة عبد الله بن محمد أبابطين | الشنان | مشروع اسكان الشنان - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | القنفذة | 1021 |  | مؤسسة عبيد علي السلمي للمقاولات | القنفذة | مشروع اسكان القنفذة - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | الخرمة(1) | 1022 |  | الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (شركة ساتكو) | الخرمة(1) | مشروع اسكان الخرمة(1) - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | الخرمة (2) | 1023 |  | شركة الكفاح القابضة للمقاولات | الخرمة (2) | مشروع اسكان الخرمة (2) - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | العلا | 1024 |  | الشركة السعودية اللبنانية للإنشاءات الحديثة | العلا | مشروع اسكان العلا - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | خيبر | 1025 |  | شركة لميك للمقاولات الانشائية المحدودة | خيبر | مشروع اسكان خيبر - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | حفر الباطن | 1026 |  | الشركة الصينينة للسكك الحديدية | حفر الباطن | مشروع اسكان حفر الباطن - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | الخبر | 1027 |  | شركة العجمي | الخبر | مشروع اسكان الخبر - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | الإحســاء 1 | 1028 |  |  | الإحســاء 1 | مشروع اسكان الإحســاء 1 - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | الإحســاء 2 | 1029 |  |  | الإحســاء 2 | مشروع اسكان الإحســاء 2 - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | المبرز | 1030 |  |  | المبرز | مشروع اسكان المبرز - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | تبوك | 1031 |  |  | تبوك | مشروع اسكان تبوك - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | أملج | 1032 |  |  | أملج | مشروع اسكان أملج - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | تيماء | 1033 |  |  | تيماء | مشروع اسكان تيماء - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | عرعر | 1034 |  |  | عرعر | مشروع اسكان عرعر - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | رفحاء | 1035 |  |  | رفحاء | مشروع اسكان رفحاء - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | طريف | 1036 |  |  | طريف | مشروع اسكان طريف - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | سكاكا 1 | 1037 |  |  | سكاكا 1 | مشروع اسكان سكاكا 1 - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | القريات | 1038 |  |  | القريات | مشروع اسكان القريات - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | سكاكا 2 | 1039 |  |  | سكاكا 2 | مشروع اسكان سكاكا 2 - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | صبيا | 1040 |  |  | صبيا | مشروع اسكان صبيا - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | أبو عريش (مركز القحمة) | 1041 |  |  | أبو عريش (مركز القحمة) | مشروع اسكان أبو عريش (مركز القحمة) - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | صامطه القفل | 1042 |  |  | صامطه القفل | مشروع اسكان صامطه القفل - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | بيش | 1043 |  |  | بيش | مشروع اسكان بيش - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | أحد المسارحــــة (أبو حجر) | 1044 |  |  | أحد المسارحــــة (أبو حجر) | مشروع اسكان أحد المسارحــــة (أبو حجر) - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | ضاحية الملك عبد الله | 1045 |  |  | ضاحية الملك عبد الله | مشروع اسكان ضاحية الملك عبد الله - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | نجران | 1046 |  |  | نجران | مشروع اسكان نجران - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | المخواه (ناوان) | 1047 |  |  | المخواه (ناوان) | مشروع اسكان المخواه (ناوان) - عقد الوحدات السكنية
[5 empty] | الدوادمي | 2001 | الاتحاد الهندسي (خطيب و علمي) | شركة الخضري | الدوادمي | مشروع اسكان الدوادمي - عقد البنية التحتية
[5 empty] | الأفلاج | 2002 | شركة ايكوم | شركة الطريس | الأفلاج | مشروع اسكان الأفلاج - عقد البنية التحتية
[5 empty] | الزلفي | 2003 | شركة مروان المطلق و فهد بو نهية | شركة هيف | الزلفي | مشروع اسكان الزلفي - عقد البنية التحتية
[5 empty] | ثادق | 2004 | دار الرياض | شركة السويلم | ثادق | مشروع اسكان ثادق - عقد البنية التحتية
[5 empty] | رماح | 2005 | دار الدراسات العمرانية | شركة العجمي | رماح | مشروع اسكان رماح - عقد البنية التحتية
[5 empty] | المجمعة | 2006 |  | مؤسسة علي شار | المجمعة | مشروع اسكان المجمعة - عقد البنية التحتية
[5 empty] | العيينة | 2007 |  | شركة مسار الحديثة | العيينة | مشروع اسكان العيينة - عقد البنية التحتية
[5 empty] | شقراء | 2008 |  | شركة الفوزانية | شقراء | مشروع اسكان شقراء - عقد البنية التحتية
[5 empty] | عنيزة | 2009 |  |  | عنيزة | مشروع اسكان عنيزة - عقد البنية التحتية
[5 empty] | رياض الخبراء | 2010 |  |  | رياض الخبراء | مشروع اسكان رياض الخبراء - عقد البنية التحتية
[5 empty] | المذنب | 2011 |  |  | المذنب | مشروع اسكان المذنب - عقد البنية التحتية
[5 empty] | البدائع | 2012 |  |  | البدائع | مشروع اسكان البدائع - عقد البنية التحتية
[5 empty] | الرس | 2013 |  |  | الرس | مشروع اسكان الرس - عقد البنية التحتية
[5 empty] | البكيرية | 2014 |  |  | البكيرية | مشروع اسكان البكيرية - عقد البنية التحتية
[5 empty] | النبهانية | 2015 |  |  | النبهانية | مشروع اسكان النبهانية - عقد البنية التحتية
[5 empty] | عيون الجواء | 2016 |  |  | عيون الجواء | مشروع اسكان عيون الجواء - عقد البنية التحتية
[5 empty] | الشماسية | 2017 |  |  | الشماسية | مشروع اسكان الشماسية - عقد البنية التحتية
[5 empty] | بريده | 2018 |  |  | بريده | مشروع اسكان بريده - عقد البنية التحتية
[5 empty] | حائل | 2019 |  |  | حائل | مشروع اسكان حائل - عقد البنية التحتية
[5 empty] | الشنان | 2020 |  |  | الشنان | مشروع اسكان الشنان - عقد البنية التحتية
[5 empty] | القنفذة | 2021 |  |  | القنفذة | مشروع اسكان القنفذة - عقد البنية التحتية
[5 empty] | الخرمة | 2022 |  |  | الخرمة | مشروع اسكان الخرمة - عقد البنية التحتية
[5 empty] | العلا | 2023 |  |  | العلا | مشروع اسكان العلا - عقد البنية التحتية
[5 empty] | خيبر | 2024 |  |  | خيبر | مشروع اسكان خيبر - عقد البنية التحتية
[5 empty] | حفر الباطن | 2025 |  |  | حفر الباطن | مشروع اسكان حفر الباطن - عقد البنية التحتية
[5 empty] | الخبر | 2026 |  |  | الخبر | مشروع اسكان الخبر - عقد البنية التحتية
[5 empty] | الإحســاء | 2027 |  |  | الإحســاء | مشروع اسكان الإحســاء - عقد البنية التحتية
[5 empty] | المبرز | 2028 |  |  | المبرز | مشروع اسكان المبرز - عقد البنية التحتية
[5 empty] | تبوك | 2029 |  |  | تبوك | مشروع اسكان تبوك - عقد البنية التحتية
[5 empty] | أملج | 2030 |  |  | أملج | مشروع اسكان أملج - عقد البنية التحتية
[5 empty] | تيماء | 2031 |  |  | تيماء | مشروع اسكان تيماء - عقد البنية التحتية
[5 empty] | عرعر | 2032 |  |  | عرعر | مشروع اسكان عرعر - عقد البنية التحتية
[5 empty] | رفحاء | 2033 |  |  | رفحاء | مشروع اسكان رفحاء - عقد البنية التحتية
[5 empty] | طريف | 2034 |  |  | طريف | مشروع اسكان طريف - عقد البنية التحتية
[5 empty] | سكاكا 1 | 2035 |  |  | سكاكا 1 | مشروع اسكان سكاكا 1 - عقد البنية التحتية
[5 empty] | القريات | 2036 |  |  | القريات | مشروع اسكان القريات - عقد البنية التحتية
[5 empty] | سكاكا 2 | 2037 |  |  | سكاكا 2 | مشروع اسكان سكاكا 2 - عقد البنية التحتية
[5 empty] | صبيا | 2038 |  |  | صبيا | مشروع اسكان صبيا - عقد البنية التحتية
[5 empty] | أبو عريش (مركز القحمة) | 2039 |  |  | أبو عريش (مركز القحمة) | مشروع اسكان أبو عريش (مركز القحمة) - عقد البنية التحتية
[5 empty] | صامطه القفل | 2040 |  |  | صامطه القفل | مشروع اسكان صامطه القفل - عقد البنية التحتية
[5 empty] | بيش | 2041 |  |  | بيش | مشروع اسكان بيش - عقد البنية التحتية
[5 empty] | أحد المسارحــــة (أبو حجر) | 2042 |  |  | أحد المسارحــــة (أبو حجر) | مشروع اسكان أحد المسارحــــة (أبو حجر) - عقد البنية التحتية
[5 empty] | ضاحية الملك عبد الله | 2043 |  |  | ضاحية الملك عبد الله | مشروع اسكان ضاحية الملك عبد الله - عقد البنية التحتية
[5 empty] | نجران | 2044 |  |  | نجران | مشروع اسكان نجران - عقد البنية التحتية
[5 empty] | المخواه (ناوان) | 2045 |  |  | المخواه (ناوان) | مشروع اسكان المخواه (ناوان) - عقد البنية التحتية
[5 empty] | أبها-التعاون | 3046 |  |  | أبها-التعاون | مشروع اسكان أبها (التعاون) - عقد البنية التحتية
[5 empty] | تربه | 3047 |  |  | تربه | مشروع اسكان تربه - عقد البنية التحتية
[5 empty] | الحناكية | 3048 |  |  | الحناكية | مشروع اسكان الحناكية - عقد البنية التحتية

## Key Indicator
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | الجودة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | 75 | 15 | إذا كانت نسبة طلبات فحص العمل المرفوضة أقل من 10% ، يوجد خطة جودة معتمدة، يوجد فريق جودة، تقارير عدم المطابقة المفتوحة أقل من 5%
[12 empty] | 50 | إذا كانت نسبة طلبات فحص العمل المرفوضة أكثرمن 11% و أقل من 20% ، أو لايوجد خطة جودة معتمدة، أو تقارير عدم المطابقة المفتوحة أكثرمن 5% وأقل من 10%
[12 empty] | 75 | إذا كانت نسبة طلبات فحص العمل المرفوضة أكثرمن 20% ،أو تقارير عدم المطابقة المفتوحة أكثرمن 10%

## WIR
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | العدد الكلي | مقبول | مرفوض | نسبة الطلبات المرفوضة | تحت الدراسة | إجمالي العدد الكلي | إجمالي مقبول | إجمالي مرفوض | إجمالي نسبة الطلبات المرفوضة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!

## MIR
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | العدد الكلي | مقبول | مرفوض | تحت الدراسة | نسبة الطلبات المرفوضة | إجمالي العدد الكلي | إجمالي مقبول | إجمالي مرفوض | إجمالي نسبة الطلبات المرفوضة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!

## Field Test
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | نوع الإختبار | العدد الكلي للإختبارات | عدد الإختبارات الناجحة | عدد الإختبارات الفاشلة | نسبة الفشل | إجمالي العدد الكلي | إجمالي الإختبارات الناجحة | إجمالي الإختبارات الفاشلة | إجمالي نسبة الفشل
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | جميع الإختبارات | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | إختبارات التربة |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | إختبارات الخرسانة |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | إختبارات الأسفلت |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!

## NCR
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | الرقم | مجال العمل | العدد الكلي | مفتوح | مغلق | ثانوي | رئيسي | عدد الحالات المكررة | نسبة التقارير المفتوحة | إجمالي العدد الكلي | إجمالي المفتوح | إجمالي المغلق | إجمالي الثانوي | إجمالي الرئيسي | إجمالي عدد الحالات المكررة | إجمالي نسبة التقارير المفتوحة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | 1 | جميع تقارير عدم المطابقة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | 2 | أعمال مدنية | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | 3 | أعمال ميكانيكية | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | 4 | أعمال كهربائية | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!

## PQP Plan
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | خطة جودة المشروع | الحالة | رقم المراجعة الحالية | ملاحظات على الخطة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | الإستشاري | إعتماد
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | المقاول | رفض
إعتماد
رفض
لم يتم التسليم

## Method of statements
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | إجمالي العدد المخطط له | إجمالي العدد الفعلي | إجمالي عدد ما تم إعتماده | إجمالي عدد ما تم رفصه | إجمالي عدد ما تحت الدراسة | ملاحظات على طرق تنفيذ البنود
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية

## SHP_DRW Status
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | إجمالي العدد المخطط له | إجمالي العدد الفعلي | إجمالي عدد ما تم إعتماده | إجمالي عدد ما تم رفصه | إجمالي عدد ما تحت الدراسة | ملاحظات على المخططات التنفيذية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية

## Sub Contractor Status
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | إسم المقاول | حالة الإعتماد | تحت الدراسة | قبول بملاحظات | رفض
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية

## Supplier Status
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | إسم المورد | حالة الإعتماد | تحت الدراسة | قبول بملاحظات | رفض
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية

## PM Overview
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | تعليقات مدير المشروع على الجودة في المشروع
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Doc. Status
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | التوثيق | الحالة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | هل جميع المواد الموردة الى الموقع هذا الشهر مرفقة بالوثائق الداعمة المقبولة؟ تم تسجيل دخولها؟ تم فحصها؟ تم تخزينها وحمايتها حسب تعليمات المصنع؟ |  | نعم
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | هل تم فصل المواد المرفوضة والمواد التالفة بحيث لايتم إستخدامها عن طريق الخطأ؟ |  | لا
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | هل جميع وثائق التفتيش محدثة ومنظمة حتى هذا الشهر؟
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | هل جميع وثائق التنفيذ محدثة وموزعة على المختصين؟

## Lab Status
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | حالة المختبر ومعايرة المعدات المستخدمة | الحالة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | هل المعايرة سارية لجميع الأجهزة والمعدات في المختبر؟ وهل وثائق المعايرة متوفرة؟ |  | نعم
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | هل تلقت الكوادر الفنية بالمعمل التدريب اللازم لعمل الإختبارات؟ |  | لا
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | هل تم الإحتفاظ بكافة وثائق الإختبارات لهذا الشهر؟ وهل تم عمل جدول للإختبارات القادمة؟

## Work Status
رقم المشروع | المرحلة | القطاع | المنطقة | المدينة | نوع المشروع (بنية تحتية / مباني) | الإستشاري | المقاول | شهر إعداد التقرير (هجري) | السنة (هجري) | اسم المشروع | البند | الحالة | تعليق
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | أعمال الموقع العام | لايوجد مشاكل متعلقة بالجودة |  | لايوجد مشاكل متعلقة بالجودة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | الخرسانة | يوجدي مشاكل متعلقة بالجودة |  | يوجدي مشاكل متعلقة بالجودة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | أعمال المباني | لايوجد مشاكل متعلقة بالجودة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | الأعمال المعدنية | لايوجد مشاكل متعلقة بالجودة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | أعمال العزل | لايوجد مشاكل متعلقة بالجودة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | أعمال التشطيبات | لايوجد مشاكل متعلقة بالجودة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | الأعمال الميكانيكية | لايوجد مشاكل متعلقة بالجودة
1007 | الأولى | القطاع الأوسط | الرياض | العيينة | الوحدات السكنية | صفحه مهندس تنفيذى | صفحه مهندس تنفيذى | ربيع الأول | 1436 | مشروع اسكان العيينة - عقد الوحدات السكنية | الأعمال الكهربائية | لايوجد مشاكل متعلقة بالجودة